Icon

Description automatically generated

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova - Republic of Kosovo**

**GODIŠNJI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU**

**STRATEGIJE VLADAVINE PRAVA**

Maj 2024.

**IZVRŠNI SAŽETAK**

Strategija o vladavini prava 2021-2026 je glavni dokument strateškog planiranja u sektoru vladavine prava sa četiri definisanih strateških ciljeva i petnaest drugih specifičnih ciljeva. Strategija ima Akcioni plan 2021-2023 koji sadrži ukupno 464 aktivnosti za period 2021-2023. Ovaj Godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana obuhvata praćenje sprovođenja svih aktivnosti koje su bile planirane tokom 2023. godine. Tokom perioda izveštavanja 2023. godine, identifikovano je 358 aktivnosti, dok su 106 aktivnosti evidentirane kao uspešno završene u periodu izveštavanja 2022. U napretku za mere politike takođe je odražen i napredak zabeleženom u prethodnom izveštaju 2022. god.

Iz Izveštaja o praćenju, isključujući aktivnosti završenih u periodu 2022. godine, proizilazi da je 41,23% aktivnosti iz perioda 2023. godine u potpunosti sprovedeno, 34,36% je delimično sprovedeno ili su u toku sprovođenja, 24,30% aktivnosti nije sprovedeno uopšte i nije bilo nikakvog razvoja u vezi sa njima. Dok u celini, racunajuci aktivnosti sprovedene tokom izveštajnog perioda 2022. godine, proizilazi da je 55% u potpunosti ispunjeno, 26% delimično ispunjeno, a 19% uopšte nije ispunjeno. Najviše sprovedenih aktivnosti su u Cilju 4 „jačanje borbe protiv korupcije“ u odnosu na broj planiranih aktivnosti, dok je najveći broj neprovedenih aktivnosti u odnosu na planirane aktivnosti u Cilju 3 „Jačanje pristupa pravdi“.

Realizovane aktivnosti obuhvataju 1) usvajanje novih politika, zakona i podzakonskih akata, 2) unapređenje sistema internog izveštavanja u pravosuđu i tužilaštvu, 3) preduzimanje velikog broja specijalizovanih obuka posebno od strane Pravne akademije ali i od komore slobodnih profesija, 4) povećanje transparentnosti omogućavanjem pristupa i objavljivanjem značajnog broja internih dokumenata, 5) unapređenje sistema digitalizacije, i 6) preduzimanje aktivnosti podizanja svesti o pristupu pravdi ili i korišćenje mehanizama za alternativno rešavanje sporova. Uprkos sprovođenju aktivnosti u 2023. godini, neophodan je dalji rad Ministarstva pravde, sudstva, tužilaštva i drugih institucija na rešavanju kontinuiranih izazova koji se odnose na: razvoj i usklađivanje politike i zakonodavstva, efikasnost, digitalizaciju, vrednovanju učinka, disciplinu, odgovornost, integritet, profesionalni razvoj, efektivnost slobodnih profesija i korišćenje mehanizama ARS, kao i transparentnost i funkcionisanje institucija uopšte.

Iz analize budžeta uočava se da je od planiranih troškova aktivnosti 2023 godine, potrošeno svega 32% budžeta, što odgovara sprovedenim aktivnostima i što znači da najskuplje aktivnosti još uvek nisu sprovedene. Strategija ima i pokazatelje uticaja i pokazatelje rezultata na nivou ciljeva. Prema ostvarenoj vrednosti ovih pokazatelja do 2023. godine, trend se čini delimično pozitivnim, ili se samo kod nekih pokazatelja mogu ostvariti ciljani rezultati Strategije za 2023. i 2026. godine.

Izveštaj o praćenju takođe identifikuje relevantne rizike koji mogu da ometaju sprovođenje Strategije, a to su: institucije nisu dale prioritet sprovođenju aktivnosti, nedostatak kapaciteta, budžeta ili međuinstitucionalne saradnje, kao i rizici povezani sa blagovremeno planiranim srednjoročnim pregledom Strategije. Takođe, još jedan izazov u vezi sa sprovedenim aktivnostima periodičke prirode, je kontinuitet njihovog sprovođenja. Kao odgovor na ove rizike, Izveštaj takođe predstavlja konkretne korake za njihovo rešavanje. Srednjoročni pregled Strategije se očekuje da će biti izvršen najkasnije do početka 2024. godine, dok se očekuje da će ovom pregledu i izradi novog akcionog plana strategije 2024-2026 prethoditi konkretne analize sektora, čija se izrada očekuje da bude izvršena uz podršku uz podršku razvojnih partnera Kosova.

1. **UVOD**

Strategiju vladavine prava (2021-2026) i njen Akcioni plan (2021-2023) usvojila je Vlada Republike Kosova u avgustu 2021 godine. Ova Strategija je glavni dokument planiranja u oblasti vladavine prava, koji ima za cilj postizanje četiri strateških ciljeva: 1) jačanje sudskog i tužilačkog sistema; 2) jačanje krivičnog pravosuđa; 3) jačanje pristupa pravdi; i 4) jačanje borbe protiv korupcije. Ova četiri cilja se dalje dele na petnaest specifičnih ciljeva na kojima se zasniva Akcioni plan strategije vladavine prava, koji je podeljen na ukupno petnaest poglavlja prema specifičnim ciljevima.

Uprkos usvajanju Strategije u avgustu 2021. godine, sprovođenje Strategije i njeno praćenje zvanično su počele tek nakon angažovanja svih uključenih institucija, na sastanku Upravnog odbora Strategije održanom u januaru 2023. godine. Prvi šestomesečni izveštaj o sprovođenju Akcionog plana Strategije u periodu januar-jun 2023. godine, diskutovan je i usvojen od strane Upravnog odbora u julu 2022. godine.[[1]](#footnote-2) Prema šestomesečnom izveštaju, do juna 2023. godine, od 374 planiranih aktivnosti: 112 su sprovedene u potpunosti, 179 su delimično sprovedene ili su i dalje u toku sprovođenja, a 73 nisu sprovedene i nemam nikakvog pomaka u vezi sa njima. Glavni razlozi za nesprovođenje aktivnosti ili delimično sprovođenje su: 1) nedostaci u planiranju od strane institucija; 2) nedostatak koordinacije između institucija za sprovođenje zajedničkih aktivnosti i 3) nedostatak kapaciteta (budžetskih ili i u smislu ljudskih resursa), što dovodi do potrebe za boljom koordinacijom sa donatorima u sektoru vladavine prava.

U drugom periodu godine, jul – decembar 2023. godine, institucije su nastavile sa sprovođenjem aktivnosti, čija je ocena prikazana u ovom godišnjem izveštaju. Ovaj Izveštaj stoga uključuje praćenje sprovođenja Strategije do kraja 2023. godine i takođe odražava aktivnosti koje su uspešno sprovedene do kraja izveštajnog perioda 2022. godine.

Praćenje je izvršeno u skladu sa Administrativnim uputstvom o planiranju i izradi strateških dokumenata[[2]](#footnote-3), i Priručnikom za planiranje, izradu i praćenje strateških dokumenata i njihovih akcionih planova[[3]](#footnote-4). Tokom perioda praćenja, održani su odvojeni sastanci između Sekretarijata strategije i svih institucija uključenih u sprovođenje, na kojima su nalazi diskutovani i potvrđeni. Ovi nalazi su prikazani u ovom Izveštaju, o kome se raspravljalo i glasalo u telima za praćenje Strategije – Međuinstitucionalnom koordinacionom telu i Upravnom odboru.

**II. NAPREDAK U SPROVOĐENJU CILJEVA STRATEŠKIH DOKUMENTA**

U okviru četiri postavljenih ciljeva Strategije i navedenih u uvodu ovog Izveštaja, Akcionim planom Strategije do kraja 2023. godine planirano je ukupno 464 aktivnosti, od kojih je 106 sprovedeno u Izveštajnom periodu 2022

Procena sprovođenja aktivnosti prema ovom Izveštaju podeljena je u četiri kategorije: 1) u potpunosti sprovedene u izveštajnom periodu 2023. godine; 2) u potpunosti sprovedeno u izveštajnom periodu 2022. godine; 3) delimično sprovedene ili su u toku sprovođenja; 3) ne sprovedene. Do kraja 2023. godine, od ukupno 464 aktivnosti, 151 aktivnost je u potpunosti sprovedeno tokom izveštajnog perioda 2023. godine, 106 aktivnosti je sprovedeno tokom izveštajnog perioda 2022. godine, 121 aktivnosti je delimično sprovedeno ili su u toku sprovodenja i 87 aktivnosti nisu sprovedene i nema razvoja u vezi sa njima.

Tabela 1 - Opšte sprovođenje aktivnosti do kraja 2023. god.

Na osnovu ciljeva proizilazi da Cilj 4 ima najviše sprovedenih aktivnosti u odnosu na broj aktivnosti za taj cilj, dok Cilj 3 ima najveći broj delimično sprovedenih aktivnosti ili koje su u toku sprovođenja, kao i najveći broj što se tiče nesprovedenih aktivnosti, imajući u vidu i aktivnosti koje su sprovedene u 2022. god.

Sledeća tabela prikazuje sprovođenje aktivnosti u procentima prema institucijama koje su ih vodile.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Institucija** | **Broj aktivnosti** | **Procenat**  **potpunog**  **sprovođenja** | **Procenat**  **aktivnosti koje**  **su u toku sprovođenja** | **Procenat**  **nesprovedenih**  **aktivnosti** |
| **Ministarstvo pravde** | **158** | 48% | 35% | 18% |
| **Sudski savet Kosova** | **93** | 52% | 26% | 23% |
| **Tužilački savet Kosova** | **73** | 57% | 28% | 15% |
| **Skupština Kosova** | **4** | 25% | 25% | 50% |
| **Kancelarija predsednika** | **1** | 100% | 0% | 0% |
| **Akademija pravde** | **48** | 65% | 23% | 13% |
| **Mi** **Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kosovska**  **policija** | **32** | 50% | 19% | 31% |
| **Korektivna služba Kosova** | **18** | 74% | 26% | 0% |
| **Probaciona služba Kosova** | **10** | 73% | 27% | 0% |
| **Advokatska komora Kosova** | **10** | 20% | 40% | 40% |
| **Agencija za besplatnu pravnu pomoć** | **13** | 77% | 15% | 8% |
| **Agencija za sprečavanje korupcije** | **28** | 57.14% | 14.29% | 28.57% |
| **Institucija narodnog advokata** | **1** | 0% | 0% | 100% |
| **Univerzitet u Prištini** | **2** | 50% | 0% | 50% |
| **Ministarstvo trgovine i privredne komore** | **2** | 50% | 0% | 50% |
| **Ukupan broj aktivnosti** | **493** |  | | |

Tabela 3 – Sprovođenje aktivnosti Strategije (2021-2022) po institucijama

Tokom 2023 godine, planirane aktivnosti rezultirale su značajnim proizvodima počevši od 1) usvajanja politika, zakona i novih podzakonskih akata, 2) unapređenja sistema internog izveštavanja u okviru sudstva i tužilaštva, 3) preduzimanja velikog broja specijalizovanih obuka posebno sa Akademijom Pravde, ali i komorama slobodnih profesija, 4) povećanje transparentnosti omogućavanjem pristupa i objavljivanjem značajnog broja internih dokumenata i 5) preduzimanja aktivnosti o podizanju svesti u vezi sa pristupom pravdi, ili i za korišćenje mehanizama za alternativno rešavanje sporova.

Sledeće tabele predstavljaju utrošen budžet do kraja 2023. godine za sprovođenje aktivnosti Strategije, u odnosu na procenjene troškove ovih aktivnosti u vreme usvajanja Strategije.

Tabela 4 - Budžet u odnosu na indikativne rashode za 2022. godinu Akcionog plana Strategije za period 2021-2023 godine, EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strateški ciljevi** | **Budžet** (RKS + donatori) **2023** |  | **Rashodi** (RKS + donatori)  **2022** |
| 1. Jačanje sudskog i tužilačkog sistema | 1,188,883.40 |  | 3,165,524.50 |
| 2. Jačanje sistema krivičnog pravosuđa | 6,876,014.86 |  | 425,208.52 |
| 3. Jačanje pristupa pravdi | 1,100,861.28 |  | 421,178.45 |
| 4. Jačanje borbe protiv korupcije | 247,152.00 |  | 320,294.43 |
| **Σ** | **9,412,911.54** |  | **4,332,205.90** |

Tabela 5 - Procena budžeta u odnosu na indikativne troškove strateškog cilja 1 za 2022. godinu, EUR

Pored pokazatelja proizvoda prema gore navedenim aktivnostima, Strategija takođe definiše i pokazatelje uticaja i pokazatelje rezultata na nivou ciljeva. Ovi pokazatelji su razvijeni prema metodologiji *World Justice Project (WJP) i European Commission for the Efficiency of Justice* (CEPEJ). Da bi se procenilo postizanje ovih pokazatelja u ovom godišnjem izveštaju, što se tiče WJP, kao osnova je uzet poslednji izveštaj za Kosovo za 2023. godinu[[4]](#footnote-5). Što se tiče pokazatelja CEPEJ-a, korišćene su informacije koje je nacionalni koordinator CEPEJ-a u okviru Ministarstva pravde dostavio Regionalnom ’Dashboard Project’ CEPEJ-a na osnovu podataka za 2021. koje su dostavile relevantne institucije, uključujući SSK.[[5]](#footnote-6) Takođe, ostali razvijeni pokazatelji Strategije zasnivaju se na statističkim podacima koje je SSK objavio u Godišnjem statističkom izveštaju za 2022. godinu, u kojem se analiziraju podaci u sudstvu za 2022[[6]](#footnote-7), ali i podaci sa otvorene platforme sudstva.[[7]](#footnote-8)

I pored velikog broja potpuno sprovedenih aktivnosti i potrošenog budžeta, iz izvršene analize se ocenjuje da je trend ostvarivanja predviđenih ciljeva, odnosno srednjoročnog cilja za 2023. godinu definisanog u Strategiji vladavine prava, delimično pozitivan, dok kod značajnog dela indikatora trend nije odgovarajući, donoseći čak i nazadovanje. U odnosu na izveštaj za 2022. godinu, uočava se trend rasta završenih i nesprovedenih aktivnosti, dok je broj aktivnosti koje su u toku sprovođenja smanjen. Tokom perioda 2023. godine, nije bilo rastućeg ili opadajućeg trenda u ocenjivanju u poređenju sa periodom ocenjivanja 2022. godine, od pokazatelja metodologije WJP, gde u makro-pokazatelju Strategije, Kosovo ponovo ima opštu ocenu od 0,56, isti rezultat kao iz 2022.[[8]](#footnote-9) Pokazatelji CEPEJ pokazuju negativan rezultat u nekim aspektima (npr. duže vreme na raspolaganju za rešavanje predmeta u prvom stepenu) i pozitivan rezultat u nekim drugim aspektima (npr. kraće trajanje za rešavanje predmeta u drugom stepenu).

Međutim, poznato je da nijedan pokazatelj ne može obuhvatiti sveukupnost ciljeva predviđene politike ili reforme. Ove pokazatelje treba analizirati i u odnosu na druge pokazatelje, okolnosti i faktore, tako da kada se analiziraju u celini daju tačniju sliku uspeha.

Postoji nekoliko faktora za koje se procenjuje da su usporili napredak što se tiče pokazatelja: prvo, pandemija COVID-19, koja je tokom 2020. godine jedno vreme paralisala rad sudstva i tužilaštva, aspekti međunarodne pravne saradnje, zatim veliki broj građanskih sporova kao rezultat nesprovođenja kolektivnih ugovora u određenom sektoru, fokus Strategije na zakonske promene koje su bile neophodne, ali čiji se rezultat očekuje da bude primećen tokom sprovođenja što može potrajati malo duže da bih uticao na navedene pokazatelje, ali i drugi faktori koji su makar posredno imali priliku da utiču. Ovo nesumnjivo dovodi do potrebe da se aktivnosti Akcionog plana Strategije revidiraju i odražavaju još konkretnije aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva. Ovo bi trebalo da se uradi tokom srednjoročnog pregleda Strategije i izrade novog Akcionog plana 2024-2026.

1. **NAPREDAK U ODNOSU NA CILJ 1: JAČANJE SUDSKOG I TUŽILAČKOG SISTEMA**

Najveći broj aktivnosti u okviru ciljeva planiran je u Cilju 1, ukupno 168. do 2023. godine, dakle uključujući aktivnosti sprovedene u prethodnom izveštajnom periodu. Od ovih aktivnosti, kao što je prikazano na tabeli 2., 101 su sprovedene u potpunosti (59%), 46 su delimično sprovedene ili su u toku sprovođenja (28%), a 23 aktivnosti nisu sprovedene uopšte (14%). Kao uspešne priče u pogledu proizvoda, ovde se mogu navesti: osnivanje ogranka Osnovnog suda u Prištini u Kosovu Polju na osnovu Zakona o sudovima, povećanje broja novih sudija i tužilaca kroz zapošljavanje, unapređenje ISUP-a u skladu sa svim zahtevima CEPEJ-a, automatska dodela predmeta sudijama, održavanje brojnih obuka od strane AP-a, posebno iz oblasti privrednog prava, zatim usvajanje Koncept dokumenta za državne službenike u upravi sudova i tužilaštava , donošenje i stupanje na snagu Zakona o državnom tužiocu itd.

Na sledećoj tabeli su prikazani planirani troškovi i dosadašnji troškovi u vezi sa Ciljem 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj Akcionog plana (2021-2023)** | **Budžet**  (RKS + donatori)  **2023** |  | **Troškovi**  (RKS + donatori)  **2023** |
| **Strateški cilj 1: Jačanje sudskog i tužilačkog sistema** | **1,188,883.40** |  | **3,165,524.50** |
| Specifični cilj 1.1: Povećanje odgovornosti sudskog i  tužilačkog sistema | 249,795.86 |  | 223,790.70 |
| Specifični cilj 1.2: Povećanje efikasnosti sudskog i tužilačkog  sistema | 794,080.00 |  | 2,794,471.85 |
| Specifični cilj 1.3: Povećanje profesionalizma i  kompetentnosti u sudskom i tužilačkom sistemu | 59,065.30 |  | 136,485.06 |
| Specifični cilj 1.4: Poboljšanje integriteta sudija i tužilaca | 85,942.24 |  | 10,776.89 |

Tabela 6 – Procena budžeta naspram indikativnih rashoda strateškog cilja 1 za 2022, EUR

Što se tiče mera politika u okviru specifičnih ciljeva Strateškog cilja 1, uočava se da je najviše aktivnosti u potpunosti sprovedene u odnosu na one koje su imale veliki broj planiranih aktivnosti, i to u sledećim merama: (1) napredni i objektivni sistem evaluacije učinka koji se fokusira na kvalitet i sposobnosti sudija i tužilaca, (2) visokokvalitetno izveštavanje za poboljšanje odgovornosti, (3) efikasno vršenje sudijskih i tužilačkih mandata koji obezbeđuju odgovornost, i (4) regrutacija, napredovanje na dužnosti i premeštaj sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja, zasnovano na kompetentnosti. Dok, najmanje razvoja u merama politike: (5) Akademija Pravde Kosova koja odgovara potrebama sektora pravde, (6) usklađivanje pružanih obuka za stručni razvoj sa potrebama pravosudnog sistema; (1) E-pravosuđe i povezanost podataka (2) sprovođenje nezavisnih i kontinuiranih provera integriteta sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja, (3) jačanje kapaciteta postojećih jedinica za verifikaciju u SSK-u i TSK-u i (4) osposobljavanje SSK-a i TSK-a za očuvanje sudskog integriteta. Ipak, implementacija velikog broja aktivnosti u gore navedenim merama politike predviđenih Akcionim planom, ne znači da je reforma ovih mera završena i da je potreban dalji rad kroz međuinstitucionalne obaveze i tokom procesa srednjoročne revizije Strategije.

Uprkos značajnom broju u potpunosti sprovedenih aktivnosti, pokazatelji za postizanje ovog cilja, posebno oni po CEPEJ metodologiji, odražavaju pad u odnosu na ciljeve postavljene Strategijom u 2023. i 2026. godini.

**↑ znači pozitivan razvoj↓ znači negativan razvoj**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor pokazatelja** | Osnovna vrednost  2019 | Dostignuta vrednost  2022 | Srednjoročni cilj 2023 | **Dostignuta vrednost 2023** | Krajnji cilj  2026 | **Izvor pokazatelja** | Osnovna vrednost  2019 | Dostignuta vrednost  2022 | Srednjoročni cilj 2023 | **Dostignuta vrednost 2023** | Krajni cilj  2026 |
| **1. WJP ‘Indeksi vladavine prava’** | 0.54 | 0.56 | 0.59 | **0.56↑** | 0.64 | **15. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za prvi krivični stepen’ (u danima)[[9]](#footnote-10)** | 298 | 613 | 206 | **692↓** | 144 |
| **2. WJP 7.1 ‘Građanska pravda je dostupna i (finansijski) pristupačna’** | 0.6 | 0.61 | 0.62 | **0.62↑** | 0.64 | **16. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za drugi krivični stepen’ (u danima)** | 81 | 99 | 72 | **152↓** | 63 |
| **3. WJP 7.3 ‘Građansko**  **pravosuđe je slobodno od korupcije’** | 0.46 | 0.42 | 0.61 | **0.44↓** | 0.67 | **17. CEPEJ ‘Stopa rešavanja za prvi stepen, za građanske/privredne predmete’[[10]](#footnote-11)** | 84.6% | 53% | 122% | **61%↓** | 159% |
| **4. WJP 7.4 ‘Građansko pravosuđe nema neopravdanog uticaja vlade’** | 0.44 | 0.51 | 0.51 | **0.51↑** | 0.58 | **18. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za prvi stepen, u građanskim/privrednim predmetima’ (u danima)** | 852 | 1339 | 536 | **1511↓** | 338 |
| **5. WJP 7.5 ‘Građansko**  **pravosuđe nema**  **neopravdanih odlaganja’** | 0.24 | 0.24 | 0.36 | **0.26↑** | 0.39 | **19. CEPEJ ‘Stopa rešavanja za drugi stepen, u građanskim/privrednim predmetima’** | 123.11% | 66% | 123% | **95%**  **↓** | 123% |
| **6. WJP 7.6 ‘Građanska**  **pravda se efikasno**  **sprovodi’** | 0.42 | 0.48 | 0.52 | **0.49 ↑** | 0.53 | **20. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za drugi stepen, u građanskim/privrednim predmetima’** | 425 | 646 | 306 | **591↓** | 221 |
| **7. WJP 8.2 ‘Sistem**  **krivičnog pravosuđa je**  **blagovremen i efikasan’** | 0.34 | 0.33 | 0.50 | **0.33↓** | 0.53 | **21. CEPEJ ‘Stopa rešavanja za prvi stepen, u upravnim predmetima’** | 93% | 94% | 132% | **82%↓** | 171.6% |
| **8. WJP 8.4 ‘Sistem**  **krivičnog pravosuđa je**  **nepristrasan** | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.56↑ | 0.64 | **22. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za prvi stepen, za upravne predmete (u danima)** | 298 | 613 | 206 | 692↓ | 144 |
| **9. WJP 8.5 ‘Sistem**  **krivičnog pravosuđa je**  **nekorumpiran’** | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.62↑ | 0.64 | **23. CEPEJ ‘Stepen rešavanja za drugi stepen, u upravnim predmetima** | 81 | 99 | 72 | 152↓ | 63 |
| **10. WJP 8.6 ‘Krivično**  **pravosuđe nema**  **neprimeren uticaj vlade’** | 0.46 | 0.42 | 0.61 | 0.44↓ | 0.67 | **24. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za drugi stepen, za upravne predmete (u danima)** | 84.6% | 53% | 122% | 61%↓ | 159% |
| **11. CEPEJ Nerešeni krivični predmeti (stariji od 2 godine) u svim sudovima** | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.51↑ | 0.58 | **25. CEPEJ ‘% nerešenih predmeta starijih od 24 meseci u OS Priština za krivične predmete’** | 852 | 1339 | 536 | 1511↓ | 338 |
| **12. CEPEJ Nerešeni građanski/privredni predmeti (stariji od 2 godine) u svim sudovima** | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.26↑ | 0.39 | **26. CEPEJ ‘%nerešenih predmeta starijih od 24 meseci u OS Priština za građanske parnične predmete’** | 123.11% | 66% | 123% | 95% |  |
| **13. CEPEJ Nerešeni upravni predmeti ((stariji od 2 godine) u svim sudovima** | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.49 ↑ | 0.53 | **27. CEPEJ ‘%nerešenih predmeta starijih od 24 meseci u OS Priština za upravne predmete** | ↓ | 123% |  |  |  |
| **14. CEPEJ ‘Stopa rešavanja za prvi stepen, za krivične predmete’** | 0.34 | 0.33 | 0.50 | 0.33↓ | 0.53 | **28. Broj odloženih sednica u sudovima[[11]](#footnote-12)** | 425 | 646 | 306 | 591↓ | 221 |

Tabela 7 – Pokazatelji cilja 1

S tim u vezi, za aktivnosti koje nisu sprovedene ili koje su delimično sprovedene, izazovi ili nedostaci su se uglavnom odnosili na kapacitete uključenih institucija da na vreme sprovedu aktivnosti (npr. izrada programa obuke za komisije za vrednovanje učinka, ili drugih analiza i dugoročnih planiranja) individualna nespremnost da se neke aktivnosti sprovedu (npr. kontinuirana i dosledna primena ISUP-a), davanje prioriteta drugim aktivnostima, neuvažavanje u potpunosti svih relevantnih aktivnosti Strategije (npr. propisi za regrutaciju tužioca, ali i sudija), nedostatak budžeta, obimne aktivnosti koje zahtevaju međuinstitucionalnu saradnju (zakon i dokumenti koji proističu iz reforme pravosuđa), itd.

Kao zaključak, što se tiče ovog Cilja, sada nakon potpunog sprovođenja više od polovine aktivnosti, fokus tokom 2023. godine treba da bude na potpunom sprovođenju 63 delimično sprovedenih ili planiranih aktivnosti. Ovo takođe treba da bude prioritet u unutrašnjem planiranju institucija kao što su SSK, TSK i AP, koje imaju najveći broj ovih aktivnosti. Imajući to u vidu, uspešne priče treba da budu praćene konkretnim aktivnostima sprovođenja za koje se očekuje da budu navedene u novom Akcionom planu Strategije 2024-2026.

1. **NAPREDAK U ODNOSU NA CILJ 2: JAČANJE SISTEMA KRIVIČNOG PRAVOSUĐA**

U okviru Cilja 2 planirano je 82 aktivnosti. Od ovih aktivnosti,39 (47.56%), su u potpunosti uspešno sprovedene, dok 23 su u toku delimičnog sprovođenja (28.05%), a 20 (24.39%) ostaju nesprovedene do kraja 2023. godine.

Glavne priče o uspehu u ovom cilju tiču se konsolidacije pravnog okvira, odnosno razvoja posebne hijerarhijske strukture u sektoru tužilaštva kroz usvajanje Zakona o državnom tužiocu, usvajanju uredbe o delatnostima, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji uprave u Tužilačkom savetu Kosova, gde je osnovana posebna jedinica za verifikaciju, usvajanje Zakona o specijalnom tužilaštvu u Skupštini gde je adresirano pitanje da će fokus STRK-a biti na krivična dela pranja novca veće vrednosti, Usvajanje u Zakona o centralnom sistemu kaznene evidencije od strane Skupštine, kao i izveštaji i planovi rada usvojeni u okviru SSK-a i TSK-a.

Troškovi i rashodi do kraja 2022. godine u vezi sa aktivnostima Cilja 2 prikazani su na sledećoj tabeli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj Akcionog plana (2021-2023)** | **Budžet** (RKS + donatori) **2023** |  | **Troškovi** (RKS + donatori)  **2023** |
| **Strateški cilj2: Jačanje sistema krivičnog pravosuđa** | **6,876,014.86** |  | **425,208.52** |
| Specifični cilj2.1: Jačanje borbe protiv organizovanog  kriminala i korupcije na visokom nivou | 31,115.08 |  | 113,866.12 |
| Specifični cilj2.2: Podizanje profesionalizma u borbi protiv  organizovanog kriminala, korupcije na visokom nivou i pranja novca | 75,350.00 |  | 52,950.00 |
| Specifični cilj 2.3: Jačanje sistema za izvršenje krivičnih  sankcija | 23,864.48 |  | 127,688.25 |
| Specifični cilj2.4: Jačanje integriteta kosovske policije | 6,745,685.30 |  | 130,704.15 |

Tabela 7 - Procena budžeta u odnosu na indikativne troškove strateškog cilja 2 za 2023. godinu, EUR

Shodno tome, iz analize izvršene o merama politika u okviru specifičnih ciljeva Strateškog cilja 2, proizilazi da je većina aktivnosti u potpunosti sprovedena u odnosu na broj planiranih aktivnosti, u okviru sledećih mera: (1) razvoj zakonodavstva, (2) ) jačanje sposobnosti za strateško planiranje KSK-a i PSK-a, i (3) razvoj politika KSK-a i PSK-a za ljudske resurse, i (4) stvaranje i razvoj održivog sistema za procenu rizika i potreba, i individualno planiranje kazne za osuđene zatvorenike i stranke probacione službe kako bi se smanjio rizik od ponavljanja krivičnih dela, dok su najmanje sprovedene u merama politika: (1) infrastruktura i uprava koja osnažuje policijske službenike, (2) poboljšani veting i usklađenost sa etičkim kodeksom i (3) aktivna izražena saradnja sa tužilaštvom na jačanju istraga policije.

Slično Cilju 1, i u ovom Cilju i kao što se vidi sa slike ispod, ostvarena vrednost pokazatelja u 2022. godini ne odražava pozitivan trend ka ostvarenju srednjoročnog cilja postavljenog u 2023. godini.

**↑ znači pozitivan razvoj**

**↓ znači negativan razvoj**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor pokazatelja** | Osnovna vrednost  2019 | Dostignuta vrednost  2022 | Srednjoročni cilj 2023 | **Dostignuta vrednost 2023** | Krajnji cilj  2026 | **Izvor pokazatelja** | Osnovna vrednost  2019 | Dostignuta vrednost  2022 | Srednjoročni cilj 2023 | **Dostignuta vrednost 2023** | Krajni cilj  2026 |
| **1. CEPEJ Nerešeni krivični predmeti (stariji od 2 godine) u svim sudovima** | 13013 | 15672 | 6506 | **14862**  **↓** | 0 | **9. WJP 8.2 ‘Sistem krivičnih suđenja je tačan, blagovremen i efikasan’** | 0.34 | 0.33 | 0.50 | **0.33 ↓** | 0.53 |
| **2. CEPEJ ‘Stopa rešavanja za prvi stepen, za krivične predmete’** | x | 105% | Povećano za 50% | **100%** | Povećano za 100% | **10. WJP 8.3 ‘Kazneno-popravni sistem je efikasan u smanjenju kriminalnog ponašanja’** | 0.60 | 0.58 | 0.62 | **0.56↓** | 0.64 |
| **3. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za prvi krivični stepen’ (u danima)** | 298 | 613 | 206 | **692↓** | 144 | **11. WJP 8.4 ‘Sistem krivičnog pravosuđa je nepristrasan’** | 0.60 | 0.53 | 0.62 | **0.56↓** | 0.65 |
| **4. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za prvi krivični stepen’ (u danima)** | 81 | 99 | 72 | **152↓** | 63 | **12. WJP 8.5 ‘Sistem krivičnog pravosuđa nije korumpiran’** | 0.50 | 0.49 | 0.61 | **0.48↓** | 0.68 |
| **5. WJP 1 ‘Ograničenja državne vlasti ’ Policija** | 0.52 | 0.56 | 0.55 | **0.56↑** | 0.62 | **13. WJP 8.5.1 ‘Policija, oružane snage i tužilaštvo su oslobođeni neprimerenog uticaja’** | 0.50 | 0.49 | 0.61 | **0.48 ↓** | 0.68 |
| **6. WJP 2.3 ‘Državni službenicima u policiji i oružanim snagama ne koriste javnu funkciju za ličnu korist’** | 0.64 | 0.62 | 0.71 | **0.61↓** | 0.77 | **14. WJP 8.6 ‘Krivično pravosuđe nema neprimeren državni uticaj’** | 0.29 | 0.36 | 0.48 | **0.39↑** | 0.58 |
| **7. WJP 8 ‘Jačanje sistema krivičnog pravosuđa’** | 0.47 | 0.46 | 0.5 | **0.46↓** | 0.56 | **15. WJP 8.7.5 ‘Prava zatvorenika’** | 0.60 | 0.60 | 0.62 | **0.60** | 0.65 |
| **8. WJP 8.1 ‘Sistem krivičnih istraga je efikasan’** | 0.35 | 0.32 | 0.47 | **0.33↓** | 0.49 |  | | | | |

Tabela 8 - Pokazatelji cilja 2

Što se tiče izazova, za ovaj cilj, bilo ih je u međuinstitucionalnoj saradnji (npr. međuinstitucionalna radna grupa za pružanje jedinstvenog tumačenja „umišljaja“), kašnjenja u izradi politika i zakona (npr. Koncept dokumenta o statusu sudija i tužioca, Zakona o policiji, Zakona o penzionisanju policijskih službenika ili strateških planova KSK i PSK), analitički kapaciteti (npr. razvijanje metode zasnovane na Testu za odlučivanje o zahtevima za pritvor), ali i budžetska ograničenja kao i uvek.

Usredsređenost tokom 2023. godine treba da bude na izradi i usvajanju preostalih politika i zakona, ali i finalizaciji drugih inicijativa od strane institucija koje ih sprovode. Slično cilju 1, u novom Akcionom planu Strategije treba uvesti nove aktivnosti kako bi se radilo na ostvarenju ciljeva Strategije, barem dugoročnih, prema pokazateljima.

1. **NAPREDAK U ODNOSU NA CILJ 3: JAČANJE PRISTUPA PRAVDI**

Cilj 3 je drugi po redu sa najvećim brojem aktivnosti – ukupno 151, od svih ciljeva 69 (45.70%) je broj u potpunosti sprovedenih aktivnosti, 47 (31.13%) je broj delimično sprovedenih ili su u toku sprovođenja, a 35 (23.18%) u kojima nema nikakvih razvoja, u okviru ovog Cilja.

Jačanje besplatne pravne pomoći, njeno unapređenje u projektima vezanim za pravosudne institucije je jedna od glavnih priča o uspehu ovog cilja, zatim elektronsko unapređenje pravosudnih institucija SSK-a i TSK-a u vezi sa pružanjem najkonkretnijeg pristupa građanima. pravosuđu, razvoj programa obuke za posredovanje kao alternativnu metodu za slobodna zanimanja, obuka prevodilaca, ispunjenje zakonskih inicijativa kao što je izrada Zakona o upravnim sporovima, usvajanje izmena i dopuna Krivičnog zakonika za posebno adresiranje kriminalizacije za zlostavljanja u policijskim stanicama, korektivnim centrima i pritvorskim centrima, pružanje podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja, unapređenje programa obuke za sudije i tužioce u vezi sa nasiljem u porodici, zatim izrada analiza u vezi sa pravom na suđenje u razumnom roku, iscrpljenjem pravnih lekova pred žalbenim organima, napredak u infrastrukturi policije u smislu elektronskog snimanja policijskih razgovora i postavljanja kamera u mestima za zadržavanje, angažovanje dodatnih privatnih izvršitelja od strane MP-a, unapređenje službenika MP-a u poznavanju stranih jezika.

.

Što se tiče planiranih troškova i izdataka u Cilju 3, oni su predstavljeni na sledećoj tabeli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj Akcionog plana (2021-2023)** | **Budžet** (RKS + donatori) **2023** |  | **Troškovi** (RKS + donatori)  **2023** |
| **Strateški cilj 3: Jačanje pristupa pravdi** | **1,100,861.28** |  | **421,178.45** |
| Specifični cilj3.1: Poboljšanje pristupa sudovima i tužilaštvu | 231,151.12 |  | 117,023.54 |
| Specifični cilj3.2: Povećanje efikasnosti i delotvornosti  pravnih lekova | 283,592.24 |  | 132,997.95 |
| Specifični cilj3.3: Poboljšanje usluga slobodnih profesija | 365,663.00 |  | 56,761.12 |
| Specifični cilj3.4: Povećanje nadzorne i zagovaračke uloge  organizacija civilnog društva | 87,634.26 |  | 50,249.72 |
| Specifični cilj3.5: Jačanje uloge Ministarstva pravde u  procesu pridruživanja Evropskoj uniji | 132,820.66 |  | 64,146.12 |

Tabela 10 - Procena budžeta u odnosu na indikativne troškove strateškog cilja 3 za 2023. godinu, EUR

Dalje, što se tiče mera politika u okviru specifičnih ciljeva Strateškog cilja 3, proizilazi da je najviše aktivnosti u potpunosti sprovedeno u odnosu na one koje su imale veliki broj planiranih aktivnosti i to u sledećim merama: (1) poboljšanje sistema pravne pomoći na Kosovu u skladu sa zahtevima EU-a i Saveta Evrope, (2) poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira kako bi se obezbedili efikasni pravni lekovi u odnosu na pravne i pravosudne usluge orijentisanih prema građanima, i (3) dalji razvoj i konsolidacija posredovanja i stečajnih postupaka. S druge strane, najmanje razvoja bilo je u merama politika: (1) efikasna saradnja između nesudskih organa i sudova i tužilaštva, (2) poboljšanje kvaliteta pružanja usluga za sve slobodne pravne profesije, i (3) povećanje kapaciteta kosovskog sudstva za integraciju u EU.

Za razliku od ostalih ciljeva, u ovom cilju postoji i veći broj pokazatelja koji su sada postignuti ili su u pozitivnijem trendu (posebno kod WJP) u odnosu na ukupan broj pokazatelja.

**↑ znači pozitivan razvoj**

**↓ znači negativan razvoj**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor pokazatelja** | Osnovna vrednost  2019 | Dostignuta vrednost  2022 | Srednjoročni cilj 2023 | **Dostignuta vrednost 2023** | Krajnji cilj  2026 | **Izvor pokazatelja** | Osnovna vrednost  2019 | Dostignuta vrednost  2022 | Srednjoročni cilj 2023 | **Dostignuta vrednost 2023** | Krajni cilj  2026 |
| **1. CEPEJ Nerešeni krivični predmeti (stariji od 2 godine) u svim sudovima** | 13013 | 15672 | 6506 | **14862**  **↓** | 0 | **13. CEPEJ ‘Stepen rešavanja za drugi stepen, u upravnim predmetima** | 79.8% | 74% | 91% | **101%**↑ | 105% |
| **2. CEPEJ Nerešeni građanski/privredni predmeti (stariji od 2 godine) u svim sudovima** | 17336 | 29093 | 10904 | **34460 ↓** | 6870 | **14. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za drugi stepen, za upravne predmete (u danima)** | 241 | 426 | 225 | **366**↓ | 209 |
| **3. CEPEJ Nerešeni upravni predmeti (stariji od 2 godine) u svim sudovima** | 2001 | 1830 | 1161 | **1610 ↑** | 813 | **15. WJP 1.5.3 ‘Sloboda**  **civilnih i političkih**  **organizacija je poštovana’** | 0.57 | 0.59 | 0.62 | **0.59 ↑** | 0.67 |
| **4. CEPEJ ‘Stopa rešavanja za prvi stepen, za krivične predmete’** | x | 105% | Povećano za 50% | **100%** | Povećano za 100% | **16. WJP 3.3 ‘Civilno učešće’** | 0.57 | 0.59 | 0.58 | **0.58↑** | 0.64 |
| **5. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za prvi krivični stepen’ (u danima)** | 298 | 613 | 206 | **692↓** | 144 | **17. WJP 6.4 ‘Poštovanje pravičnog suđenja u upravnim postupcima’** | 0.35 | 0.38↑ | 0.38 | **0.37↑** | 0.47 |
| **6. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za drugi krivični stepen’ (u danima)** | 81 | 99 | 72 | **152↓** | 63 | **18. WJP 6.5 ‘Vlada ne vrši eksproprijaciju bez odgovarajućeg pravnog postupka i adekvatne nadoknade’** | 0.55 | 0.58 | 0.58 | **0.58↑** | 0.61 |
| **7. CEPEJ ‘Stopa rešavanja za prvi stepen, za građanske/privredne predmete’** | 84.6% | 53% | 122% | **61%↓** | 159% | **19. WJP 7.1 ‘Ljudi mogu da pristupe i finansijski priušte građansku pravdu’** | 0.60 | 0.61 | 0.62 | **0.62↑** | 0.64 |
| **8. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za prvi stepen, u građanskim/privrednim predmetima’ (u danima)** | 852 | 1339 | 536 | **1511↓** | 338 | **20. WJP 7.1.1 ‘Građani su svesni o pravnim lekovima koji su na raspolaganju’** | 0.60 | 0.61 | 0.62 | **0.62 ↑** | 0.64 |
| **9. CEPEJ ‘Stopa rešavanja za drugi stepen, u građanskim/privrednim predmetima’** | 123.11% | 66% | 123% | **95↓** | 123% | **21. WJP 7.5.1 ‘Kašnjenja u rešavanju sporova’** | 0.24 | 0.24 | 0.36 | **0.26↑** | 0.39 |
| **10. CEPEJ ‘Stopa rešavanja za drugi stepen, u građanskim/privrednim predmetima’** | 425 | 646 | 306 | **591↓** | 221 | **22. WJP 7.7 ‘Mehanizmi za ARS su dostupni, nepristrasni i efikasni’** | 0.62 | 0.62 | 0.71 | **0.64↑** | 0.74 |
| **11. CEPEJ ‘Stopa rešavanja za prvi stepen, u upravnim predmetima’** | 93% | 94% | 132% | **82%↓** | 171.6% | **23. WJP 8.7 ‘Redovni sudski postupak i prava optuženih’** | 0.47 | 0.60 | 0.64 | **0.60↑** | 0.65 |
| **12. CEPEJ ‘Vreme na raspolaganju za prvi stepen, za upravne predmete (u danima)** | 787 | 798 | 460 | **967↓** | 323 | **24. WJP 8.7.4 ‘Pravna pomoć’** | 0.60 | 0.60 | 0.63 | **0.60** | 0.65 |

Tabela 11 – Pokazatelji cilja 3

Međutim, bilo je kašnjenja u pitanjima kao što su određivanje advokata u predmetima pravne pomoći, izazovi u kreiranju mape za potrebe sudstva ili izrade anketa korisnika sudova, uloge AKK-a u podizanju svesti advokata o mogućnostima koje nudi posredovanje, manjkavim izveštavanjima institucija Skupštini u vezi sa sprovođenjem preporuka Narodnog advokata, formiranje prevodilačkih jedinica u sudovima, neusvajanje Zakona o sudskim taksama i troškovima, kašnjenje u izradi strategije za posredovanje, itd. koji su generalno rezultat toga da aktivnostima nije dat priroritet, ali i nedostatka kapaciteta, uprkos značajnom prisustvu projekata razvojnih partnera Kosova u vezi sa ovim ciljem.

Kao zaključak za ovaj cilj, Ministarstvo pravde, kao vodeća institucija politika u pravosudnom sistemu na Kosovu, mora da privede kraju unutrašnju uredbu i popunjavanje slobodnih radnih mesta, dok se ostale institucije moraju usredsrediti na sprovođenje konkretnih aktivnosti koje se sadržane u Akcionom planu Strategije i koje direktno utiču na pristup pravdi, ali i na planiranju aktivnosti tokom srednjoročnog pregleda Strategije.

1. **NAPREDAK U ODNOSU NA CILJ 4: JAČANJE BORBE PROTIV KORUPCIJE**

U uvodu ovog poglavlja navedeno je da Cilj 4 ima najveći broj sprovedenih aktivnosti u odnosu na one planirane, ukupno 47 od 63 (74.60%).

Ovaj cilj je bio fokusiran na stvaranje novog pravnog okvira za sprečavanje korupcije, odnosno na promenu misije Agencije za sprečavanje korupcije u sprečavanju korupcije, što je izvršeno novim Zakonom kojim su dodatno precizirana njena ovlašćenja. Pored toga, i pored usvajanja novog zakona o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona, u ranijim fazama takođe praćeno i elektronskim sistemom za elektronsko prijavljivanje imovine, Agencija je uspešno usvojila unutrašnju uredbu kojom se unapređuje sistem procene antikorupcije zakonodavstva, kontinuirane obuke osoblja i saradnja sa drugim institucijama u pružanju obuke za sprečavanje korupcije, podizanje stručnih kapaciteta policijskih službenika Specijalne istražne jedinice za provođenje istraga u slučajevima korupcije visokog nivoa, izrada nove definicije '*korupcija visokog nivoa*', koja će biti jednoobrazno uključena u Zakonu o STRK-a, Krivičnom zakoniku i drugim relevantnim zakonima, smatraju se najvažnijim pričama o uspehu u vezi sa ovim ciljem.

Planirani troškovi i potrošen budžet do kraja 2022. godine u vezi sa ovim Ciljem prikazani su na sledećoj tabeli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj Akcionog plana(2021-2023)** | **Budžet** (RKS + donatori) **2023** |  | **Troškovi** (RKS + donatori)  **2023** |
| **Strateški cilj 4: Jačanje borbe protiv korupcije** | **247,152.00** |  | **320,294.43** |
| Specifični cilj4.1: Poboljšanje institucionalnog okvira za  sprečavanje korupcije | 230,322.00 |  | 292,756.48 |
| Specifični cilj Specifični cilj4.2: Poboljšanje sistema za  prijavljivanje imovine i propisa za primanje poklona | 16,830.00 |  | 27,537.95 |

Tabela 12 - Procena budžeta u odnosu na indikativne troškove strateškog cilja 4 za 2023. godinu, EUR

Konsolidacija pravnog okvira ogledana je i u meri politika koja je sprovedena uglavnom u okviru specifičnih ciljeva Strateškog cilja 4, dakle u meri “jačanje pravnog okvira“, dok je najmanje razvoja bilo u pogledu mere politike 'obuka i izgradnja kapaciteta’.

U odnosu na pokazatelje, uočava se pozitivniji trend ka ostvarenju srednjoročnog cilja 2023. godine, uz neke izuzetke.

**↑ znači pozitivan razvoj**

**↓ znači negativan razvoj**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor pokazatelja** | Osnovna vrednost  2019 | Dostignuta vrednost  2022 | Srednjoročni cilj 2023 | **Dostignuta vrednost 2023** | Krajnji cilj  2026 | **Izvor pokazatelja** | Osnovna vrednost  2019 | Dostignuta vrednost  2022 | Srednjoročni cilj 2023 | **Dostignuta vrednost 2023** | Krajni cilj  2026 |
| **1. WJP 2 ‘Nedostatak korupcije’** | 0.46 | 0.48 | 0.53 | **0.48↑** | 0.61 | **5. WJP 2.4 ‘Javni službenicima u zakonodavnoj vlasti ne koriste javnu funkciju za privatnu korist’** | 0.64 | 0.34 | 0.71 | **0.33↓** | 0.78 |
| **2. WJP 2.1 ‘Javni službenici u izvršnoj vlasti ne koriste javnu funkciju za privatnu korist’** | 0.45 | 0.48 | 0.47 | **0.48↑** | 0.54 | **6. WJP 6.1 ‘Regulatorno izvršenje’** | 0.36 | 0.38 | 0.6 | **0.38↑** | 0.63 |
| **3. WJP 2.2 ‘Javni službenici u sudskoj vlasti ne koriste javnu funkciju za privatnu korist’** | 0.45 | 0.48 | 0.71 | **0.48↑** | 0.78 | **7. CEPEJ 226 ‘Broj pokrenutih/okončanih/izrečenih sankcija za kršenje pravila sukoba interesa u vezi sa sudijama i tužiocima’** | 2019:  9 | |  | **2023:**  Za sudije: 0 pokrenutih, 0 okončanih -0 sankcija. Za tužioce-0 pokrenutih , 0 okončanih -0 sankcija.  **↓** | |
| **4. WJP 2.3 ‘Javni službenicima u policiji i vojsci ne koriste javnu funkciju za privatnu korist’** | 0.63 | 0.62 | x | **0.61↓** | x | **8. CEPEJ 202 ‘Broj pokrenutih postupaka protiv sudija i tužilaca zbog prekršaja/neusklađenosti u prijavljivanju imovine’** | **2019:**  Za sudije: 6 pokrenutih, 1 okončan, 1 sankcija.  Za tužioce:  3 pokrenutih, 3 okončanih, 0 sankcija. | |  | **2023:**  Za sudije: N/A pokrenutih, N/A okončanih, N/A sankcija.  Za tužioce: N/A pokrenutih, N/A okončanih, N/A sankcija.  **↓** | |

/A/

Tabela 13 - Pokazatelji cilja 4

Važan izazov ostaje podizanje svesti o korupciji u privatnom sektoru i preduzimanje mnogih aktivnosti za imenovanje službenika zaduženih za uzbunjivanje u ovom sektoru prema zakonskim zahtevima, za šta mora postojati jaka saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i Inspektorata za rad.

1. **RIZICI I KORACI ZA NJIHOVO REŠAVANJE**

U gornjem poglavlju II prikazan je dosadašnji napredak u sprovođenju Strategije, u pogledu sprovođenja aktivnosti, utrošenog budžeta, ostvarivanja pokazatelja prema ciljevima i izazovima i nedostacima koji su do sada suočeni. U ovom poglavlju prikazani su glavni rizici koji su ometali i mogu ometati dalje sprovođenje Strategije.

Oni se mogu grupisati na sledeći način:

* **Ne-prioritizacija sprovođenja aktivnosti**. Kako se vidi iz dosadašnje ocene sprovođenja Strategije, određeni broj aktivnosti je zanemarivan od strane jedinica nadležnih institucija, što je za posledicu imalo njihovo nesprovođenje ili značajna kašnjenja. **Korak za rešavanje:** Svaki rukovodilac institucije zajedno sa glavnim administrativnim službenikom i podrškom Sekretarijata za strategiju prikupljaju ove aktivnosti na institucionalnom nivou i hitno ih adresiraju kod relevantnih jedinica.
* **Nedostatak kapaciteta.** Ovde dolazi do izražaja nedostatak kadrova ili i specifičnih veština za sprovođenje pojedinih aktivnosti Strategije. **Korak za rešavanje**: Svaka institucija za sprovođenje preduzima mere za popunjavanje slobodnih radnih mesta koja se direktno povezuju sa sprovođenjem aktivnosti Strategije, nakon čega sledi relevantna obuka osoblja. Kao rezultat, važno je da svaka institucija za sprovođenje organizuje posebne sastanke sa razvojnim partnerima radi dalje konkretizuje njihove podrške u sprovođenju aktivnosti Strategije.
* **Budžet**. Za sprovođenje pojedinih aktivnosti potrebno je obezbediti budžet. **Korak za rešavanje**: Ministarstvo finansija i Skupština Kosova uzimaju u obzir budžetske zahteve institucija za sprovođenje aktivnosti, koje su do sada zastale u Strategiji.
* **Međuinstitucionalna saradnja.** Nedostatak saradnje između glavnih aktera ove strategije može dovesti do daljih kašnjenja u sprovođenju aktivnosti. **Korak za rešavanje**: MP, SSK i TSK bez odlaganja sprovode Dokument o obavezama, potpisanog u martu 2023. SSK i TSK održavaju zajedničke radionice i sastanke za sprovođenje povezanih aktivnosti ove strategije. Institucije se redovno sastaju i prave odgovarajuće planove za sprovođenje zajedničkih aktivnosti.
* **Proces srednjoročnog pregleda Strategije**. Prema Poglavlju V Strategije, srednjoročni pregled Strategije se očekuje najkasnije sredinom 2024. godine, kada se priprema novi Akcioni plan Strategije 2024-2026. Za ovu svrhu potrebni su odgovarajući kapaciteti i posvećenost. **Korak za rešavanje:** Akcionom planu prethode relevantne analize prema pregledanim ciljevima Strategije, koji moraju da budu završene u prvoj polovini 2024. god. Izradu analiza i izradu novog Akcionog plana podržavaju razvojni partneri.

**Prilog 1: Izveštaj o praćenju akcionog plana za 2023. godinu**

Uputstvo:

Zelena boja označava potpuno sprovođenje aktivnosti

Narandžasta boja označava delimično sprovođenje ili da je aktivnost u toku sprovođenja

Crvena boja označava da aktivnost nije sprovedena i da nema nikakvog razvoja u vezi sa njom

Plava boja označava sprovođenje aktivnosti za koju je izvešteno da je završena do kraja 2022. god.

Poglavlje **1.1 -** Povećanje odgovornosti sudija i tužilaca

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radnja** | **Zadnji**  **rok** | **Rukovodeća i**  **podržavajuća**  **institucija** | **Proizvod (Ishod)** | **Napredak u sprovođenju** | | | | | | |
|
| *Politička mera: Jačanje sastava SSK-a i TSK-a uz aktivno učešće nesudskih i netužilačkih članova i uz dužno razmatranje rodne i etničke ravnopravnosti* | | | | | | | | | | | ***50% u potpunosti sprovedeno*** |
| 1 | Dopuniti sastav SSK-a svim nesudskim  članovima | 2022 | Skupština | Preostali nesudski član SSK-a imenovan od  strane Skupštine | Skupština Kosova je tokom 2022. god. izabrala jednog nesudskog člana, shodno članu 8(1.3) Zakona o  SSK-u, i preostaje da se izvrši odabir još jednog člana od strane poslanika Skupštine, koji imaju rezervisana  ili garantovana mesta za predstavnike drugih zajednica, shodno članu 8 (1.4) Zakona o SSK-u. Komisija je  dana 17.06.2022. god. donela odluku o ponovnom raspisivanju konkursa za izbor ovog člana. | | | | | | |
| 2 | Izmena zakona o TSK-u radi smanjenja  broja članova tužilaca u TSK-u | 2022 | MP, TSK | Zakon usvojen | Nacrt zakona sa izvršenim izmenama je usvojen u vladi, i trenutno se nalazi na razmatranju i usvajanju u Skupštini (link:https://www.kuvendikosoves.org/shq/projektligjet/projektligji/?draftlaw=490) | | | | | | |
| 3 | Izrada procedura Skupštine Kosova za  izbor i imenovanje članova SSK-a i TSK-a  koji nisu sudije / tužioci | 2022 | Skupština | Usvojena procedura ili podzakonski akt | Komisija za zakonodavstvo je ocenila ovu aktivnost i konstatovala je da je Zakon o SSK-u, Pravilnik  Skupštine i uspostavljena praksa u Komisiji i Skupštini dovoljni za vođenje procedure za izbor članova u  SSK-u i TSK-u koji nisu sudije i tužioci. | | | | | | |
| 4 | Sprovođenje političkih mera od strane  SSK-a i TSK-a kako bi se osigurala rodna i  etnička zastupljenost; | 2022 | SSK, TSK, Skupština | Sastav SSK-a i TSK-a ima jednaku rodnu  zastupljenost i proporcionalnu etničku  zastupljenost | Sadašnji sastav SSK-a ima rodnu i etničku zastupljenost, u skladu sa Zakonom na snazi. SSK ima 12 članova, od kojih su 8 muškaraca i 4 žene. Iz sudstva, u sastavu SSK ima 7 sudija, i to: Vrhovni sud 2 sudije, 1 muškarac i 1 žena; Apelacioni sud 2 sudije, 1 muškarac i 1 žena. Osnovni sudovi 3 sudije, 2 muškarca i 1 žena;  Iz Skupštine Kosova, u SSK ima 6 članova, i to: Prema članu 8 tačka (1.2) Zakona o SSK-u, (Dva člana muškog pola, jedan sudija, a drugi nije sudija); Prema članu 8 tačka (1.3) Zakona o SSK, (jedan član ženskog pola); Prema članu 8 tačka (1.4) Zakona o SSK, (Dva člana muškog pola, jedan sudija a drugi član nije sudija)  Preostalo je da budu izabrani: jedan član – sudija od strane poslanika koji zauzimaju mesta rezervisana ili zagarantovana za predstavnike srpske zajednice na Kosovu u skladu sa članom 8 (1.2) Zakona o SSK. Takođe, zamenik predsedavajućeg SSK-a je žena.  SSK je ispunio rodnu kvotu. Trenutni sastav TSK ima polnu i etničku zastupljenost, u skladu sa Zakonom na snazi. Takođe, Pravilnik br. 06/2020 za izbor članova tužilaca u Savetu predviđa da ukoliko ima kandidata iz nevećinske zajednice ili iz manje zastupljenog pola, TSK će se obavezati da će u svom sastavu imati najmanje 1 pripadnika iz nevećinske zajednice i najmanje tri pripadnika nedovoljno zastupljenog pola. Trenutno, od 9 članova TSK-a, 6 članova su muškarci i 3 člana su žene, dok je pripadnik srpske zajednice kojeg je izabrao TSK deo grupe tužilaca koji su podneli ostavke.  . | | | | | | |
| *Politička mera: Napredan i objektivan sistem vrednovanja koji je usredsređen na kvalitet i veštine sudija i tužilaca* | | | | | | | | | ***100% u potpunosti sprovedeno*** | | |
| 5 | Izmena Pravilnika o vrednovanju radnog  učinka sudija, kako bi se osiguralo da su  kriterijumi kvaliteta, pokazatelji i postupci  za vrednovanje rada sudija detaljno opisani  u zakonodavstvu | 2021 | SSK | Izmenjeni pravilnici | Pravilnik o vrednovanju radnog učinka sudija je usvojen 2021. god., u kojem su uključeni kriterijumi prema ovoj aktivnosti.[[12]](#footnote-13) | | | | | | |
| 6 | Izrada pravilnika za vrednovanje radnog  učinka predsednika sudova i sudija na  rukovodećim funkcijama | 2021 | SSK | Pravilnik usvojen | Pravilnik o vrednovanju radnog učinka predsednika sudova i sudija nadzornika je usvojen od strane SSK-a 27.12.2022.[[13]](#footnote-14) | | | | | | |
| 7 | Analiza potreba za funkcionisanje Jedinice  za sudsku inspekciju (JSI) u TSK-u | 2022 | MP, TSK | Završena analiza | MP: Ovo pitanje je povezano sa „Zajedničkom izjavom o posvećenosti“. Očekuje se da će ova aktivnost biti premeštena u TSK-u nakon pregleda Akcionog plana SVP.  TSK: TSK je izvršio analizu potrebu za funkcionisanjem ove jedinice i zaključila da Komisija za upravljanje tužilaštvima ima ovu funkciju. | | | | | | |
| 8 | Usvajanje regulatornog okvira od strane  SSK-a kako bi se osiguralo da su funkcije  jedinica sudske inspekcije (JSI) predviđene  zakonom, uz poštovanje sudske  nezavisnosti | 2022 | SSK | Usvojen regulatorni okvir u SSK-u | Pravilnik o organizaciji i radu JSI-a usvojen je od strane SSK-a dana 27.12.2022. god. [[14]](#footnote-15) | | | | | | |
| 9 | Pregled i izmena postojećih obrazaca koji  se koriste za vrednovanje radnog učinka sudija tako da  obrasci u potpunosti odražavaju kriterijume  kvaliteta prema izmenjenom  zakonodavstvu | 2022 | SSK | Obrasci izmenjeni u skladu sa izmenjenim  zakonodavstvom | SSK je izdao nove obrasce za vrednovanje radnog učinka, na osnovu Pravilnika o vrednovanju radnog učinka 2021. god. | | | | | | |
| 10 | Izrada priručnika sa detaljnim  objašnjenjima od strane SSK-a i TSK-a u  vezi sa celim postupkom vrednovanja radnog učinka | 2022 | SSK, TSK | Usvojeni priručnici | SSK je izdao Uputstvo za vrednovanje radnog učinka sudija, na osnovu Pravilnika o vrednovanju radnog učinka 2021. god.[[15]](#footnote-16)  TSK je izdao Uputstvo za sprovođenje Pravilnika o vrednovanju radnog učinka tužilaca, u junu 2021. god. 15[[16]](#footnote-17) | | | | | | |
| 11 | Komisije za vrednovanje radnog učinka  redovno objavljuju izveštaje o broju sudija  koji su vrednovani, datim preporukama i  dostavljaju ih stranama blagovremeno | 2021  -  2023 | SSK | Izveštaji Komisija se objavljuju i vrednovanja radnog učinka dostavljaju se stranama blagovremeno; | Godišnji izveštaj o radu Komisije za vrednovanje radnog učinka sudija za 2023. god. je objavljen na internet  stranici SSK-a.[[17]](#footnote-18) | | | | | | |
| 12 | Komisije za vrednovanje radnog učinka  redovno objavljuju izveštaje o broju  vrednovanih tužilaca, datim  preporukama i dostavljaju ih stranama blagovremeno | 2021  -  2023 | TSK | Izveštaji komisija se objavljuju i vrednovanja radnog  Učinka se dostavljaju stranama blagovremeno; | Izveštaj o broju vrednovanih tužilaca do 2022. godine objavljen je na internet stranici tužilačkog sistema, a stranke su blagovremeno obaveštene o vrednovanju.[[18]](#footnote-19) TSK će sačiniti godišnji izveštaj, koji će odražavati sve procese vrednovanja radnog učinka tužilaca tokom 2023. U decembru 2023, TSK je usvojio plan Komisije za vrednovanje radnog učinka, koji uključuje procese i broj tužilaca koji će biti vrednovani tokom 2024. | | | | | | |
| 13 | Godišnje vrednovanje zakonski potrebnog broja sudija (1/3) od strane SSK-a | 2021  -  2023 | SSK | Redovna godišnja vrednovanja | SSK je završio ovu aktivnosti, tako što je vrednovao 1/3 sudija, zahtevano zakonom. [[19]](#footnote-20) | | | | | | |
| 14 | SSK pruža jasna obrazloženja za svaku  odluku u vezi sa napredovanjem na dužnosti sudija na  osnovu vrednovanja radnog učinka | 2021  -  2023 | SSK | Odluke o napredovanju na dužnosti sudija i tužilaca sadrže obrazloženja o radnom učinku sudije ili tužioca | Odluke SSK-a o napredovanju na dužnosti sadrže jasna obrazloženja, na osnovu vrednovanja radnog učinka. Ovo pitanje je rešeno i u pravilniku o izmeni i dopuni pravilnika br. 04/2023 o izmeni i dopuni pravilnika br. 01/2014 o postupku napredovanja na dužnosti sudija. [[20]](#footnote-21) | | | | | | |
| 15 | TSK pruža jasna obrazloženja za svaku  odluku u vezi sa napredovanjem na dužnosti tužilaca  na osnovu vrednovanja radnog učinka | 2021  -  2023 | TSK | Odluke o napredovanju na dužnosti tužilaca sadrže obrazloženja o radnom učinku tužioca | Tokom 2023. godine na sastancima Saveta predstavljeni su Izveštaji Komisije za napredovanje na dužnosti i premeštaje, koji na detaljan i obrazložen način sadrže svaki predlog za napredovanje na dužnosti tužilaca, uključujući i vrednovanje radnog učinka kandidata, a na osnovu ovih izveštaja se donose odluke Saveta za napredovanje na dužnosti. Objavljuju se i odluke o premeštaju i napredovanju na dužnosti, ali se uzimaju u obzir i preostali predmeti onih tužilaca koji napreduju. Štaviše, član 12 stav 1.2 Pravilnika o premeštaju i napredovanju na dužnosti tužilaca jasno definiše kao opšti kriterijum za napredovanje dovoljnu ili veću procenu učinka. Dakle, tužioci koji nemaju ovaj nivo ocene ne ispunjavaju ovaj kriterijum. Zbog toga se prilikom razmatranja prijava kandidata/tužilaca koji su se prijavili za napredovanje uvek uzima u obzir ocena radnog učinka. Kandidati se obaveštavaju o rezultatima i daje im se rok za eventualni prigovor direktno TSK-u. Izveštaj komisije sadrži detaljno obrazloženje u vezi sa celokupnim procesom, uključujući i ocenu u vrednovanom radnom učinku. Međutim, ova opravdanja i izveštaji se ne objavljuju jer su podaci koji se odnose na ocenu radnog učinka tužilaca i nivo na kome su oni ocenjeni zatvoreni za javnost.[[21]](#footnote-22) | | | | | | |
| 16 | Jačanje mehanizma za analizu vrednovanja radnog učinka  radi identifikovanja specifičnih potreba za  obuku sudija | 2021 | SSK, AP | Preporuke Komisije za vrednovanje radnog  učinka za obuke u potpunosti sprovedene | SSK je usvojio akcioni plan za obuku sudija za 2024. godinu, gde će u slučaju da Komisija za vrednovanje radnog učinka utvrdi specifičnu potrebu za obukom sudija, ova obuka biti organizovana u skladu sa ovim planom. [[22]](#footnote-23) | | | | | | |
| 17 | Jačanje mehanizma za analizu vrednovanja radnog učinka  radi identifikovanja specifičnih potreba za  obuku tužilaca | 2021 | TSK, AP | Preporuke Komisije za vrednovanje radnog  učinka za obuke u potpunosti sprovedene | TSK izrađuje dokument o politici obuke u kome Komisija za vrednovanje radnog učinka daje svoj doprinos i onda se ovaj dokument prosleđuje Akademiji pravde. Za svaku odluku kada je tužilac nedovoljno ocenjen, isti se upućuje na obaveznu obuku u Akademiji pravde. U odluci su precizirane oblasti i moduli u kojima se tužilac mora osposobiti. U vezi sa ovim pitanjem, TSK je potpisao Memorandum o razumevanju sa Akademijom pravde i sačinjeni su protokoli za sprovođenje ovog Memoranduma, koji je takođe i sproveden u jednom slučaju kada smo uputili tužioca na obaveznu obuku na predlog Komisije za vrednovanje radnog učinka. | | | | | | |
| 18 | Izrada programa obuke za članove  komisije za vrednovanje radnog učinka na osnovu potreba | 2021 | AP, SSK, TSK | Program usvojen | Program je usvojen i u potpunosti ispunjen i izvan plana. Pošto je bilo i dodatnih obuka kao rezultat novih zahteva u vezi sa novinama Zakonika o krivičnom postupku, u oblasti nasilja u porodici, za istragu i oduzimanje imovine itd. koje su uglavnom podržavali donatori i koje je odobrio nadležni organ AP-a. | | | | | | |
| 19 | Pružanje programa obuke za članove  komisije za vrednovanje radnog učinka | 2021  -  2023 | AP, SSK, TSK | Obuke održane za članove komisije | U saradnji sa Chemonics inicijativom za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu (WBROLI), koju finansira Ujedinjeno Kraljevstvo, 18. i 19. decembra održana je dvodnevna obuka, odvojeno, za članove komisija SSK-a i TSK-a, koji imaju mandat za vrednovanje radnog učinka sudija i tužilaca. Tokom ovih obuka obrađeni su važni aspekti rada ovih komisija, uključujući indikatore merenja i praktični problemi u primeni pravilnika za vrednovanje radnog učinka sudija i tužilaca. Pored članova Komisija za vrednovanje radnog učinka, ovoj obuci su prisustvovali i predsedavajući SSK-a i TSK-a, predsednik Vrhovnog suda, v.d. Glavnog državni tužilac, predsednici sudova i glavni tužioci, sudije Vrhovnog suda, viši sudski inspektori, službenici statistike, članovi stalnih komisija u TSK-u, rukovodioci odeljenja za obuku i IT, kao i pravni službenici. | | | | | | |
| *Politička mera: Visokokvalitetno izveštavanje radi poboljšanja odgovornosti* | | | | | | *86% u potpunosti sprovedeno* | | | | | |
| 20 | Predsednici sudova sprovode uputstva i obrasce za izveštavanje od strane predsednika | 2021 | SSK | Izveštavanje u Savetu se vrši u skladu sa smernicama i šablonima | Izveštavanje predsednika tokom 2021. godine i u kontinuitetu se vrši prema uputstvima i šablonima za izveštavanje. Izveštavanje predsednika je takođe emitovano na internetu. Pored šablona, predsednici takođe direktno odgovaraju na dodatna pitanja koja postavljaju članovi Saveta. | | | | | | |
| 21 | Uspostavljanje uputstva i obrazaca za  izveštavanje od strane glavnih tužilaca | 2021 | TSK | Uputstva i obrasci za bolje izveštavanje su izrađeni, odobreni i dostavljeni tužiocima | Sačinjeni su novi jedinstveni obrasci kao mehanizam izveštavanja glavnih tužilaca, koji su pušteni u rad tokom izveštavanja glavnih tužilaca tokom 2021. godine i koji se i dalje koriste. | | | | | | |
| 22 | Objavljivanje detaljnih izveštaja o procesu zapošljavanja, koji sadrže detaljne informacije o celom procesu zapošljavanja i njegovom odvijanju, u skladu sa zakonodavstvom na snazi | 2021 | SSK | Redovni sudski izveštaji se podnose blagovremeno; Javnost ima pristup informacijama o procesima regrutacije, uključujući slobodna radna mesta, liste kandidata i rezultate regrutacije | SSK je raspisao konkurs za 47 mesta za sudije na nivou Osnovnih sudova i Privrednog suda – prvostepenih komora, od kojih je pet (5) mesta sudija rezervisano za srpsku zajednicu. Konkurs i druge procedure se objavljuju na internet stranici SSK-a. Link ispod. SSK je objavio sve detaljne izveštaje o procesu regrutacije. [[23]](#footnote-24) | | | | | | |
| 23 | Objavljivanje detaljnih izveštaja o procesu zapošljavanja, koji sadrže detaljne informacije o celom procesu zapošljavanja i njegovom odvijanju, u skladu sa zakonodavstvom na snazi | 2021 | TSK | Redovni izveštaji tužilaštava su dostavljeni blagovremeno; Javnost ima pristup informacijama o procesima regrutacije, uključujući slobodna radna mesta, liste kandidata i rezultate regrutacije | U izveštajnom periodu nije bilo novih procesa regrutacije. | | | | | | |
| 24 | Priprema i objavljivanje tromesečnih izveštaja svih predsednika sudova i godišnjih izveštaja SSK-a koji sadrže takođe i informacije o disciplinskim postupcima protiv sudija | 2021 | Predsednici sudova, SSK | Tromesečni izveštaji sudova se dostavljaju blagovremeno i isti su javni; Godišnji izveštaji sadrže sažete, ali jasne informacije o disciplinskim postupcima koji su vođeni protiv sudija | Sudovi su dostavljali i blagovremeno izveštavali Savetu o izveštajima o radu, isti su javni i nalaze se u izveštaju o radu u rubrici publikacija, kod svakog suda.  1.Vrhovni sud: https://supreme.gjyqesori-rks.org/publikimet/raporti-i-punes/  2.Apelacioni sud: https://apeli.gjyqesori-rks.org/publikimet/raporti-i-punes/  3.Privredni sud: https://komerciale.gjyqesori-rks.org/raporti-i-punes/  4.Osnovni sud u Prištini: https://prishtine.gjyqesori-rks.org/publikimet/raporti-i-punes/  5. Osnovni sud u Mitrovici: https://mitrovice.gjyqesori-rks.org/publikimet/raporti-i-punes/  6. Osnovni sud u Peći: https://peje.gjyqesori-rks.org/publikimet/raporti-i-punes/  7. Osnovni sud u Prizrenu: https://prizren.gjyqesori-rks.org/publikimet/raporti-i-punes/  8. Osnovni sud u Uroševcu: https://ferizaj.gjyqesori-rks.org/publikimet/raporti-i-punes/?cYear=2023  9. Osnovni sud u Gnjilanu : https://gjilan.gjyqesori-rks.org/publikimet/raporti-i-punes/  10: Osnovni sud u Đakovici: https://gjakove.gjyqesori-rks.org/publikimet/raporti-i-punes/  SSK objavljuje anonimizovane odluke o disciplinskim predmetima sudija i tromesečne statistike o disciplinskim žalbama protiv sudija na nivou Kosova[[24]](#footnote-25) | | | | | | |
| 25 | Priprema i objavljivanje tromesečnih izveštaja svih glavnih tužilaca i godišnjih izveštaja TSK-a, koji sadrže takođe i informacije o disciplinskim postupcima protiv tužilaca | 2021 | Glavni tužioci, SSK | Tromesečni izveštaji tužilaštava podnose se blagovremeno i isti su; Godišnji izveštaji sadrže sažete, ali jasne informacije o disciplinskim postupcima koji su vođeni protiv tužilaca | Glavni tužioci izveštavaju TSK-u na tromesečnoj osnovi kroz usaglašeni mehanizam izveštavanja glavnih tužilaca na otvorenim sastancima Saveta.  Izveštavanja glavnih tužilaca sadrže i podatke o disciplinskim predmetima koje glavni tužioci vode u izveštajnom periodu.  Svi tromesečni izveštaji mehanizma izveštavanja glavnog tužioca objavljeni su na veb portalu. [[25]](#footnote-26)  Takođe, na kraju godine, glavni tužioci izveštavaju za celu godinu, izveštaje koji se nalaze u godišnjem izveštaju Državnog tužioca i Tužilačkog saveta, koji se objavljuju i dostupni su na veb portalu tužilačkog sistema. Isto tako, TSK na godišnjem nivou sastavlja i objavljuje godišnji izveštaj o radu TSK-a, koji je takođe dostupan na veb portalu i isti uključuje disciplinske postupke protiv tužilaca.  Štaviše, u vezi sa disciplinskim postupcima protiv tužilaca, TSK ima poseban odeljak na veb portalu koji je posvećen samo objavljivanju podataka u vezi sa ovim postupcima. [[26]](#footnote-27) | | | | | | |
| 26 | Redovna rasprava o godišnjim izveštajima  SSK-a i TSK-a u Skupštini Kosova | 2021  -  2023 | Skupština | Izveštaji SSK-a i TSK-a razmatrani su u  Skupštini | Izveštaji SSK-a i TSK-a nisu diskutovani. | | | | | | |
| *Politička mera: Efikasno vršenje sudskih i tužilačkih mandata koji osiguravaju odgovornost* | | | | | | | *70% u potpunosti sprovedeno* | | | | |
| 27 | Izrada Zakonika o krivičnom postupku i pratećeg zakonodavstva kako bi se omogućili pravni lekovi protiv odluke tužioca o obustavi krivičnog gonjenja | 2021 | MP | Usvojen zakonik | Zakonik o krivičnom postupku je usvojen od strane Skupštine dana 14.07.2022. god. [[27]](#footnote-28) Član 156(8) izričito predviđa pravo oštećenog ili žrtve na žalbu protiv rešenja o obustavi istrage u Apelacionom tužilaštvu, preko osnovnog tužilaštva. | | | | | | |
| 28 | Usvajanje obaveznih uputstava od strane SSK-a u prostorijama u kojima se održavaju ročišta, kako bi se osiguralo da se sudske rasprave održavaju u sudnici, umesto u sudijskim kancelarijama, posebno u predmetima visokog profila | 2021 | SSK, Predsednici sudova, sudije | Sudske rasprave održavaju se u sudnicama | Svi predmeti visokog profila vode se u sudnicama. Ova činjenica se dokazuje i kroz izveštavanja organizacija koje pokrivaju i prate suđenja u ovoj oblasti.[[28]](#footnote-29) | | | | | | |
| 29 | Izmena-dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sudova, kako bi se obezbedila njegova usklađenost sa novim pravilnikom o napredovanju na dužnosti, odnosno sa uslovima koje sudija mora da ispuni pre napredovanja na dužnosti/premeštaja | 2022 | SSK | Usvojen pravilnik | SSK je usvojio Uputstvo o načinu automatske dodele predmeta, koje je i sprovedeno u sudovima. Ovde je uključeno i pitanje dodele predmeta nakon napredovanja na dužnosti sudija. SSK je usvojio Pravilnik br. 04/2023 o izmenama i dopunama Pravilnika br. 01/2014 o postupku napredovanja na dužnosti sudija. SSK tokom intervjuisanja uvek ima u vidu radno opterećenje sudija. | | | | | | |
| 30 | SSK obezbeđuje sprovođenje zakonskih kriterijuma za premeštaj i napredovanje na dužnosti sudija i izveštava o njima, kako bi se poboljšale prakse napredovanje na dužnosti sudija, putem premeštaja | 2021  -  2023 | SSK | Pravni kriterijumi za premeštaj i  napredovanje na dužnosti sudija se u potpunosti poštuju | SSK je u potpunosti primenio kriterijume za premeštaj i napredovanje na dužnosti sudija, koji su adresirani kroz sadašnje pravilnike. Tokom ovog perioda, SSK je, na osnovu kriterijuma definisanih Pravilnikom o premeštaju, premestio 3 sudije, dok je zahtev za premeštaj odbijen za 11 sudija. U ovom periodu, SSK je, prema raspisanom internom konkursu, predložio predsedniku Republike Kosovo predsednika Vrhovnog suda Kosova, tri sudije unapredio u Apelacioni sud, tri sudije u Posebnu komoru Vrhovnog suda Kosova, tri sudije u Specijalnom departmanu i dve nadzorne sudije, jedan u ogranku Osnovnog suda u Kosovu polju i jedan u ogranku Gračanica. [[29]](#footnote-30) | | | | | | |
| 31 | TSK prati izbliza sprovođenje zakonskih kriterijuma o premeštaju i napredovanju na dužnosti tužilaca i izveštava o njima, kako bi se poboljšale prakse napredovanja na dužnosti tužilaca putem premeštaja | 2021  -  2023 | TSK | Pravni kriterijumi za premeštaj i napredovanje na dužnosti tužilaca u potpunosti se poštuju | Na osnovu Pravilnika br. 02/2021 o premeštaju i napredovanju na dužnosti državnih tužilaca, TSK u svakom slučaju poštuje i primenjuje kriterijume i procedure za premeštaj i napredovanje na dužnosti državnih tužilaca. Ovaj Pravilnik, koji je stupio na snagu 2021. godine, predstavlja jačanje procesa napredovanja na dužnosti i premeštaja tužilaca. Pored toga, TSK je takođe odobrio Uputstvo za primenu Pravilnika o premeštaju i napredovanju na dužnosti državnih tužilaca. [[30]](#footnote-31)  KPK je takođe deo radnih grupa u okviru zajedničke deklaracije za reformu pravosuđa, gde je poseban cilj premeštaj i napredovanje na dužnosti tužilaca. | | | | | | |
| 32 | SSK pažljivo nadgleda spoljne angažmane  sudija kao i nadoknadu kako bi osigurao  sprovođenje zakonskog kriterijuma da prihod sudija od spoljnih angažmana ne  prelazi 25% njihovih osnovnih plata | 2021  -  2023 | SSK, predsednici sudova | Godišnji izveštaji o praćenju SSK-a ne  beleže povrede ovog zakonskog kriterijuma | SSK redovno prati spoljno angažovanje sudija i trenutno je evidentirano da ima 5 sudija sa spoljnim angažovanjem, koji ne prelaze 25% njihovih osnovnih plata. Ovo pitanje se takođe odražava u deklaracijama o imovini koje su podnele ove sudije. | | | | | | |
| 33 | TSK pažljivo nadgleda spoljne angažmane tužilaca kao i nadoknadu kako bi osigurao sprovođenje zakonskog kriterijuma da  prihod tužilaca od spoljnih angažmana ne  prelazi 25% njihovih osnovnih plata | 2021  -  2023 | TSK, glavni tužioci | Godišnji izveštaji o praćenju TSK-a ne  beleže povrede ovog zakonskog kriterijuma | U svim slučajevima TSK primenjuje pravni kriterijum iz Zakona o državnom tužiocu, koji zabranjuje da primanja tužilaca od spoljnih angažovanja prelaze 25% njihove osnovne plate. To se može potvrditi i deklaracijom o imovini tužilaca.  Tužilac po odobrenju glavnog tužioca tužilaštva i glavni tužioci tužilaštava po odobrenju Saveta, samo van radnog vremena, učestvuju u aktivnostima koje su u skladu sa Etičkim kodeksom i profesionalnim ponašanjem tužilaca.  Tokom 2023. godine oko 22 tužioca su se bavila stručnim radom, uključujući i predavanja u Akademiji Pravde. | | | | | | |
| 34 | MP, SSK i TSK redovno procenjuju efekte  normativnog okvira koji uređuje SSK, TSK,  sudove, tužilaštva o stvarnoj i perceptiranoj nezavisnosti ovih organa od bilo kakvog neprimerenog uticaja | 2021-2023 | MP, SSK, TSK | Procene se vrše na godišnjoj osnovi | U cilju usaglašavanja i ažuriranja podzakonskih akata i prilagođavanja eventualnim novim zakonskim i strukturnim promenama, TSK je, kroz sopstvene mehanizme, planirao analizu sprovođenja podzakonskih akata koji su na snazi. Kao rezultat toga, Komisija za normativna pitanja je izradila upitnik sa pitanjima u vezi sa podzakonskim aktima koji su na snazi i izvršila posete svim tužilaštvima Republike Kosovo gde je dobila odgovore od glavnih tužilaca u vezi sa ovim pitanjem. Kao rezultat ovih poseta, Komisija je sačinila izveštaj sa nalazima i preporukama. | | | | | | |
| 35 | SSK sprovodi sistematski i nezavisni pregled radne prakse sudova na različitim nivoima kako bi identifikovao vrste rizika koji utiču na odgovornost, uzimajući u obzir različite kontekste u kojima sudovi rade i varijacije potencijalnih izazova zbog nivoa sudova i njihove lokacije | 2021 - 2023 | SSK | Sprovode se sistematski pregledi | SSK, na osnovu zakona na snazi I u skladu sa planom rada, kontinuirano kroz Jedinicu za sudsku inspekciju razvija procese revizije koji se bave važnim pitanjima. Predmeti „Kobra“ „Osnovni sud u Prizrenu, Izveštaj je završen 25.01.2023. [[31]](#footnote-32) Inspekcija „Razmatranje faktora vremena u upućivanju/prijemu sudskih predmeta prema predmetnoj i mesnoj nadležnosti“, izveštaj je završen 17.03.2023. Inspekcija, „Razlozi zastarelosti kazne zatvora, krivične novčane i prekršajne ​​novčane kazne“, izveštaj je završen 02.05.2023. Inspekcija – „Odugovlačenje pravde za rasvetljavanje krivičnog dela nad tinejdžerima; Inspekcija / Izveštaj o inspekciji "A. P. (italijanski)". | | | | | | |
| 36 | TSK sprovodi sistematski i nezavisni pregled radne prakse tužilaštava na različitim nivoima kako bi identifikovao vrste rizika koji utiču na odgovornost, uzimajući u obzir različiti kontekst u kojem tužilaštva rade i varijacije potencijalnih izazova zbog nivoa tužilaštava i njihove lokacije | 2021 - 2023 | TSK | Sprovode se sistematski pregledi | Komisija za upravljanje tužilaštvima je nadležna za sistematski pregled prakse rada svih tužilaštava. Komisija je tokom 2023. godine održavala mesečne sastanke, posete tužilaštava i organizovala 2 radionice uz podršku projekta EUKOJUST. Početkom 2023. godine Komisija je organizovala dvodnevnu radionicu za izradu godišnjeg izveštaja Komisije za 2022. godinu i plana rada za 2023. godinu u saradnji sa nadležnim jedinicama Sekretarijata i tužilaštvima, radi odražavanja potreba tužilačkog sistema.  Komisija je 14. marta 2023. godine osnovala radnu grupu za praćenje sprovođenja Informacionog sistema za upravljanje predmetima (ISUP) u tužilaštvima Republike Kosovo, preko koje smo imenovali službenike koji su nadzornici u tužilaštvima po regionima. Ova radna grupa je održala onlajn sastanke sa svim administratorima i posetila Apelaciono tužilaštvo, OT Priština, Mitrovica i Prizren. Na osnovu njih su pripremljeni izveštaji za svako tužilaštvo koji sadrže podatke u vezi poređenja ručnog izveštaja sa izveštajem iz ISUP-a. Problemi ili izazovi koje su identifikovali odgovarajući nadzornici tužilaštava u okviru ove radne grupe su poslati svakom administratoru.  U julu 2023. održana je radionica za obradu ovih izveštaja za ISUP, infrastrukturu tužilaštva, bezbednost i ljudske resurse.  Tokom septembra 2023. godine, Komisija je održala sastanak sa Upravom regionalne policije u Prištini sa ciljem unapređenja upotrebe ISUP-a. Takođe, održan je i zajednički sastanak sa Komisijom za upravljanje sudovima. Svrha ovog sastanka je bila detaljna diskusija o izazovima koji se javljaju tokom procesa rada tužilaca i sudija u ISUP-u i intenziviranje zajedničke posvećenosti ove dve komisije da se olakša radna aktivnost u ovom velikom projektu pravosudnog sistema u Republici Kosovo. Na predlog Komisije, TSK je osnovala korisničku grupu ISUP, koju čine tužioci sa svih nivoa tužilačkog sistema u TSK-u, a takođe, njegove aktivnosti su posebno uključene u godišnji izveštaj Saveta | | | | | | |
| *Politička mera: Održiva disciplinska platforma za obezbeđenje odgovornosti* | | | | | | | | | | 67% *u potpunosti sprovedeno* | |
| 37 | SSK uspostavlja mehanizam praćenja koji evidentira žalbe zbog kršenja disciplinskih pravila, preduzete radnje i napredak tokom faze istrage | 2022 | SSK | Ovaj mehanizam je uspostavljen i operativan je | Elektronski mehanizam za praćenje žalbi zbog disciplinskih prekršaja je uspostavljen i nadležni službenik u SSK-u unosi podatke o postupku gde se evidentiraju sve disciplinske istrage i sankcije protiv sudije. Zbog poverljivosti, pristup ovim podacima i registru ima samo gore navedeni službenik. | | | | | | |
| 38 | Obuke o novom Zakonu o disciplinskoj  odgovornosti sudija i tužilaca | 2021 | AP, TSK | Obuke za tužioce održane | .  Akademija pravde je tokom 2021. godine održala tri obuke[[32]](#footnote-33) iz oblasti profesionalne etike i Zakona o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca. Učestvovalo je 75 tužilaca. Korisnici ovih obuka bili su tužioci iz Kancelarije glavnog državnog tužioca, STRK-a, žalbenog i osnovnog nivoa. | | | | | | |
| 39 | SSK će voditi medijske i informativne  kampanje za podizanje svesti javnosti o  novom pravnom sistemu disciplinske odgovornosti sudija | 2021- 2023 | SSK | Realizovane su medijske kampanje,  informativni materijali su smešteni u kutije za  žabe u zgradama suda i tužilaštva  Informacije na uobičajenom jeziku objavljuju  se na relevantnim veb stranicama | U cilju podizanja svesti građana, SSK je uz podršku Projekta za pravdu-USAID, raspodelio po svim sudovima i ograncima informativne postere sa informacijama o disciplinskim postupcima protiv sudija. Ovi posteri opisuju konkretne korake za podnošenje disciplinske žalbe protiv sudije i pravni osnov zašto građani mogu podneti žalbu. Posteri se uglavnom postavljeni na ulazu u sudske zgrade, s obzirom da je to deo koji je dostupan građanima. Takođe, preko linka na veb stranici SSK-a, oni mogu pronaći obrazac žalbe i zakone na snazi.[[33]](#footnote-34) | | | | | | |
| 40 | TSK vodi medijske i informativne kampanje za podizanje svesti javnosti o novom pravnom sistemu disciplinske odgovornosti tužilaca | 2021- 2023 | TSK | Realizovane medijske kampanje, informativni materijali smešteni u kutije za žalbe u zgradama suda i tužilaštvima  Informacije na uobičajenom jeziku objavljuju  se na relevantnim veb stranicama | Tokom izveštajnog perioda nije bilo kampanja  Na veb portalu tužilačkog sistema objavljen je Zakon o disciplinskoj odgovornosti tužilaca i sudija, kao i relevantni pravilnik, koji jasno definiše procedure za podnošenje žalbi protiv tužilaca[[34]](#footnote-35). | | | | | | |
| 41 | SSK procenjuje efikasnost novog sistema odgovornosti sudija nakon trogodišnjeg perioda sprovođenja i po potrebi predložiti korektivne mere relevantnim vlastima | 2022 | SSK | Procena završena; predložene korektivne  mere | Ova aktivnost je završena i data su pojašnjenja i u jednogodišnjem izveštaju o ocenjivanju . | | | | | | |
| 42 | TSK procenjuje efikasnost novog sistema odgovornosti tužilaca nakon trogodišnjeg perioda sprovođenja i po potrebi predložiti korektivne mere relevantnim vlastima, po slučajevima | 2022 | TSK | Procena završena; predložene korektivne  mere | TSK je deo radne grupe koju vodi Ministarstvo pravde, za izmenu i dopunu ovog zakona, i u toj grupi daje svoje ocene disciplinskog sistema.  Isto tako, TSK je deo radnih grupa za reformu pravosuđa u okviru zajedničke deklaracije, gde je jedna od glavnih grupa takođe i grupa za disciplinske postupke. | | | | | | |
| *Politička mera: Efikasni mehanizmi informisanja javnosti koji obezbeđuju brz i tačan pristup informacijama* | | | | | | | | | 27% *u potpunosti sprovedeno* | | |
| 43 | SSK usvaja smernice i postupke za postupanje po zahtevima u vezi sa pristupom javnim dokumentima, uključujući sudske odluke i optužnice | 2022 | SSK | Procedure za pristup javnosti sudskim odlukama, optužnicama i drugim dokumentima su jasni i javno dostupni | SSK je usvojio Pravilnik o pristupu javnim dokumentima, kojom je razrešio sve dileme u vezi sa pristupom javnim dokumentima. SSK je adresirao sva pitanja u vezi sa ovom aktivnošću u pravilniku.[[35]](#footnote-36) Takođe je imenovao nadležne službenike koji se bave ovim pitanjem. | | | | | | |
| 44 | TSK usvaja smernice i postupke za postupanje po zahtevima u vezi sa pristupom javnim dokumentima, uključujući sudske odluke i optužnice | 2022 | TSK | Procedure za pristup javnosti sudskim odlukama, optužnicama i drugim dokumentima su jasni i javno dostupni | TSK je usvojio Uredbu o pristupu javnim dokumentima, koja će olakšati proceduralni aspekat pristupa javnim dokumentima u tužilačkom sistemu. Ova Uredba je usvojena 22.12.2023. god.[[36]](#footnote-37)  TSK je u procesu pripreme i izrade priloga za sprovođenje Uredbe br. 06.2023 o pristupu javnim dokumentima, koji obuhvataju: odluku da se dozvoli pristup javnim dokumentima, odluku da se delimično dozvoli pristup javnim dokumentima, odluku o odbijanju pristupa javnim dokumentima i obrasci zahteva za pristup javnim dokumentima u svim institucijama tužilačkog sistema. TSK je na veb portalu objavio obrazac zahteva za pristup javnim dokumentima[[37]](#footnote-38), kao i ime lica odgovornog lica u tužilačkom sistemu za pristup javnim dokumentima kome stranke mogu da se obrate svojim zahtevima.  Pristup optužnici uređen je članom 237. novog Zakonika o krivičnom postupku.[[38]](#footnote-39)  Štaviše, na osnovu odluka Agencije za informacije i privatnost, TSK je omogućio pristup rešenjima o odbacivanju krivičnih prijava i rešenjima o obustavi istrage. | | | | | | |
| 45 | Izrada smernica za postupke za rešavanje zahteva u vezi sa pristupom javnim dokumentima | 2022 | TSK | Postupci pristupa javnosti relevantnim dokumentima su jasni i javno dostupni | TSK je usvojio Uredbu o pristupu javnim dokumentima, koji će olakšati proceduralni aspekt pristupa javnim dokumentima tužilačkog sistema. Ovaj Pravilnik je usvojen 22.12.2023. [[39]](#footnote-40)  TSK je u procesu pripreme i izrade priloga za sprovođenje Pravilnika. 06.2023 o pristupu javnim dokumentima, koji obuhvataju: odluku da se dozvoli pristup javnim dokumentima, odluku da se delimično dozvoli pristup javnim dokumentima, odluku o odbijanju pristupa javnim dokumentima i obrasci zahteva za pristup javnim dokumentima u svim institucijama tužilačkog sistema. TSK je na veb portalu objavio obrazac zahteva za pristup javnim dokumentima[[40]](#footnote-41) kao i ime lica odgovornog lica u tužilačkom sistemu za pristup javnim dokumentima kome stranke mogu da se obrate svojim zahtevima.  Pristup optužnici uređen je članom 237. novog Zakonika o krivičnom postupku.[[41]](#footnote-42)  Štaviše, na osnovu odluka Agencije za informacije i privatnost, TSK je omogućio pristup rešenjima o odbacivanju krivičnih prijava i rešenjima o obustavi istrage. | | | | | | |
| 46 | SSK ocenjuje svoje unutrašnje kapacitete za obradu zahteva za pristup javnim dokumentima u skladu sa relevantnim zakonodavstvom o pristupu javnim dokumentima i zaštiti podataka | 2021 | SSK | Završene ocene i preporuke za mere  potrebne za povećanje kapaciteta | SSK je ocenio unutrašnje kapacitete i izvršio izbor rukovodilaca kancelarija za informisanje u SSK-u u kosovskim sudovima, koji su odlukom SSK-a istovremeno određeni kao odgovorni službenici za pristup javnim dokumentima, takođe su određeni i odgovorni službenici za razmatranje zahteva za zaštitu ličnih podataka. | | | | | | |
| 47 | TSK ocenjuje svoje unutrašnje kapacitete za obradu zahteva za pristup javnim dokumentima u skladu sa relevantnim zakonodavstvom o pristupu javnim dokumentima i zaštiti podataka | 2021 | TSK | Završene ocene i preporuke za mere  potrebne za povećanje kapaciteta | TSK je izvršio analizu i procenjuje da ima potrebne kapacitete da obezbedi pristup javnim dokumentima. Takođe, TSK je imenovao lice odgovorno za pristup javnim dokumentima. | | | | | | |
| 48 | SSK preduzima mere preporučene iz procene kako bi se povećao kapacitet za ubrzavanje procesa anonimizacije sudskih odluka, radi njihovog objavljivanja na internetu | 2023 | SSK | Kapaciteti povećani, povećan broj odluka objavljenih na veb stranicama sudova | Sudovi su povećali svoje kapacitete u cilju povećanja anonimizacije i objavljivanja presuda, gde je ukupan broj dostigao 142359 objavljenih presuda. Broj objavljenih presuda tokom 2023. godine je 40502 odluke, dok je tokom 2022. godine 35130 odluka. Tokom 2023. godine objavljeno je 5372 odluke više nego tokom 2022. godine. | | | | | | |
| 49 | SSK nastavlja sa ažuriranjem internet stranice suštinskim informacijama namenjenim javnosti, na oba službena jezika, uključujući: odluke sudova koje se objavljuju odmah nakon njihovog donošenja; pristup analitičkim i sveobuhvatnim izveštajima, informacijama u vezi sa procesom imenovanja, napredovanja na dužnosti, vrednovanja, disciplinskim postupcima, relevantnim informacijama u vezi sa radom i aktivnostima SSK-a i akcionim planovima, rezultatima redovnih konsultacija između SSK/TSK-a i sudova/tužilaštava o propratnim aktivnostima identifikovanim različitim mehanizmima vrednovanja | 2021-2023 | SSK | Funkcionalne internet stranice, sadrže ove informacije na oba službena jezika i lake su za upotrebu od strane javnosti | SSK u kontinuitetu ažurira podatke na svojoj veb stranici gde, između ostalog, redovno objavljuje i sudske odluke. Odluke Saveta se objavljuju na oba službena jezika i kontinuirano se radi na objavljivanju svih podataka. SSK je osnovao kancelarije za informisanje za sudove, i zaposlio je i rukovodioce ovih kancelarija. | | | | | | |
| 50 | TSK nastavlja sa ažuriranjem internet stranice suštinskim informacijama namenjenim javnosti, na oba službena jezika, uključujući: odluke sudova koje se objavljuju odmah nakon njihovog donošenja; pristup analitičkim i sveobuhvatnim izveštajima, informacijama u vezi sa procesom imenovanja, unapređenja, vrednovanja, disciplinskim postupcima, relevantnim informacijama u vezi sa radom i aktivnostima SSK-a i akcionim planovima, rezultatima redovnih konsultacija između SSK/TSK-a i i sudova/tužilaštava o propratnim aktivnostima identifikovanim različitim mehanizmima vrednovanja | 2021-2023 | TSK | Funkcionalne internet stranice, sadrže ove informacije na oba službena jezika i lake su za upotrebu od strane javnosti | TSK je, uz podršku UNDP-a, intenzivno radio na razvoju novog veb portala, čiji se početak rada očekuje u prvoj polovini 2024. godine.  Do potpune funkcionalizacije novog veb portala, u sadašnjem veb portalu tokom ovog perioda su objavljeni svi procesi vrednovanja radnog učinka, discipline, regrutacije, premeštaja i napredovanja na dužnosti tužilaca, odluke TSK i DT-a, planovi rada i drugi analitički izveštaji, mesečni bilteni TSK-a, na albanskom, srpskom i engleskom jeziku. [[42]](#footnote-43) Konsultativni sastanci sa drugim institucijama se uvek objavljuju putem saopštenja, donetih odluka ili memoranduma. Takođe, veb-portal se svakodnevno ažurira novim informacijama koje služe povećanju transparentnosti i informisanju građana. Takođe, svakodnevno se objavljuje 24-časovni izveštaj DT-a, gde se u roku od 24 sata objavljuju odluke tužilaštava u vezi sa podizanjem optužnice, prijemom krivičnih prijava, zadržavanjem i sl. Svi nacrti podzakonskih akata se objavljuju za javnu konsultaciju pre nego što se stave na glasanje u TSK-u.  Dana 4. septembra 2023. godine lansirana je društvena mreža Facebook i Youtube kanal za tužilački sistem, finansiran od strane Američke ambasade u Prištini, uz direktan prenos sastanka Saveta za javnost.  Konsultativni sastanci sa drugim institucijama se uvek objavljuju putem saopštenja, donetih odluka ili memoranduma.  Svi nacrti podzakonskih akata se objavljuju za javnu konsultaciju pre nego što se stave na glasanje u TSK-u. [[43]](#footnote-44) | | | | | | |
| 51 | SSK obezbeđuje direktan prenos redovnih sastanaka | 2021 | SSK | Sastanci se direktno prenose na veb  stranicama SSK-a | SSK je odlukom predvideo direktan prenos svojih sednica. Takođe, direktno se prenose sastanci Skupštine predsednika sudova. Ova aktivnost se redovno sprovodi. | | | | | | |
| 52 | TSK obezbeđuje direktan prenos redovnih sastanaka | 2021 | TSK | Sastanci se direktno prenose na veb  stranicama TSK-a | Ova aktivnost je predviđena Strateškim planom tužilačkog sistema 2022-2024. Za obavljanje ove aktivnosti TSK čeka funkcionalizaciju novog veb portala. Na zvaničnoj Fejsbuk stranici, TSK direktno prenosi svoje sastanke.[[44]](#footnote-45)  Isto tako, sastanci TSK su javni i moguće ih je pratiti preko ZOOM platforme, gde se link šalje svim medijima, civilnom društvu i drugim licima koja iskažu interesovanje, pored međunarodnih partnera. | | | | | | |
| 53 | Poboljšanje baze podataka objavljene na trenutnom portalu suda kako bi se omogućili čitljivi podaci u OCR sistemu, koji omogućava generisanje informacija na osnovu ključnih reči i prepoznatljivih kriterijuma | 2021 | SSK | Portal je opremljen informacijama za sudska ročišta i pretraživačem sa spomenutim funkcijama | SSK je kontinuirano unapređivao postojeći pravosudni portal čineći ga dostupnim i lakim za generisanje informacija na osnovu ključnih reči i kriterijuma koji se mogu identifikovati. Ovo je urađeno zahvaljujući službenicima Odeljenja za IKT u SSK-u. Takođe, kancelarija za informisanje pri SSK-u se pobrinula da poboljša pristup onlajn korisnika promotivnim materijalima, kako da koriste metode pretrage na portalu (video snimci, posteri, brošure, itd.) i poveća korišćenje onlajn usluga kroz sprovođenje kampanja za podizanje svesti u vezi sa uslugama kojima se može pristupiti na daljinu (video snimci, posteri, brošure, itd.): | | | | | | |
| 54 | Državni tužilac pruža pravovremeni pristup zainteresovanim stranama u vezi sa odlukama o obustavi krivičnih gonjenja slučajeva visokih profila, u skladu sa važećim zakonom | 2021  -  2023 | Državni tužilac | Odluke o obustavi krivičnih gonjenja dostavljaju se blagovremeno zainteresovanim stranama | U svakom slučaju kada se krivično gonjenje obustavi, stranke se obaveštavaju o odluci tužioca. | | | | | | |
| 55 | SSK, TSK i MP uspostavljaju mehanizam za koordinaciju i saradnju sa organizacijama civilnog društva, AKK i akademijom, radi rasprave o praksi, pitanjima, merama za odobravanje i sprovođenje; | 2021  -  2023 | SSK, TSK, MP, OCD, AP, AKK | Redovni šestomesečni sastanci održavaju se sa organizacijama civilnog društva, komorama i akademijama | Međuinstitucionalno koordinaciono telo Strategije za vladavinu prava i Upravni odbor Strategije služe da razgovaraju sa civilnim društvom, AKK i akademijom o različitim pitanjima vladavine prava koja proizilaze iz ove Strategije, i šire.  Takođe, u okviru zajedničke deklaracije za reformu pravosuđa i akcionog plana, formirana je koordinaciona grupa i radne grupe na osnovu ciljeva plana, koji predstavlja prilično konsolidovan mehanizam međuinstitucionalne saradnje. | | | | | | |
| 56 | SSK, TSK i MP sarađuje na redovnom istraživanju evolucije percepcije javnosti o pravosudnom sistemu, putem anketa sa javnošću, preduzećima i drugim profesionalcima | 2023 | SSK, TSK, MP | Sprovode se redovne javne ankete sa javnošću, preduzećima i drugim stručnjacima i objavljuju nalazi | Nije bilo razvoja | | | | | | |
| 57 | TSK izrađuje i usvaja smernice za tužilaštva i pojedinačno prisustvo tužilaca na platformama društvenih medija, kako bi se pružile smernice o tome kako tužilaštva mogu biti prisutna na platformama društvenih medija (vrsta informacija koje se mogu javno podeliti) i javno prihvatljivo internet ponašanje tužilaca | 2022 | TSK | Usvojene smernice | Ova aktivnost je predviđena Strateškim planom tužilačkog sistema 2022-2024. Ova aktivnost je predstavljena na koordinacionom sastanku sa razvojnim partnerima (novembar 2022. godine) gde je zatražena podrška donatora za njenu realizaciju. Ova aktivnost je planirana sa projektom 'EUKOJUST'. Tokom izveštajnog perioda nije preduzeta neka aktivnost. | | | | | | |
| *Politička mera: Dosledna primena Etičkog kodeksa* | | | | | | | | 100% *u potpunosti sprovedeno* | | | |
| 58 | Akademija pravde ažurira programe etičke obuke za sudije i tužioce i redovno ih pruža, fokusirajući se na zajedničku obuku | 2021 | AP, SSK, TSK | Ažurirani programi. | Pored obuke za tužioce, Pravna akademija je tokom 2021. godine sprovela i obuku na temu „Integritet i etičko ponašanje“ na kojoj je učestvovalo 15 učesnika: stručnih saradnika, pravnih službenika, pomoćnika administratora, referenta, pravnih sekretara i administrativnih asistenata.  Tokom 2022. godine sprovedena je još jedna obuka na tu temu, na kojoj je učestvovalo 17 učesnika: stručni saradnici, pravni referent, pomoćnici administratora, referenti, službenici za finansije i arhivski službenici.  Za period 2021-2022 nije bilo obuka za sudije o sudijskoj etici. Ove obuke su već pratile sve sudije, pa je  SSK ocenio da one nisu neophodne da budu sastavni deo programa obuke za 2021. | | | | | | |

**Poglavlje 1.2 - Povećavanje efikasnosti sudskog i tužilačkog sistema**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radnja** | **Zadnji rok** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Proizvod (Ishod)** | **Napredak u sprovođenju** | | | | | | | |
|  |
| *Politička mera: Izrada posebnog plana za Osnovni sud u Prištini* | | | | | | | | 50% *u potpunosti sprovedeno* | | | | |  |
| 1 | Sprovođenje analize i procene kapaciteta i efikasnosti Osnovnog suda u Prištini, uključujući obim predmeta, stare predmete, što takođe omogućava pravičnu raspodelu broja predmeta sudijama Osnovnog suda u Prištini. | 2022 | SSK | Analiza je završena | Analiza je završena i Izveštaj je usvojen od strane Komisije za upravljanje sudovima 2. Plan preraspodele predmeta je pripremljen i u postupku je sprovođenja u sudu. Ovim je predviđeno da sudije imaju približno isti broj starih predmeta, kako bi stari i prioritetni predmeti bili rešeni što je pre moguće. | | | | | | | |  |
| 2 | Izmena Zakona o sudovima kako bi se osnovao i funkcionalizovao ogranak Osnovnog suda u Prištini, u Kosovu Polju. | 2022 | MP | Ogranak je osnovan i funkcionalizovan | Zakon o sudovima je na snazi i Ogranak Osnovnog suda Priština, u Kosovom Polju je regulisan ovim Zakonom o sudovima. [[45]](#footnote-46) | | | | | | | |  |
| 3 | Izmena Zakona o sudovima radi uklanjanja ogranka u Juniku i Štimlju | 2022 | MP | Zakon je usvojen | Nacrt zakona o sudovima br. 06/L-054 je predviđen zakonodavnim planom za 2024, a rok za usvajanje je 28.6.2024 na osnovu „Zajedničke izjave o posvećenosti“. | | | | | | | |  |
| 4 | Izrada Koncept dokumenta za državne službenike u administracija sudova i tužilaca | 2022 | MP | Koncept dokument je usvojen | Koncept dokument za državne službenike u upravi sudova i tužilaštava usvojen je od strane Vlade Republike Kosovo 26.07.2023.[[46]](#footnote-47) | | | | | | | |  |
| 5 | Izrada godišnjih i trogodišnjih planova koji sadrže potrebe za zapošljavanjem i obukom, te postavljaju rigorozne i transparentne srednjoročne i dugoročne politike u određivanju broja sudija i pomoćnog osoblja suda. | 2022 | SSK | Planovi su usvojeni | Izrada jednogodišnjeg i trogodišnjeg plana koji uključuje potrebe regrutacije i obuke, te utvrđuje rigorozne i transparentne srednjoročne i dugoročne politike u određivanju broja sudija i pomoćnog osoblja za sudove.  Sudski savet Kosova je na sastanku od 27. decembra 2023. godine usvojio jednogodišnji i petogodišnji plan rada, a na sastanku je usvojen i plan obuke.[[47]](#footnote-48) | | | | | | | |  |
| 6 | Izrada godišnjih i trogodišnjih planova koji sadrže potrebe za zapošljavanjem i obukom, te postavljaju rigorozne i transparentne srednjoročne i dugoročne politike u određivanju broja tužilaca i pomoćnog osoblja tužilaštava. | 2022 | TSK | Planovi su usvojeni | TSK izrađuje i usvaja politiku obuke na kraju svake godine, koju podnosi Akademiji pravde, na osnovu koje su osmišljeni moduli obuke. Za ovaj period, ovaj dokument je odobren 22. decembra 2023. godine i upućen je Akademiji pravde.  TSK je takođe preko Komisije za upravljanje tužilaštvima, uz podršku JRUT tokom izveštajnog perioda izradio je analizu sa potrebama za brojem novih tužilaca, koja se zasniva na broju predmeta, penzionisanju i drugim razlozima slobodnih tužilačkih mesta, kao i premeštaji i napredovanja na dužnosti. Ova analiza je poslata TSK-u i na osnovu nje je raspisan konkurs za regrutaciju novih tužilaca.  Pored toga, godišnji planovi budžeta Saveta jasno definišu broj mesta tužilaca i osoblja koje su odobrene budžetom za regrutaciju. Savet je sačinio i dostavio naš budžetski zahtev za 2024. godinu, kao i prognoze za 2025-2027, koje uključuju i planove za mesta tužilaca i osoblja.  Pored toga, Savet na godišnjem nivou izrađuje i usvaja Plan za osoblje, gde su predviđena sva radna mesta i broj osoblja koje tužilački sistem ima, kao i oni koji se planiraju za regrutaciju. | | | | | | | |  |
| 7 | Pružanje specijalizovane obuke za upravljanje i rukovođenje predsednicima sudova i nadzornim sudijama kandidatima za rukovodeća mesta | 2022 | AP | 2 obuke održane u toku godine | Pored obuke prijavljene u prvoj polovini godine, u oktobru je sprovedena i obuka za rukovodstvo sudova i tužilaštva na temu: Unapređenje efikasnosti sudova na osnovu instrumenata CEPEJ-a i pokazatelja za učinak korišćenjem statističkih izveštaja ISUP-a i tabela. Korisnici obuke bili su predsednici sudova, glavni tužioci, službenici Departmana za IT i statistiku u sudovima i tužilaštvu. [[48]](#footnote-49) | | | | | | | |  |
| 8 | Pružanje specijalizovane obuke za upravljanje i rukovođenje glavnim tužiocima i kandidatima za rukovodeće pozicije | 2022 | AP | 2 obuke održane u toku godine | Pored obuke prijavljene u prvoj polovini godine, u oktobru je sprovedena i obuka za rukovodstvo sudova i tužilaštva na temu: Unapređenje efikasnosti sudova na osnovu instrumenata CEPEJ-a i pokazatelja za učinak korišćenjem statističkih izveštaja ISUP-a i tabela. Korisnici obuke bili su predsednici sudova, glavni tužioci, službenici Departmana za IT i statistiku u sudovima i tužilaštvu.[[49]](#footnote-50) | | | | | | | |  |
| *Politička mera: Poboljšanje prikupljanja i analize podataka od strane SSK-a i TSK-a, sudova i tužilaštava* | | | | | | | | | | *50% u potpunosti sprovedeno* | | |  |
| 9 | Unapređivanje statističkog modula u okviru ISUP-a, u skladu sa zahtevima CEPEJ-a | 2022 | SSK | Osmišljen novi statistički modul; osobenosti ISUP-a u skladu sa novim statističkim modulom; ISUP omogućava prikupljanje, obradu i objavljivanje svih podataka koje traži CEPEJ | Razvijeni statistički modul je u skladu sa zahtevima CEPEJ-a.[[50]](#footnote-51) | | | | | | | |  |
| 10 | Poboljšanje obrazaca dokumenata godišnjeg plana rada za sva tužilaštva i osiguravanje transparentnosti | 2021 | Državni tužilac | Novi i koherentni obrasci radnih planova su usvojeni i javni | Početkom 2023. godine, Kancelarija Glavnog državnog tužioca pripremila je Godišnji plan rada, na osnovu ovog formata, a takođe i tužilaštva svih nivoa pripremaju svoje godišnje planove rada.[[51]](#footnote-52) | | | | | | | |  |
| 11 | Kontinuirana i dosledna primena ISUP-a kako bi izveštaji pružali kvantitativni i analitički sadržaj i kako bi javnost imala pristup informacijama o ulozi i aktivnosti  sudova i tužilaštava. | 2021  -  2023 | SSK, Predsednici sudova, sudije, TSK, glavni tužioci, tužioci | Izveštaji SSK-a i TSK-a sadrže senzacionalne statističke i analitičke informacije | TSK i SSK potpisali su sporazum o saradnji za sprovođenje prelazne faze (četvrta faza) projekta Informacionog Sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima Kosova, koji finansira Vlada Norveške.  SSK: ISUP su razvili i sproveli svi sudovi. SSK ga stalno unapređuje u smislu povećanja kvaliteta podataka koje korisnici unose u sistem. Osnivanjem Privrednog suda, ISUP je razvijen i sproveden i u ovom sudu.[[52]](#footnote-53)  TSK: Sprovođenje i primena Projekta IKT/ISUP. ISUP se primenjuje u svim osnovnim tužilaštvima, Specijalnom tužilaštvu, Apelacionom tužilaštvu, dok je u Kancelariji Glavnog državnog tužioca, sprovođenje sistema počelo od 2023. god.  Do sada je elektronska razmena sprovedena sa sistemima: civilnog registra, poslovnog registra, Kosovske policije i sudova, a u procesu je Carina i Poreska uprava Kosova.  • Komisija za upravljanje tužilaštava formirala je Radnu grupu za praćenje sprovođenja informacionog sistema za upravljanje predmetima (ISUP) u tužilaštvima Republike Kosovo, kao i za povećanje nivoa kvaliteta podataka u ISUP-u. U prvih šest meseci vršene su posete i pripremljeni izveštaji o primeni ISUP-a za sve osnovna tužilaštva i Apelaciono tužilaštvo. Održana je Radionica na temu Predstavljanje izveštaja za praćenje sprovođenja ISUP-a. Ovu radionicu organizovala je Komisija za upravljanje tužilaštvima u saradnji sa projektom EUKOJUST, a učesnici su bili: administratori, rukovodioci pisarnica i IT treneri. Za identifikovane nalaze su pripremljeni akcioni planovi i aktivnosti se kontinuirano prate.  • Izrađeni su izveštaji koji predstavljaju rad tužilaca o primljenim predmetima, rešenim itd., te i način rešavanja. Takođe, u saradnji sa predstavnicima CEPEJ projekta, radimo na izradi novih izveštaja koji u potpunosti odražavaju proces rada u tužilaštvu.  Održani su redovni sastanci sa Komisijom za upravljanje tužilaštvima i diskutovano je o svim pitanjima vezanim za ISUP, počev od sprovođenja, kvaliteta podataka, statističkih izveštaja, unapređenja ISUP-a, itd. Predstavljeni su izveštaji o aktivnostima koje su sprovedene u okviru ISUP-a.  U saradnji sa Projektom EUKOJUST održana je dvodnevna radionica na temu sprovođenje praćenja ISUP-a. Na ovoj radionici predstavljen je izveštaj za svako tužilaštvo u vezi poređenja statistike (manuelno – ISUP) kao i problemi koji su identifikovani.  Svo vreme je vršeno praćenje kvaliteta podataka u ISUP-u, sastavljanje izveštaja o nalazima, koordinacija sa osobljem za ispravljanje grešaka.  Održani su sastanci sa Generalnom upravom policije i SSK-om za unapređenje elektronske razmene. A u procesu je razvoj za povezivanje sistema između Carine i Tužilaštva. | | | | | | | |  |
| 12 | Podizanje ljudskih kapaciteta SSK-a u vezi sa analizom prikupljenih podataka, čiji je cilj izrada politika zasnovanih na podacima | 2022 | SSK | Povećan broj službenika za analizu podataka; službenici obučeni za analizu podataka | SSK radi na digitalizaciji procesa rada, čime je smanjeno vreme prikupljanja podataka.  Na osnovu ovoga je postignuto poboljšanje i unapređenje obračuna rada sudova i sudija, pomaže u identifikovanju potreba i preraspodeli ljudskih resursa na osnovu analiza i nalaza. Međutim, uzimajući u obzir potrebe SSK-a i sudova za naprednom analizom i statistikom koja bi unapredila rad sudova na jedan drugi nivo, jedinica treba da bude ojačana ljudskim resursima, kako u brojčanom aspektu, tako i u aspektu obuka.  Podizanje ljudskih kapaciteta SSK-a u odnosu na analizu prikupljenih podataka, u cilju razvoja politika zasnovanih na podacima. | | | | | | | |  |
| *Politička mera: Poboljšano upravljanje predmetima* | | | | | | | | | *50% u potpunosti sprovedeno* | | | |  |
| 13 | Sprovođenje preporuke CEPEJ-a za upravljanje vremenom tako da se na sudskoj instanci predmet reši u roku od dve godine od dana podnošenja | 2021  -  2023 | SSK | Predmeti se u jednoj sudskoj instanci rešavanju u roku od dve godine od njihove registracije, osim izuzetno složenih predmeta | SSK je, na osnovu podataka ISUP-a o trajanju predmeta, sačinio izveštaje i adresirao sve nalaze na sastancima SSK-a, sastancima skupština predsednika sudova i, po potrebi, sa pojedinačnim sudovima. Ova aktivnost je i dalje u toku. | | | | | | | |  |
| 14 | Izrada plana koji će odgovoriti na zakašnjenja u postupcima i periodi pasivnosti predmeta. | 2021 | SSK, predsednici sudova | Odobreni plan koji se bavi kašnjenjima i periodima neaktivnosti | Ova aktivnost se sprovodi. SSK kontinuirano objavljuje tromesečne, šestomesečne, devetomesečne i godišnje izveštaje , u kojima se izveštava o prosečnom trajanju. | | | | | | | |  |
| 15 | Omogućavanje i dosledno sprovođenje automatskog dodeljivanja predmeta sudijama | 2021 | SSK | Predmeti se dodeljuju odmah i automatski ISUP-om | Ova aktivnost je sprovedena i ISUP to omogućava. | | | | | | | |  |
| 16 | ISUP neprekidno meri broj predmeta koje je Apelacioni Sud vratio na ponovno suđenje Osnovnom sudu, a te podatke objavljuje u godišnjim izveštajima | 2022  -  2023 | SSK | Broj predmeta vraćenih na ponovno suđenje je poznat; Broj predmeta vraćenih na ponovno suđenje predstavlja se godišnje izveštaje SSK-a | Ova aktivnost je završena, u ISUP-u, gde se nalazi svi statistički podaci, uključena je i kolona koja pokazuje broj predmeta vraćenih na ponovno suđenje. Godišnji izveštaj sadrži i broj ovih predmeta. | | | | | | | |  |
| 17 | SSK preduzima potrebne regulatorne mere i razvija tehničke karakteristike ISUP-a kako bi primorao sudije da u ISUP uključe razlog zakašnjenja i / ili odlaganja ročišta. | 2021 | SSK | Sudija je dužan da aktima i funkcijama u ISUP-u ubaci razlog zakašnjenja/odlaganja ročišta | Prema Odluci SSK-a, sve sudije i administrativno osoblje sudova dužni su da koriste ISUP koji je ovde uključen, a takođe se evidentiraju razlozi za kašnjenje/odlaganje sednica. Ovo pitanje je diskutovano i razmatrano i na sastanku Skupštine predsednika sudova, gde je tokom izveštavanja predsednika sudova utvrđeno da ovu aktivnost sprovode svi sudovi. Takođe, predsednici su se zalagali da će stalno pratiti da li se ova aktivnost sprovodi. | | | | | | | |  |
| 18 | Predsednici sudova izveštavaju SSK kvartalno o razlozima kašnjenja i / ili odlaganja ročišta | 2021 | Predsednici sudova, SSK | Tromesečni izveštaji predsednika sadrže posebne delove sa informacijama o razlozima zakašnjenja / odlaganja ročišta | Predsednici sudova redovno izveštavaju u SSK,-u uključujući i tromesečne i godišnje izveštaje, gde se takođe navode razlozi za odlaganje sudskih ročišta. | | | | | | | |  |
| 19 | Izmena Pravilnika o vrednovanju radnog učinka sudija tako da je jedan od kriterijuma za merenje učinka predsednika sudova upravljanje zakašnjenjima / odlaganjem i izveštavanje o zakašnjenjima / odlaganjima ročišta | 2022 | SSK | Pravilnik o vrednovanju radnog učinka sudija izmenjen | Pravilnik br. 13/2022 o vrednovanju radnog učinka predsednika sudova i nadzornih sudija usvojen je od strane SSK-a 27.12.2022. [[53]](#footnote-54)  Član 10 (1.2.4) sadrži kriterijum koji se odnosi na efikasnost rada suda, odnosno ocenu predsednika za odložene i otkazane sednice i preduzimanje mera za izbegavanje odlaganja i otkazivanja sednica. | | | | | | | |  |
| 20 | Izrada Koncept dokumenta o sudskoj i  tužilačkoj ekspertizi | 2022 | MP, SSK, TSK | Koncept Dokumenta je usvojen | Koncept dokument je usvojen 9. marta 2022. godine.[[54]](#footnote-55) | | | | | | | |  |
| *Politička mera: Usklađivanje privrednog zakonodavstva* | | | | | | 0% *u potpunosti sprovedeno* | | | | | | |  |
| 21 | Obrazovanje jedne radne grupe samo za razmatranje propisa u privrednoj oblasti. | 2022 | MP, MTI | Komisija je obrazovana i funkcionalna | U toku razvoja. Dana 13.9.2023, Vlada je usvojila Nacrt zakona o stečaju, a ovo pitanje je takođe tretirano u procesu izrade relevantnih koncept dokumenata: Koncept dokumenta o upravnom i radnom sudu, i Koncept dokumenta o Zakoniku o građanskom postupku. | | | | | | | |  |
| 22 | Sprovođenje procene zakonodavnog uticaja u postojećem pravnom okviru. | 2022 | MP, MTI | Provera završena | Nema razvoja | | | | | | | |  |
| 23 | Izrada paketa privrednih zakona. | 2023 | MP, MTI | Zakoni su izrađeni i dostavljeni na usvajanje Skupštini | Nacrt Zakona o stečaju nakon usvajanja od strane Vladi, prosleđen je Skupštini.[[55]](#footnote-56) | | | | | | | |  |
| *Politička mera: Osnivanje Privrednog suda* | | | | | | | 75% *u potpunosti sprovedeno* | | | | | |  |
| 24 | Izrada zakona o Privrednom sudu. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o Privrednom sudu | Zakon o Privrednom sudu usvojen je u januaru 2022. godine, a nakon dekretiranja objavljen je u Službenom listu u februaru 2022. godine.[[56]](#footnote-57) | | | | | | | |  |
| 25 | Prilagođavanje i reorganizacija budžeta Privrednog suda. | 2021 | SSK | Odobreni budžet ispunjava infrastrukturne potrebe novog Privrednog suda | Godine 2023. izdvojen je budžet za Privredni sud, mada nedovoljan. SSK je uspešno završio ovu aktivnost prema budžetskim mogućnostima | | | | | | | |  |
| 26 | Obuka sudija u specijalizovanim privrednim oblastima. | 2021  -  2023 | AP | 9 obuke su održane u toku godine | Održano je 10 obuka iz oblasti privrede, u kojima su korisnici bile sudije i stručni saradnici ovog suda, na sledećim temama: Implikacije u praksi Zakona o privrednim društvima[[57]](#footnote-58) ; Izvršni postupak-ovlašćenje izvršenja.; [[58]](#footnote-59) Arbitraža; [[59]](#footnote-60) Razumevanje bankarske industrije, osiguranja i finansijskih institucija; [[60]](#footnote-61) Ugovori o izgradnji; Sprovođenje i specifičnosti međunarodnih instrumenata, EU direktiva i uredbi o komercijalnim i carinskim pitanjima, [[61]](#footnote-62) jedna na temu: Pregled specifičnosti IKT industrije, licenciranja i imovinskih prava[[62]](#footnote-63); kao i Priznavanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka. [[63]](#footnote-64) | | | | | | | |  |
| 27 | Obuka pomoćnog osoblja u specijalizovanim privrednim oblastima. | 2021  -  2023 | AP | 9 obuke su održane u toku godine | Održano je 10 obuka iz oblasti privrede, u kojima su korisnici bile sudije i stručni saradnici ovog suda, na sledećim temama: Implikacije u praksi Zakona o privrednim društvima;[[64]](#footnote-65) Izvršni postupak-ovlašćenje izvršenja.;[[65]](#footnote-66) Arbitraža;[[66]](#footnote-67) Razumevanje bankarske industrije, osiguranja i finansijskih institucija;[[67]](#footnote-68) Ugovori o izgradnji; Sprovođenje i specifičnosti međunarodnih instrumenata, EU direktiva i uredbi o komercijalnim i carinskim pitanjima,[[68]](#footnote-69) jedna na temu: Pregled specifičnosti IKT industrije, licenciranja i imovinskih prava;[[69]](#footnote-70) kao i Priznavanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka.[[70]](#footnote-71) | | | | | | | |  |
| *Politička mera: Efikasni ZAK mehanizmi koji odgovaraju veličini i potrebama poslovanja* | | | | | | | | | | | *50% u potpunosti sprovedeno* | |  |
| 28 | Lansiranje arbitražnih kampanja za podizanje svesti i zagovaranja za određene sektore ili poslovne aktivnosti | 2021  -  2023 | Privredne komore, MP, MTI | Sprovedena kampanja podizanja svesti | Nema razvoja | | | | | | | |  |
| 29 | Aktivnosti podizanja svesti za podsticanje uključivanja klauzula o arbitraži u poslovne ugovore koji obuhvataju realizaciju visoko rizičnih aktivnosti i osetljivo vreme | 2021  -  2022 | Privredna komora, MP, MTI | Jedna medijska kampanja za podizanje svesti usmerena ka privrednim subjektima u jednoj godini; kampanja za podizanje svesti usmerena ka advokatima u jednoj godini; okrugli sto za diskusiju sa preduzećima u jednoj godini; | Privredna komora Kosova i Američka privredna komora Kosova uz podršku Programa  USAID „Komercijalna pravda“ je tokom 2021. godine sprovela aktivnosti podizanja svesti o arbitraži i  važnost klauzule o arbitraži u ugovorima i one se nastavljaju i u 2022.  Od januara 2021. do juna 2022. održano je 13 arbitražnih okruglih stolova. Godine. U 2021.god. održano je 7, a od januara 2022. do juna 2022. godine održano je njih šest.  Da bi se izmerio rezultat ovih aktivnosti podizanja svesti, predstavljeni su sledeći podaci:  1. Prema studiji iz 2021. godine, broj klauzula za mehanizam za alternativno rešavanje sporova je  povećan je od 21% (osnovna studija iz 2019.) na 35% (studija iz 2021.).  2. Svest o arbitražnim institucijama povećana je sa 17% (osnovna studija iz 2019.) na 35% (studija iz 2022.). Ove aktivnosti će se realizovati i u 2022. i narednim godinama. | | | | | | | |  |
| 30 | Obuka posrednika, obrazovanje sudskog osoblja i službenika za upućivanje predmeta na posredovanje | 2021 | AP | Održane obuke | U izveštajnom periodu održane su 3 regionalne obuke [[71]](#footnote-72) za posredovanje, na kojima su učestvovale sudije, administrativno osoblje iz sudova i tužilaštava, advokati i dr.  Pored obuka, u izveštajnom periodu održane su i dve obuke u okviru Programa za obuku predavača iz oblasti posredovanja.[[72]](#footnote-73) | | | | | | | |  |
| 31 | Jačanje posebnog odseka za nadzor slobodnih profesija u MP sa ljudskim resursima, za odgovarajući nadzor struke posrednika. | 2022 | MP | MP ima posebne nadzornike za posredovanje | U toku je konkurs za 2 službenika u ONZRSP. | | | | | | | |  |
| *Politička mera: E-pravda i povezanost podataka* | | | | | | | | | | | | *0% u potpunosti sprovedeno* |  |
| 32 | Stavljanje u funkciju karakteristike ISUP-a kako bi se omogućili elektronski pozivi suda, usmereni strankama i njihovim zastupnicima | 2023 | SSK | Karakteristika ISUP-a u funkciji; stranke pozvane na ročište elektronskim putem | SSK je do sada potpisao Memorandum o razumevanju sa Državnom advokaturom i opštinom Priština za slanje poziva za sudske sednice u elektronskoj formi. Ova aktivnost je u toku. Biće predviđena u okviru Zakonika o građanskom postupku | | | | | | | |  |
| 33 | Objavljivanje mesečnog elektronskog sudskog biltena za kompanije koje su se prijavile za insolventnost ili bankrot. | 2022 | SSK | Mesečni elektronski javni bilteni | U procesu sprovođenja | | | | | | | |  |
| 34 | Razvoj međusobno povezane platforme za razmenu podataka između KARB-a, poreskih i carinskih organa, tela za nabavku i sudstva. | 2023 | KARB, PUK, Tela za nabavku, sudovi | Platforma je funkcionalna | U procesu sprovođenja | | | | | | | |  |

**Poglavlje 1.3 - Podizanje profesionalnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radnja** | **Zadnji rok** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Proizvod (Ishod)** | **Napredak u sprovođenju** | | | |
|  |
| *Politička mera: Jačanje institucionalnog i zakonodavnog okvira za profesionalni razvoj* | | | | | | *0% u potpunosti sprovedeno* | | |  |
| 1 | Izrada koncept dokumenta o potrebi za posebnim zakonom o statusu sudija i tužilaca koji propisuje dužnosti i odgovornosti sudija i tužilaca, sve instrumente i mogućnosti za razvoj karijere, i razjašnjava nadležnosti između SSK, TSK i AP. | 2022 | MP, SSK, TSK, AP | Usvojen Koncept dokumenta o statusu sudija i tužilaca. | U okviru rada radnih grupa za reformu pravosuđa, u toku je diskusija o modalitetima u vezi sa uređenjem statusa sudija i tužilaca. | | | |  |
| *Politička mera: Usklađivanje obuke koja se nudi za profesionalni razvoj sa potrebama sektora pravde* | | | | | | | 53% *u potpunosti sprovedeno* | |  |
| 2 | Izrada strateškog plana za ljudske resurse (STLJR) koji uključuje potrebe za zapošljavanjem i obukom. | 2021  -  2023 | SSK | Usvojen Strateški plan za ljudske resurse | SSK je usvojio plan regrutacije, koji uključuje potrebu za regrutacijom i obukom[[73]](#footnote-74) | | | |  |
| 3 | Izrada strateškog plana za ljudske resurse (SPLJR) koji uključuje potrebe za zapošljavanjem i obukom. | 2021  -  2023 | TSK | Usvojen Strateški plan za ljudske resurse | Plan ljudskih resursa za 2023. usvojen je na sastanku TSK-a 23. februara 2023. odlukom TSK/br. 193/2023. Dana 13. oktobra 2023. godine usvojena je dopuna/izmena Plana osoblja odlukom TSK/br. 775/2023. Dok je dokument o politici obuke za tužioce i administrativno osoblje tužilačkog sistema za 2024. godinu usvojen 22. decembra 2023. godine i poslat je Akademiji pravde. | | | |  |
| 4 | Procena uticaja obuke na pravosudni sistem sprovedena u poslednjih 3-5 godina. | 2022 | AP,SSK | Sprovedena procena. | Nastavlja da predstavlja izazov, jer nije u potpunosti podržano, najpre upitnikom pre i posle obuke na licu mesta. Ostaje da se i dalje adresira. U ovom procesu potrebna je aktivnija posvećenost trenera, kako to zahteva Priručnik za trenere. | | | |  |
| 5 | Procena uticaja obuke na tužilački sistem sprovedena u poslednjih 3-5 godina. | 2022 | AP,TSK | Sprovedena procena. | Nastavlja da predstavlja izazov, jer nije u potpunosti podržano, najpre upitnikom pre i posle obuke na licu mesta. Ostaje da se i dalje adresira. U ovom procesu potrebna je aktivnija posvećenost trenera, kako to zahteva Priručnik za trenere. | | | |  |
| 6 | Automatsko dodeljivanje predmeta na osnovu stručnosti sudije, kada je to moguće | 2023 | SSK | Sistem za automatsko nasumično dodeljivanje predmeta sadrži informacije o profilu sudije i omogućava dodeljivanje predmeta uzimajući u obzir ovu stručnost. | SSK je usvojio kriterijume za automatsku i jednaku dodelu predmeta sudijama po odeljenjima u kojima rade. U opštem odeljenju, građanskom odseku, predmeti nasilja u porodici se dodeljuju sudiji prema njegovom/njenom profilu. | | | |  |
| 7 | Izrada planova obuke za područja koja su identifikovana kao deficitarna kada je reč o redovnim tužiocima, kada se obavlja vrednovanje njihovog rada u sektoru pravosuđa i na osnovu anketa o proceni potreba za obukom koje je Akademija sprovela online. | 2021 | AP | Razvijeni planovi obuke. | U 2022. godini izrađeni su Planovi obuke na osnovu procene potreba za obukom koje su identifikovane mehanizmima vrednovanja i uglavnom na osnovu identifikovanih potreba za obukom sudija u relevantnim odeljenjima. [[74]](#footnote-75) Za svaku godinu, AP razvija planove obuke koji odražavaju zahteve iz procesa procene potreba za obukom. U ovaj proces su uključeni svi akteri sudstva. Akademija je na svom sajtu objavila godišnji program obuke za 2023. godinu 25. novembra 2022. [[75]](#footnote-76) Planovi obuke su dostavljeni sudijama i tužiocima najmanje 3 nedelje pre obuke radi koordinacije obuke sa procesima rada u tužilaštvu i njihovima reprezentacijama. Sastavljene su liste kandidata i poslani su pozivi i dnevni redovi i drugi detalji o obukama. | | | |  |
| 8 | Izrada planova obuke za područja koja su identifikovana kao deficitarna kada je reč o redovnim sudijama kada se obavlja vrednovanje njihovog rada u sektoru pravosuđa i na osnovu anketa o Proceni potreba za obukom koje je Akademija realizovala putem Interneta. | 2021 | AP | Razvijeni planovi obuke. | U 2022. godini izrađeni su Planovi obuke na osnovu procene potreba za obukom koje su identifikovane mehanizmima vrednovanja i uglavnom na osnovu identifikovanih potreba za obukom sudija u relevantnim odeljenjima.[[76]](#footnote-77) Za svaku godinu, AP razvija planove obuke koji odražavaju zahteve iz procesa procene potreba za obukom. U ovaj proces su uključeni svi akteri sudstva. Akademija je na svom sajtu objavila godišnji program obuke za 2023. godinu 25. novembra 2022. [[77]](#footnote-78) Planovi obuke su dostavljeni sudijama i tužiocima najmanje 3 nedelje pre obuke radi koordinacije obuke sa procesima rada u tužilaštvu i njihovima reprezentacijama. Sastavljene su liste kandidata i poslani su pozivi i dnevni redovi i drugi detalji o obukama. | | | |  |
| 9 | Izrada analize potreba za obukom pomoćnog osoblja suda i tužilaštava | 2022 | AP | Analiza izrađena; Analiza jasno identifikuje potrebe osoblja za obukom. | U septembru 2022. godine, Akademija pravde je održala sastanke[[78]](#footnote-79) sa administratorima sudova i tužilaštvima u cilju procene potreba za obukom pomoćnog osoblja u sudovima i tužilaštvima. Pored sastanaka, razmatrani su i predlozi iz obrazaca za procenu potreba za obukom nakon svake obuke održane tokom 2022. godine.  Predlozi iz ovih mehanizama služili su tokom izrade nastavnog plana za 2023. god. | | | |  |
| 10 | Izrada planova obuke za područja koja su identifikovana kao deficitarna kada je reč o pomoćnom osoblju suda i tužilaštava | 2023 | AP | Planovi izrađeni i predviđeni kalendarom AP-a | Kao rezultat potreba za obukom za pomoćno osoblje sudova i tužilaštava i prioriteta SSK-a i TSK-a, izrađen je plan obuke za stručne saradnike i pravne službenike sudova i tužilaštava. Na osnovu kalendara obuka, obuke su počele od aprila, a do 21. juna realizovane su obuke iz krivične oblasti iz modula osnovne obuke - materijalno-procesni aspekt i 8 obuka iz građanskog modula - materijalno-procesni aspekt. [[79]](#footnote-80) I u junu su nastavljene iste sesije, ali sa drugim grupama stručnih saradnika. Slično sudijama i tužiocima, unapred odobreni planovi obuke za stručne saradnike, pravne službenike i drugo pomoćno osoblje podeljeni su sa sudskim i tužilačkim administratorima i korisnicima u zavisnosti od modula/nastavnog plana i programa obuke. U drugoj polovini godine planirano je oko 34 dana obuke za stručne saradnike, pravne službenike i ostalo pomoćno osoblje, dok su tri dvodnevne obuke dodate posebno za stručne saradnike kao rezultat podrške Western Balkans Rule of Law Initiative (WBROLI) | | | |  |
| 11 | Izrada novog posebnog programa obuke za predsednike sudova i glavne tužioce, sa fokusom na unapređivanju njihovih upravljačkih i drugih veština neophodnih za njihova rukovodeća mesta | 2022 | AP | Usvojen nastavni plan. | Izrađen je nastavni plan. | | | |  |
| 12 | Pružanje specijalizovane obuke za sudije u oblastima utvrđenim kao nedostaci u ocenjivanju rada. | 2021  -  2023 | AP | Obučene sudije. | Nije bilo zahteva od strane SSK-a za obaveznu obuku koja je rezultat vrednovanja radnog učinka sudija, stoga nije bilo obavezne obuke za sudije. | | | |  |
| 13 | Pružanje specijalizovane obuke za tužioce u oblastima utvrđenim kao nedostaci u ocenjivanju rada. | 2021  -  2023 | AP | Obučeni tužioci. | Održana je jedna obavezna obuka za jednog tužioca, na osnovu odluke TSK-a. Obuka je sprovedena u skladu sa Protokolom o obaveznoj obuci za tužioce sa lošim učinkom. Akademija je TSK-u prosledila izveštaj sa rezultatima obuke tužioca. Osim ove obuke, nije bilo drugih zahteva TSK-a. | | | |  |
| 14 | Unapređivanje i bogaćenje onlajn resursa za stručno usavršavanje osoblja u pravosudnom sektoru. | 2021 | AP | Kreirani online resursi. | Akademija je za ovu godinu nastavila svoju pretplatu u Asocijaciji elektronskih biblioteka, koja kao rezultat toga i dalje ima baze podataka sa različitim pravnim izvorima. U izveštajnom periodu elektronska biblioteka AP-a je obogaćena raznim pravnim materijalima iz obuka AP-a. [[80]](#footnote-81) | | | |  |
| 15 | Dalja specijalizacija sudija Vrhovnog suda u polju ljudskih prava i praksi ESLJP. | 2021  -  2023 | Vrhovni sud, AP | 2 obuke / seminara / studijskih poseta tokom godine. | EKLJP kao i nacionalni pravni okvir u predmetima diskriminacije i odnos sa drugim zakonima sa naglaskom na Zakon o radu i Zakon o parničnom postupku. Ovu obuku je pohađalo 21 sudija, od kojih 3 iz Posebne komore Vrhovnog suda, 2 iz Apelacionog suda i 16 ostalih iz osnovnih sudova iz svih regiona Kosova.    https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bultetor2023shq\_\_.pd ( strana-14)    Sprovedena je i obuka na temu Pravo na slobodu i bezbednost – primena člana 5. EKLJP i uloga Vrhovnog suda. Ali nisu učestvovale sudije iz ovog suda, već iz nižih instanci. | | | |  |
| 16 | Revizija programa AP-a za slučajeve nasilja u porodici, za potrebe njihovog unapređivanja | 2022 | AP | Program revidiran; AP je usvojila preporuke za izmenu programa | Tokom 2021. godine revidiran je Program obuke o nasilju u porodici. U nastavnom planu i programu obuke za 2022. godinu, obuke o nasilju u porodici prešli su u specijalizovani program.[[81]](#footnote-82) Kao rezultat ovog pregleda, tokom 2022. godine otpočela je realizacija obuka. | | | |  |
| *Politička mera: Akademija pravde Kosova koja odgovara potrebama sektora pravde* | | | | | | | | 70% *u potpunosti sprovedeno* |  |
| 17 | Izrada Koncept dokumenta Akademije pravde, koji, između ostalog, pruža jasna pravila za sve vrste obuke, pruža AP mogućnost da donosi interne regulatorne akte, uređuje nadležnost upravnih tela, odbora i njihovu unutrašnju organizaciju | 2022 | MP, AP | Usvojen Koncept dokumenta | Koncept dokumenta je izrađen.[[82]](#footnote-83) | | | |  |
| 18 | Dodela većeg budžeta za KAP, kako bi se omogućilo restrukturiranje i angažovanje većeg broja stalnih trenera. | 2023 | Vlada, Skupština | Povećan budžet AP-a | Adresirano je u okviru Koncept dokumenta za Akademiju Pravde, a planira se da bude adresirano tokom izrade Zakona. | | | |  |
| 19 | AP će izvršiti analizu potrebe za specijalizacijom sudija i tužilaca, u saradnji sa SSK-om i TSK-om. | 2021 | AP, SSK,TSK | Sprovedena analiza. | Na osnovu važećeg zakonodavstva, analiziranje ljudskih resursa i kapaciteta sudstva i tužilaštva je u isključivoj nadležnost SSK-a i TSK-a, pošto prema mandatu odlučuju o broju sudija/tužilaca u svakoj jurisdikciji, za napredovanje na dužnosti, premeštaju, a takođe i za obuku. Akademija pravde, na osnovu svog mandata, sprovodi procenu potreba za obukom sudija i tužilaca i na osnovu te procene osmišljava programe obuke koji odgovaraju njihovim radnim funkcijama i zadacima u cilju podizanja i jačanja stručnih kapaciteta i unapređenja kvaliteta rada u sudovima i tužilaštvima. Ovaj proces sprovodi zajedno sa akterima sudstva i tužilaštva, i nesumnjivo da je tokom procene, tako i tokom sprovođenja obuka, uočena potreba za profilisanjem sudija i tužilaca, ali za to, na osnovu ovlašćenja prema Zakonu o AP-u, može imati pomoćnu ulogu, da ako relevantnim institucijama treba specijalizovano osoblje, odnosno profilisano, da ih podržava u programima posebno za ove kategorije. | | | |  |
| 20 | Potpisivanje Memoranduma o saradnji kako bi se omogućila razmena informacija između KAP-a, SSK-a i TSK-a i kako bi se osigurali mehanizmi koordinacije u obuci sudija i tužilaca. | 2021 | SSK TSK AP | Potpisan memorandum o saradnji. | Baza podataka je već konsolidovana sa zahtevima u pogledu interoperabilnosti i mogućnosti razmene informacija. Očekuje se da će biti operacionalizovan i olakšati razmenu informacija, posebno sa Komisijom za vrednovanje radnog učinka i predsednicima sudova i glavnim tužiocima tužilaštava. | | | |  |
| 21 | Upotreba moderne opreme (inteligentni paneli) tokom i nakon obuke, za procenu znanja polaznika i njihove sposobnosti da pohađaju (ili ne) naprednije module. | 2021 | AP | Proces obuke i vrednovanja obuke modernizovani. | U 35 obuka za koje je upitnik sproveden pre i posle obuke, samo su u dve obuke korišćeni uređaji ili inteligentni paneli. Oni su korišćeni u specijalizovanim obukama na temu PST nasilje u porodici 14-15. februara 2023. i PST sajber kriminal i kripto valute - sesija I. | | | |  |
| 22 | Proširenje programa obuke na IT module, engleski jezik, nadležnost Evropske konvencije o ljudskim pravima i društvene nauke. | 2021 | AP | Proširen program obuke. | Program obuke za 2023. godinu obuhvata module obuke koji su u delokrugu svih odeljenja i odseka sudova i tužilaštava. Pored toga, takođe obuhvata i module obuke koji se odnose na veštine komunikacije, za korišćenje ISUP-a, za audio-video sisteme i sisteme zaštite svedoka, pravni engleski jezik, obuku za ESLJP. Neke od ovih obuka su takođe integrisane u platformu.[[83]](#footnote-84) Sve planirane obuke po ponuđenom programu su realizovane | | | |  |
| 23 | Koncept dokumenta Akademije ispituje pitanje potencijalnog sukoba interesa kada Upravni odbor i Programski savet odluče o godišnjem programu obuke, dok kasnije predaju o istim programskim modulima, ostvarujući od toga finansijsku korist. | 2022 | AP | Sukobi interesa eliminisani. | Upravni savet Akademije, od 8. marta 2021. godine, doneo je odluku o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije, da članovi Upravnog saveta i Programskog saveta AP ne obavljaju istovremeno funkciju trenera AP-a.[[84]](#footnote-85)  Štaviše, kao rezultat zahteva Zakona o sprečavanju korupcije, AP je izradila i usvojila Plan integriteta, koji će se primeniti i pratiti, radi izbegavanja bilo koje povrede integriteta. | | | |  |
| 24 | Objavljivanje redovno ažurirane liste stalnih trenera, privremenih trenera i mentora. | 2021 | AP | Spisak trenera ažurira se svakih 6 meseci i objavljuje se. | Nakon završenog procesa regrutovanja trenera, putem javnog i konkurentnog konkursa, lista trenera je odobrena od strane UO-a i ista je objavljena na sajtu AP-a. [[85]](#footnote-86) | | | |  |
| 25 | Redovna obuka trenera (ToT). | 2021  -  2023 | AP | 5 sesija obuka trenera održanih tokom godine. | Tokom 2023. godine, realizovano je 7 obuka trenera na sledeće teme: 2 sesije obuke po 3 dana za posredovanje[[86]](#footnote-87);  Organizovani kriminal i korupcija;[[87]](#footnote-88)  Obuka za licenciranje trenera (OPDAT); [[88]](#footnote-89)  Obuka za suđenje u predmetima korupcije, jedna za obrazloženje sudskih odluka i jedna za HELP metodologiju. [[89]](#footnote-90)  Ove obuke su podržali donatori kao što su INL, CEELI i OPDAT | | | |  |
| 26 | Definisanje strogih i jasnih kriterijuma za izbor mentora i trenera. | 2021 | SSK, AP, MP | Kriterijumi za izbor mentora i trenera definisani su zakonom. | AP u saradnji sa SSK-om i uz podršku projekta 'EUKOJUST' izradila je Pravilnik koji sadrži jasne kriterijume za trenere i mentore. [[90]](#footnote-91) | | | |  |
| 27 | Definisanje strogih i jasnih kriterijuma za izbor mentora i trenera. | 2021 | TSK, AP, MP | Kriterijumi za izbor mentora i trenera definisani su zakonom. | AP u saradnji sa SSK-om i uz podršku projekta 'EUKOJUST' izradila je Pravilnik koji sadrži jasne kriterijume za trenere i mentore.[[91]](#footnote-92) | | | |  |

**Poglavlje 1.4 - Povećanje integriteta sudija i tužilaca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Politička mera: Osposobljavanje SSK-a i TSK-a za održavanje pravosudnog integriteta* | | | | | | | 0% *u potpunosti sprovedeno* | | |
| 1 | Izmena i dopuna Zakona o Sudskom savetu Kosova kako bi se uspostavili dodatni specifični kvalitativni kriterijumi za sudije sa stalnim mandatom koji mogu biti članovi SSK-a. | 2022 | MP SSK | Usvojen Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Sudskom savetu Kosova. | Izrada nacrta zakona vezana je za „Zajedničku izjavu“ i predviđen je u zakonodavnoj agenda za 2024. | | | | |
| 2 | Promovisanje zahteva nesudskog osoblja za članstvo u SSK. | 2021  -  2023 | SSK | Najmanje jedan okrugli sto održan tokom godine sa AKK-om, pravnim fakultetima i civilnim društvom. | Prilikom organizovanja godišnje konferencije na sastanku sa medijima, tretirana je i ova tema. Zbog činjenice da nije bilo otvorenih pozicija, nije se smatralo potrebnim da se organizuje okrugli sto. | | | | |
| 3 | Novi Pravilnik SK-a o zapošljavanju, unapređenju, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija omogućava uključivanje nesudskih članova koji su članovi SSK-a u Komisiju za zapošljavanje članova SSK-a. | 2022 | SSK | Nova uredba sadrži ove elemente. | Odlukom Sudskog saveta Kosova SSK.br.190/2023 od 18.05.2023. godine, odlučeno je o sastavu Komisije za regrutaciju sudija za osnovne sudove na Kosovu.  Odlukom Sudskog saveta Kosova SSK.br.190/2023 od 18.05.2023. godina, odlučili ste da se učlanite u Komisiju za prijem sudića kosovski sud na Kosovo.  Ovaj sastav uključuje člana SSK-a koji nije sudija, a reč je o Vilardu Bitiqiju. Tokom diskusije u vezi sa imenovanjem g. Bitiqija, SSK je uzeo u obzir sprovođenje ove aktivnosti. Nesudijski član je učestvovao tokom celog procesa imenovanja sudija. | | | | |
| 4 | Izmena i dopuna Zakona o Tužilačkom savetu Kosova kako bi se olakšali kriterijumi za imenovanje članova koji nisu tužioci u TSK-u. | 2022 | MP, TSK | Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Tužilačkom savetu Kosova. | Nacrt zakona sa izvršenim izmenama usvojen je u Vladi i trenutno je na razmatranju i usvajanju u Skupštini.[[92]](#footnote-93) | | | | |
| 5 | Izmena i dopuna Zakona o Tužilačkom savetu Kosova tako da samo kandidati koji nisu bili politički aktivni u poslednje tri godine mogu biti uzeti u obzir za članstvo u TSK-u. | 2022 | MP, TSK | Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Tužilačkom savetu Kosova. | Nacrt zakona sa izvršenim izmenama usvojen je u Vladi i trenutno je na razmatranju i usvajanju u Skupštini.[[93]](#footnote-94) | | | | |
| 6 | Izmena i dopuna Zakona o Sudskom savetu Kosova tako da se samo kandidati koji nisu bili politički aktivni u poslednje tri godine mogu razmotriti za članstvo u SSK-u. | 2022 | MP, TSK | Usvojen Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Sudskom savetu Kosova. | Izrada nacrta zakona vezana je za „Zajedničku izjavu“ i predviđen je u zakonodavnoj agenda za 2024. godinu. | | | | |
| 7 | Izmena i dopuna Zakona o Tužilačkom savetu Kosova kako bi se uspostavili dodatni specifični kvalitativni kriterijumi za tužioce na stalnim funkcijama koji mogu biti članovi TSK-a. | 2022 | MP, TSK | Usvojen Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Tužilačkom savetu Kosova. | Nacrt zakona sa izvršenim izmenama usvojen je u Vladi i trenutno je na razmatranju i usvajanju u Skupštini.[[94]](#footnote-95) | | | | |
| 8 | Promovisanje prijava nesudskog osoblja za pridruživanje TSK-u. | 2021 | TSK | MP, TSK | Nema razvoja. | | | | |
| 9 | Izrada pisanog uputstva za tužioce za glasanje budućih članova TSK prema zaslugama i sposobnostima. | 2022 | TSK | Odobreno uputstvo. | Trenutno, TSK ima Uredbu o izboru članova tužilaca TSK-a, koja jasno predstavlja procedure za glasanje i izbor članova tužilaca TSK-a.[[95]](#footnote-96)  S obzirom da je Zakon o TSK-u u procesu izmene i da je glavna tačka koja je pod razmatranjem, upravo izbor članova, TSK još uvek ne može da počne sa izradom bilo kakvog akta u vezi sa ovim pitanjima. | | | | |
| *Politička mera: Regrutacija, unapređenje i premeštanje sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja zasnovano na kompetencijama* | | | | | | | | | 45% *u potpunosti sprovedeno* |
| 10 | Izrada podzakonskog akta kojim se definiše postupak održavanja poverljivosti svih delova ispita za izbor novih sudija. | 2021 | SSK | Usvojen podzakonski akt. | Očuvanje poverljivosti podataka obrađeno je u okviru Pravilnika na snazi o regrutaciji, i ovo pitanje se pažljivo sprovodi, što dokazuje i poslednji proces regrutacije kandidata za nove sudije koji je razvijen tokom 2022. godine.[[96]](#footnote-97) | | | | |
| 11 | Izmena podzakonskog akta radi unapređenja postupka održavanja poverljivosti svih delova ispita za izbor novih tužilaca. | 2021 | TSK | Usvojen podzakonski akt. | Novi Pravilnik br.02/2022 o regrutaciji, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju državnih tužilaca unapredio je postupak za očuvanje poverljivosti svih delova ispita za izbor novih tužilaca. | | | | |
| 12 | Podzakonski akt čija je izrada predložena (gore u preporuci za SSK) predviđa izgradnju sigurne baze podataka o pitanjima za kvalifikacioni test i pismeni test sa automatskim odabirom pitanja za izbor novih sudija. | 2021 | SSK | Usvojen podzakonski akt. | Pravilnikom br. 03/2021 o regrutaciji, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija koje je Savet usvojio tokom 2021. godine utvrđuju se sve procedure, uključujući procedure i način sastavljanja pitanja i kvalifikacioni tekst za nove sudije. Celokupna procedura koja se vodi za kvalifikacioni test u skladu sa Pravilnikom, praćena je i prate je međunarodne i domaće organizacije, uključujući i civilno društvo. Isti su bili zadovoljni ovim postupkom i nisu imali primedbe ili sugestije.[[97]](#footnote-98) | | | | |
| 13 | Unapređenje sigurne baze podataka sa pitanjima za kvalifikacioni test i pismeni test sa automatskim odabirom pitanja za izbor novih tužilaca. | 2021 | TSK | Sigurna baza podataka sa pitanjima je funkcionalna | Prema novom Pravilniku TSK-a o regrutaciji tužilaca, poboljšana je bezbednost baze pitanja, jer se test sastavlja na dan održavanja ispita.  U okviru informacionog sistema za upravljanje predmetima tužilaštva, razvijen je modul testa koji omogućava automatski izbor pitanja kvalifikacionog test, a po završetku kandidat se obaveštava o osvojenim bodovima. Sistem je funkcionalan i spreman za sprovođenje.  Na poslednjem konkursu za regrutaciju državnog tužioca ovaj sistem nije primenjen zbog velikog broja prijavljenih kandidata i nismo bili u mogućnosti da obezbedimo neophodnu opremu (laptop) za sve kandidate. | | | | |
| 14 | Podzakonski akt čija je izrada predložena (gore u preporuci za SSK) sadrži strukturiranu metodologiju za ocenu pismenog testa koja uključuje upotrebu modela odgovora podržanih matricom rezultata. | 2021 | SSK | Usvojen podzakonski akt. | Stupanjem na snagu Pravilnika br. 03/2021 o regrutaciji, ispitu, imenovanju I ponovnom imenovanju sudija, usvojenog od strane Saveta tokom 2021. godine, za sve završene procese, SSK je dobio pozitivne ocene kako od domaćih tako i od međunarodnih organizacija. [[98]](#footnote-99) | | | | |
| 15 | Unaprediti strukturisanu metodologiju za ocenu pismenog testa koja uključuje upotrebu modela odgovora podržanih matricom rezultata. | 2021 | TSK | Nova metodologija je funkcionalna | Prema novom pravilniku TSK-a, za kvalifikacioni test se koriste modeli odgovora, dok za pismeni test postoji poseban jedinstveni obrazac koji detaljno precizira način na koji će se test vrednovati i šta se očekuje od odgovora kandidata s obzirom na to da su u pismenoj formi. | | | | |
| 16 | Podzakonski akt čija je izrada predložena (gore u preporuci za SSK) predviđa metodologije ispitivanja zasnovane na kompetencijama (competency based questioning) i, između ostalog, koncept igre po ulogama u procesu izbora novih sudija, gde se kandidat suočava sa stvarnim životnim problemima, kao deo testiranja kriterijuma za izbor. | 2021 | SSK | Usvojen podzakonski akt. | Sadašnji pravilnik ne predviđa ovu metodologiju.  Stupanjem na snagu Pravilnika br. 03/2021 o regrutaciji, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija usvojenog od strane Saveta tokom 2021. godine, svi završeni procesi SSK-a dobili su pozitivne ocene kako od domaćih tako i od međunarodnih organizacija.[[99]](#footnote-100) | | | | |
| 17 | Podzakonski akt čija je izrada predložena (gore u preporuci za SSK) predviđa metodologije ispitivanja zasnovane na kompetencijama (competency based questioning) i, između ostalog, koncept igre po ulogama u procesu izbora novih tužilaca, gde se kandidat suočava sa stvarnim životnim problemima, kao deo testiranja kriterijuma za izbor. | 2021 | TSK | Odobreni podzakonski akt. | Nova Uredba TSK-a predvidela je ocenu na osnovu kompetentnosti tokom usmenog intervjua (Član 27). | | | | |
| 18 | Izrada novog Pravilnika o regrutaciji, ispitu, imenovanju, ponovnom imenovanju i premeštaju sudija | 2022 | SSK | Usvojen je novi Pravilnik o regrutaciji, napredovanju na dužnosti, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija. | Pravilnik o regrutaciji je usvojen 2021. godine, dok je Pravilnik br.08/2022 o premeštaju sudija usvojen od strane SSK -a28.07.2022.[[100]](#footnote-101) | | | | |
| 19 | Novi Pravilnik o regrutaciji, ispitu, imenovanju, ponovnom imenovanju i premeštaju sudija, između ostalog, uspostavlja postupak angažovanja za praćenje svih faza procesa zapošljavanja. | 2022 | SSK | Novi Pravilnik sadrži ove elemente. | Novim pravilnikom o regrutaciji, napredovanju na dužnosti, imenovanju, ponovnom imenovanju i premeštaju sudija, između ostalog, uspostavljena je procedura angažovanja za praćenje svih faza procesa regrutacije. | | | | |
| 20 | Savet poziva međunarodne partnere i OCD da nadgledaju sve faze procesa zapošljavanja. | 2021  -  2023 | TSK | Pozivnice objavljene od strane TSK-a | Međutim, u svakom prethodnom procesu, kao što smo ranije naveli, Savet u svakom procesu regrutacije poziva međunarodne partnere i organizacije civilnog društva da prate sve faze procesa regrutacije. To je takođe urađeno tokom poslednjeg procesa regrutacije, što se može dokazati objavljivanjem godišnjeg izveštaja TSK-a. | | | | |
| 21 | Izrada nove Uredbe o zapošljavanju, unapređenju, imenovanju, ponovnom imenovanju i premeštaju tužilaca | 2022 | TSK | Nova uredba usvojena | Nova Uredbabr.02/2022 o regrutaciji, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju državnih tužilaca usvojena je 27.06.2022.[[101]](#footnote-102) | | | | |
| 22 | Nova uredba TSK-a o zapošljavanju, unapređenju, imenovanju, ponovnom imenovanju i premeštaju tužilaca predviđa mogućnost uključivanja članova koji nisu tužioci u konkursne komisije. | 2022 | TSK | Nova uredba sadrži ove elemente. | Ova aktivnost je rešena u novoj Uredbi o regrutaciji, koja je usvojena 2022. godine (član 7.3). | | | | |
| 23 | Razviti operativna uputstva za sve nove i stare članove REC-a. | 2022 | SSK | Operativna uputstva su usvojena. | Trenutno, operativni aspekti članova Komisije za regrutaciju su vođeni u skladu sa procedurama Pravilnika o regrutaciji, dok aneksi/obrasci Pravilnika služe za usmeravanje Komisije. | | | | |
| 24 | Pružanje početne i trajne obuke svim novim i starim članovima REC-a. | 2021  -  2023 | AP, SSK | Održane obuke. | **AP**: Sprovođenje ove aktivnosti u potpunosti zavisi od zahteva i spremnosti članova SSK-a. Sprovođenje ove mere predstavljaće izazov za Akademiju jer su programi obuke koji su razvijeni, uključujući aktere sudstva i tužilaštva isključivo usmereni na povećanje stručnih kapaciteta u obavljanju sudijske dužnosti i drugih pravnih funkcija, koji su korisnici obuka po Zakonu o AP- u. Imajući u vidu ove okolnosti i nedostatak praktičnog iskustva za ovu vrstu obuke, AP se angažuje na iznalaženju stručnosti i mogućnosti donatorske podrške. | | | | |
| 25 | Novi Pravilnika SK-a o regrutaciji, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija predviđa duži mandat članova KZR-a. | 2022 | SSK | Novi Pravilnik sadrži ove elemente. | Stupanjem na snagu Pravilnika br. 03/2021 o regrutaciji, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija, usvojenog Saveta tokom 2023. godine, u svim završenim procesima, SSK je dobio pozitivne ocene kako od domaćih tako i od međunarodnih organizacija. | | | | |
| 26 | Nova uredba SSK-a o procesu zapošljavanja imenovanja i ponovnog imenovanja sudija trebalo bi da utvrdi objektivnu i sveobuhvatnu listu kriterijuma za odlučivanje prema kojima SSK može da primeni preporuke Komisije za imenovanja i obavezu SSK-a, da u pismenoj formi obrazloži odbijanje preporuka Komisije. | 2022 | SSK | SSK daje pismena obrazloženja u slučajevima odbijanja preporuka Komisije | Nema razvoja. | | | | |
| 27 | Nova uredba TSK-a o procesu zapošljavanja imenovanja i ponovnog imenovanja tužilaca trebalo bi da utvrdi objektivnu i sveobuhvatnu listu kriterijuma za odlučivanje prema kojima TSK može da dobije da primeni preporuke Komisije za imenovanja i obavezu SSK-a, da u pismenoj formi obrazloži odbijanje preporuka Komisije. | 2022 | TSK | Usvojena Uredba o izmeni i dopuni Uredbe (02/2013) o procesu zapošljavanja, imenovanja i ponovnog imenovanja tužilaca. | Ova aktivnost nije adresirana u novoj Uredbi TSK-a o regrutaciji. | | | | |
| 28 | Izmena i dopuna Zakona o SSK-u tako da predviđa mogućnost žalbe Vrhovnom sudu, po ubrzanom postupku, za kandidate nezadovoljne konačnom odlukom o imenovanju od strane SSK-a. | 2022 | MP, SSK | Zakon o SSK-u usvojen. | Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o Sudskom savetu Kosova predviđen je Zakonodavnim programom za 2023. godinu. | | | | |
| 29 | Izmena i dopuna Zakona o TSK-u tako da predviđa mogućnost žalbe Vrhovnom sudu, po ubrzanom postupku, za kandidate nezadovoljne konačnom odlukom o imenovanju od strane TSK-a. | 2022 | MP, TSK | Zakon o TSK-u je izmenjen. | Nacrt zakona sa izvršenim izmenama usvojen je u Vladi i trenutno se nalazi na razmatranje i usvajanje u Skupštini | | | | |
| 30 | Izrada operativnih smernica za stručnu grupu koja će upravljati postupkom imenovanja tužilaca. | 2021 | TSK | Operativne smernice su usvojene. | Nova usvojena uredba predviđa obrasce za svaki korak procesa regrutacije, a izrada uputstva za Komisiju je planirana. | | | | |
| 31 | Unapređenje obrazaca za komisiju za regrutaciju za ocenu kandidata, s posebnim naglaskom na intervjue | 2021 | TSK | Ažurirani obrasci | U prilozima novog Pravilnika TSK-a o regrutaciji tužilaca definisani su obrasci za ocenjivanje kandidata. | | | | |
| 32 | Specijalizovane obuke za članove odbora | 2021 | TSK | Sprovedene obuke | Tokom izveštajnog perioda nije bilo procesa regrutacije, a prema uredbi, komisija se obrazuje prilikom raspisivanja konkursa za regrutaciju. | | | | |
| 33 | Izmena i dopuna Pravilnika o premeštaju i imenovanju sudija kako bi se utvrdili objektivni kriterijumi za vrednovanje kandidata, znanja, veština i iskustva u vršenju posebne uloge na koju žele da se premeste. | 2022 | SSK | Usvojen je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o premeštaju i imenovanju sudija. | Pravilnik br. 08/2022 o premeštaju sudija usvojen je od strane SSK-a 28.07.2022.[[102]](#footnote-103)  Specifični zahtevani kriterijumi u skladu sa ovom aktivnošću uključeni su u član 8. Pravilnika. | | | | |
| 34 | Izmena i dopuna Pravilnika o izboru, imenovanju, vrednovanju, suspendovanju i razrešenju predsednika sudova i nadzornih sudija kako bi se utvrdile liderske i menadžerske veštine potrebne za mesto predsednika suda koje će se testirati tokom razgovora. | 2022 | SSK | Usvojen je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o izboru, imenovanju, vrednovanju, suspendovanju i razrešenju predsednika sudova i nadzornih sudija. | Pravilnik br. 12/2022 o postupku izbora, imenovanje, suspenzije i razrešenja predsednika sudova i nadzornih sudija usvojen je 27.12.2022 od strane SSK-a.[[103]](#footnote-104)  Kriterijumi koji se odnose na rukovodeće i upravljačke veštine definisani su u članu 8. | | | | |
| 35 | Izmena i dopuna Zakona o Državnom tužiocu, sa ciljem da proces imenovanja KGDT-a bude objektivan proces, zasnovan na sposobnostima, otvoren, pravičan i konkurentan. | 2022 | MP TSK | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom tužiocu je usvojen. | Sprovedeno. Zakon o državnom tužiocu je usvojen i objavljen u Službenom listu.[[104]](#footnote-105) | | | | |
| 36 | Izmena i dopuna Uredbe (08/2016) o imenovanju glavnih tužilaca kako bi se razjasnila metodologija koja će se koristiti za ocenu kandidata za poziciju GT, uključujući obrazloženje za bodovanje kategorija i dodeljivanje bodova za različite kriterijume odabira | 2022 | TSK | Usvojena Uredba o izmeni i dopuni Uredbe (08/2016) o imenovanju glavnih tužilaca. | Nakon usvajanja sadašnje Uredbe o imenovanju Glavnog državnog tužioca i glavnih tužilaca tužilaštava Republike Kosovo, sistem ocenjivanja je unapređen stvaranjem posebnog obrasca za ocenjivanje, koji uključuje različite kategorije bodovanja i dodeljivanje bodova za različite kriterijume selekcije.[[105]](#footnote-106) | | | | |
| 37 | Specijalizovana podrška za Komisiju za evaluaciju upravljačkih veština kandidata za mesto glavnog tužioca (GT). | 2022  -  2023 | TSK AP | 1 obuka sprovedenih tokom 2021. | Nije bilo obuke iz ove oblasti. | | | | |
| 38 | Izmena i dopuna Zakona o TSK-u tako da se postupak imenovanja zamenika glavnih tužilaca i šefova odeljenja tretira isto kao unapređenje, a uspešni kandidat bira se putem otvorenog, konkurentnog procesa i veština na osnovu zasluga. | 2022 | MP TSK | Zakon o TSK-u je izmenjen | Nakon preporuka Ustavnog suda. Nacrt zakona sa izvršenim izmenama je usvojen od strane Vlade, i trenutno je na razmatranju i usvajanju u Skupštini.[[106]](#footnote-107) | | | | |
| 39 | Odobravanje planova integriteta za sudije. | 2022 | SSK | Usvojeni planovi integriteta | Imajući u vidu da sudski sistem ima široku strukturu i delokrug, kako bi plan bio sveobuhvatan i ispunio sve uslove, SSSK je nakon neophodnih konsultacija završio nacrt koji je u završnoj fazi usvajanja i uskoro će biti upućen Agenciji za sprečavanje korupcije. | | | | |
| 40 | Odobravanje planova integriteta za tužioce. | 2022 | TSK | Usvojeni planovi integriteta | Na osnovu člana 11. stav 2. tačka 2.3. Zakona br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova kao i na osnovu člana 25. Zakona br. 08/L-017 o Agenciji za sprečavanje korupcije od 17.01.2024.godine, čelnik institucije je doneo odluku o obrazovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta, u skladu sa sastavljanjem i sprovođenjem planova integriteta. Radna grupa je dobila zadatak da pripremi izradu Plana integriteta, kroz koji bi se sagledalo trenutno stanje rada institucije i analizirale postojeće mere za upravljanje rizikom, ocenilo bi se rizik korupcije. Radna grupa je dva puta održala sastanke u užem sastavu, a treći put 26.01.2024. godine, u širem sastavu, završila je prvi nacrt plana integriteta, koji je prosledila Agenciji za sprečavanje korupcije Istog dana. Dana 29. januara 2024. godine primljeno je nekoliko komentara Agencije i uskoro se planira nastavak radionice prema preporukama za finalizaciju dokumenta. | | | | |
| *Politička mera: Sprovođenje nezavisnih i tekućih provera integriteta sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja* | | | | | | 0% *u potpunosti sprovedeno* | | | |
| 41 | Izrada zakona o proveri integriteta sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja kojim se propisuje uspostavljanje posebne jedinice za kontrolu integriteta, sposobne za sprovođenje potpunih provera integriteta sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja. | 2023 | MP, SSK, TSK | Usvojen Zakon o kontroli integriteta sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja. | Sprovođenje je toku. Izrada nacrta zakona je nadovezana sa „Zajedničkom izjavom posvećenosti“. | | | | |
| 42 | Zakon o kontroli integriteta sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja jasno definiše svrhu kontrole integriteta. | 2023 | MP, SSK, TSK | Svrha provere integriteta zakonski definisana zakonom. | Sprovođenje je toku. Izrada nacrta zakona je nadovezana sa „ Zajedničkom izjavom posvećenosti “. | | | | |
| 43 | Zakon o kontroli integriteta sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja predviđa sprovođenje redovnih revizija integriteta. | 2023 | MP, SSK, TSK | Provere integriteta se vrše svakih x godina. | Sprovođenje je toku. Izrada nacrta zakona je nadovezana sa „ Zajedničkom izjavom posvećenosti “. | | | | |
| 44 | Zakon o proveri integriteta sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja kojim se tokom procesa zapošljavanja deli procena i proces provere integriteta od drugih profesionalnih procena. | 2023 | MP, SSK, TSK | Postupak kontrole integriteta i postupak zapošljavanja jasno su odvojeni zakonom. | Sprovođenje je toku. Izrada nacrta zakona je nadovezana sa „ Zajedničkom izjavom posvećenosti “. | | | | |
| 45 | Zakon o proveri integriteta sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja jasno propisuje relevantne informacije koje se moraju uzeti u obzir tokom provere integriteta. | 2023 | MP, SSK, TSK | Informacije koje će se uzeti u obzir tokom provere integriteta su utvrđene zakonom | Sprovođenje je toku. Izrada nacrta zakona je nadovezana sa „ Zajedničkom izjavom posvećenosti “. | | | | |
| *Politička mera: Jačanje kapaciteta postojećih jedinica za verifikaciju u SSK i TSK* | | | | | | | | 25% *u potpunosti sprovedeno* | |
| 46 | Novi Pravilnici o regrutaciji, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija i tužilaca jasno definišu mandat Jedinica za verifikaciju. | 2022 | SSK, TSK | Usvojen je novi Pravilnik o postupku regrutacije, imenovanja i ponovnog imenovanja sudija. Usvojena nova uredba o procesu zapošljavanja, imenovanja i ponovnog imenovanja i tužilaca. | Na sastanku od 26. juna 2023. godine, Savet je usvojio Pravilnik o delatnosti, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji uprave u Tužilačkom savetu Kosova, gde je osnovana posebna jedinica za verifikaciju sa jasnim mandatom, a tokom ove godine postavljen je v.d. rukovodioca ove jedinice.[[107]](#footnote-108) | | | | |
| 47 | Razvoj zajedničkih radnih aranžmana između SSK-ovih i TSK-ovih jedinica za verifikaciju, uključujući razmenu informacija i dosljednu radnu praksu u obe jedinice. | 2021 | SSK, TSK | Podzakonski akti usvojeni.. | Nema razvoja. | | | | |
| 48 | Obuke za postojeće SSK jedinice za verifikaciju kako bi se povećali kapaciteti za verifikaciju. | 2021  -  2023 | SSK, APK | 1 obuka održana tokom godine. | Plan za obuku u vezi ove aktivnosti je u toku pripreme | | | | |
| 49 | Obuke za postojeće TSK jedinice za verifikaciju kako bi se povećali kapaciteti za verifikaciju | 2021  -  2023 | TSK, AP | 1 obuka održanih tokom godine. | Nema razvoja. | | | | |

**Poglavlje 2.1- Jačanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radnja** | **Zadnji rok** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Proizvod (Ishod)** | **Napredak u sprovođenju** | | |
|  |
| *Politička mera: Unapređenje pravnog okvira za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou* | | | | | | 33% *u potpunosti sprovedeno* | |  |
| 1 | Izmena zakonodavstva o oduzimanju protivpravno stečene imovine tako da se određeni procenat prihoda od oduzimanja dodeljuje agencijama iz sektora pravosuđa | 2022 | MD | Zakon izmenjen i usvojen; osnovani fond | Izrada Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-049 o upravljanju zaplenjenom i konfiskovanom imovinom, izmenjenog i dopunjenog Zakonom br. 08/L-034, predviđena je zakonodavnim dnevnim redom za 20.12.2024. | | |  |
| 2 | Organizovanje zajedničkih obuka o trajnom oduzimanju imovine | 2021-2023 | AP, SSK, TSK, AAZKI | 4 obuke realizovane u godini | Tokom 2023. godine održano je 8 obuka i to:   * 3 obuke isključivo za zaplenu i konfiskaciju. Obuke su bile regionalne. 12. maja 2023. godine posvećena je regionu Prištine i Mitrovice. Sledeća obuka19. maja bila je za region Prizrena, Đakovice i Peći, kao i 26. maja 2023. godine, koja je bila za region Gnjilana i Uroševca.[[108]](#footnote-109) * 3 obuke o novinama Zakonika o krivičnom postupku, u okviru kojih je obrađena sekvestracija i konfiskacija na osnovu zakonskih izmena. Ove obuke su realizovane 13-14.01.2023., 27.-28.01.2023.[[109]](#footnote-110), 10.-11.02.2023.[[110]](#footnote-111) i 23.-24.06.2023.[[111]](#footnote-112) * 4 druge obuke koje pripadaju ovoj oblasti. 6-10. februar 2023[[112]](#footnote-113): Program obuke za finansijske istrage i povraćaj imovine.[[113]](#footnote-114) Sledeća obuka 20-24. marta 2023. Finansijska istraga i povraćaj imovine.[[114]](#footnote-115) Od 18. do 20. aprila održan je Specijalizovani program obuke – Pranje novca i finansijske istrage – I sesija, kao i 16. – 17. maja 2023. godine nastavak ovog programa Sesijom II:[[115]](#footnote-116)   Pored ovih aktivnosti obuke, Akademija pravde je u saradnji sa američkom ambasadom/OPDAT-om, u februaru 2023. godine, sprovela i radionicu o izradi Uputstva za konfiskaciju. Radnu grupu za izradu ovog Uputstva činilo je 8 tužilaca koji su i koordinatori mreže za konfiskaciju, 1 sudija, 1 službenik Agencije za konfiskaciju i zaplenu i 1 savetnik iz Tužilačkog saveta Kosova.[[116]](#footnote-117)  U drugoj polovini godine sprovedeno je 5 obuka o novinama Zakonika o krivičnom postupku, u okviru kojih su obrađene zakonske novine u vezi sa sekvestracijom i konfiskacijom. [[117]](#footnote-118) | | |  |
| 3 | Izrada novog Zakonika o krivičnom postupku za produženje zakonski dozvoljenog perioda za istrage krivičnih dela korupcije i organizovanog kriminala | 2021 | MP | Usvojen nov Zakonik o krivičnom postupku | Skupština je usvojila Zakonik o krivičnom postupku 14.07.2022. [[118]](#footnote-119) Član 157. Zakonika „Rokovi istrage“ predviđa produženje istrage za jednu (1) godinu (nakon zahteva tužioca i ovlašćenja sudije za prethodni postupak). Ovaj rok je duži od prethodnog u ukinutom Zakoniku, koji je bio šest (6) meseci. | | |  |
| 4 | Uspostaviti međuinstitucionalnu radnu grupu koja će pružiti jedinstveno tumačenje namere i prethoditi pravnom mišljenju Vrhovnog suda | 2021 | SSK, TSK, Državni tužilac | Osnovana radna grupa i zaključci podeljeni sa Vrhovnim sudom | U procesu sprovođenja | | |  |
| 5 | Vrhovni sud bi trebao izraditi i usvojiti pravno mišljenje kako bi objedinio tumačenje "namere" kako je definisano u članu 21. Krivičnog zakonika | 2022 | Vrhovni sud | Usvojeno pravno mišljenje | Vrhovni sud izdaje pravna mišljenja, sa ciljem objedinjavanja jedinstvene primene zakona, kada se određene zakonske odredbe ne primenjuju na isti način u sudovima Kosova. Iz dosadašnje prakse nije se zatekao nijedan takav slučaj. | | |  |
| 6 | Interoperabilnost računarskih sistema mnogih agencija radi olakšavanja gonjenja krivičnih dela | 2023 | MP, SSK i TSK | Završeno je povezivanje računarskih sistema | Informacioni sistem za upravljanje predmetima povezan je sa:   Agencijom za civilnu registraciju (ova povezanost će omogućiti da se prilikom registracije lica u sistem podaci prepisuju iz civilnog registra preko ličnog broja i postave u ISUP-u)   Kosovskom agencijom za registraciju biznisa (ova povezanost će omogućiti da se prilikom registracije biznisa u sistemu podaci kopiraju iz poslovnog registra preko poslovnog broja i postave u ISUP)   Policijom Kosova (ova povezanost omogućava isporuku/prijem svih dokumenata između sistema tužilaštva i policijskog sistema elektronskim putem)   Osnovnim sudovima (svi akti se šalju sudu i takođe ih sud prima elektronskim putem preko ISUP-a.  U procesu razvoja je povezivanje sa Carinskim sistemom Kosova i Poreskom upravom Kosova.  . | | |  |
| *Politička mera: Povećanje učinka tužilaca i sudija* | | | | | | | 50% *u potpunosti sprovedeno* |  |
| 7 | Izmeniti Zakon o STRK-u da se pranje novca ukloni iz isključivih nadležnosti STRK-a tako da fokus STRK ostane na slučajevima pranja novca veće vrednosti | 2022 | MP | Izmenjeni Zakon o PSRK | Novi Nacrt zakona o specijalnom tužilaštvu je usvojen od strane Vlade 14.9.2022, I adresirano je pitanje da fokus STRK-a bude na krivičnim delima pranja novca velike vrednosti. [[119]](#footnote-120) | | |  |
| 8 | Povećavanje broja specijalizovanih finansijskih stručnjaka u STRK i jačanje kriterijuma za njihov izbor | 2022 | TSK i STRK | Završeno zapošljavanje specijalizovanih finansijskih stručnjaka | Trenutno STRK ima 5 zaposlenih stručnjaka prema određenim kriterijumima I jedna pozicija je slobodna. Zakonom o budžetu za 2023. god. odobrena je i pozicija vojnog stručnjaka za koju su utvrđeni jasni I konkretni kriterijumi za regrutaciju. | | |  |

**Poglavlje 2.2 - Unapređenje profesionalizma u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Politička mera: Efikasno vrednovanje učinka* | | | | | | 50% *u potpunosti sprovedeno* | |
| 1 | Izmene i dopune Pravilnika SSK-a o vrednovanju radnog učinka tako da se zapošljavanje Komisije za vrednovanje radnog učinka vrši putem otvorenog poziva, sa jasnim i merljivim kriterijumima, sa različitim vremenskim mandatima koji osigurava očuvanje institucionalne memorije | 2021 | SSK | Regrutacija Komisije za vrednovanje radnog učinka je završena | Prema Pravilniku br.02/2021 (član 5.3), regrutacija Komisije za vrednovanje radnog učinka je izvršena je putem otvorenog poziva i konkursnog procesa. Takođe, članom 33. ovog Pravilnika definisani su različiti vremenski mandati članova Komisije, u cilju očuvanja institucionalne memorije. | | |
| 2 | Izmene i dopune Uredbe TSK-a o vrednovanju radnog učinka tako da se zapošljavanje Komisije za vrednovanje radnog učinka vrši putem otvorenog poziva, sa jasnim i merljivim kriterijumima, s različitim vremenskim mandatima koji osigurav AP-u čuvanje institucionalne memorije | 2021 | TSK | Regrutacija Komisije za vrednovanje radnog učinka je završena | Sadašnji pravilnik o vrednovanju tužilaca utvrđuje jasne i merljive kriterijume za rad Komisije, kao i različite vremenske mandate za članove Komisije. Međutim, izbor Komisije se ne vrši putem javnog poziva.  Međutim, radna grupa za vrednovanje radnog učinka u okviru reforme u pravosuđu je u toku rada i očekuje se njihove preporuke. | | |
| 3 | Izrada Koncept dokumenta za potrebe posebnog Zakona o statusu sudija i tužilaca, koji predviđa obavezno kontinuirano pravno obrazovanje za tužioce i sudije | 2022 | MP, SSK, TSK, AP | Usvojen Koncept Dokument o statusu sudija i tužilaca | U okviru rada radnih grupa za reformu pravosuđa, razgovara se o modalitetima u vezi sa uređenjem statusa sudija i tužilaca. | | |
| 4 | Proširenje elektronske platforme AP-a, kako bi sadržalo više mrežnih modula za obuku | 2021 | Akademija pravde, KIJA | Najpristupačnija AD elektronska platforma | Postoji ukupno 18 kurseva koji su prevedeni na albanski i srpski jezik. Takođe, tokom 2023. godine, MOODLE platforma za učenje na daljinu je korišćena za razvoj obuke u saradnji sa UNDP/SAEK na temu: Finansijska istraga i povraćaj imovine. MOODLE platforma je poslužila kao osnova za učesnike i trenere u primeni materijala za obuku, kao i praktičnih vežbi. U vezi sa tim, održane su dve sesije obuke.[[120]](#footnote-121)  Takođe, AP je, u cilju razvoja kadrova trenera, tokom 2023. godine organizovala i jednu Obuku za trenere o HELP metodologiji, koja će poslužiti u razvoju kurseva obuke u budućnosti na moodle platformi. | | |
| 5 | Pregled nastavnih programa za pravno obrazovanje i uključivanje veštine kritičkog mišljenja | 2021  -  2023 | Pravni fakulteti, TSK, SSK, & AP | Odobreni revidirani nastavni programi | Nema razvoja | | |
| 6 | Osnivanje Etičkog saveta | 2022 | TSK, SSK & AP | Uspostavljen Etički savet | SSK je osnovao Etički savet koji funkcioniše. | | |
| *Politička mera: Jačanje nezavisnosti pravosudnih institucija* | | | | | | | 50% *u potpunosti sprovedeno* |
| 7 | Razvoj posebne hijerarhijske strukture unutar tužilačkog sektora, gde je TSK glavno upravno telo za ovaj sektor. Glavni tužioci moraju podneti izveštaj PHC-u, a on izveštava TSK. | 2022 | MP, TSK | Razvijena je posebna hijerarhijska struktura unutar tužilačkog sektora | Izmene su predviđene u Zakonu o državnom tužiocu.[[121]](#footnote-122) | | |
| 8 | Izmena Zakona o TSK-u kako bi se eliminisala obaveza zastupanja iz svakog regiona u TSK-u. | 2022 | TSK | Zakon o TSK-u izmenjen, i sastav Saveta je izmenjen | Nacrt zakona sa izmenama je usvojen u vladi I sada je trenutno na razmatranju I usvajanju u Skupštini.[[122]](#footnote-123) | | |
| 9 | GDT i GT osnovnog nivoa u međusobnoj saradnji stvaraju pisane standarde kao preporuke za izricanje presude i pregovaranje o priznanju krivice | 2022 | GDT | Izrada pisanih standarda kao preporuka za izricanje kazne i pregovaranje o krivici | Doneto je Uputstvo za pregovaranje o sporazumu o priznanju krivice, koje sprovodi Tužilaštvo.[[123]](#footnote-124)  Kao i do sada, usvojeno je i Uputstvo o ulozi i doprinosu državnog tužioca u odmeravanju kazne.[[124]](#footnote-125) | | |
| 10 | Izmena Zakona o Tužilačkom savetu Kosova tako da glavni državni tužilac bude uklonjen iz Saveta | 2022 | MP | Izmenjen i dopunjen zakon o TSK-u i sastav saveta | Nije bilo razvoja.  Očekuje se da će biti uklonjena kao aktivnost tokom procesa pregleda Akcionog plana SVP-a | | |

**Poglavlje 2.3 - Poboljšanje izvršenja krivičnih sankcija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politička mera: Jačanje sposobnosti strateškog planiranja KPS i PSK | | | | | | 100% *u potpunosti sprovedeno* | | | | | | |
| 1 | Izrada višegodišnjeg strateškog plana od strane KSK-a, koji takođe predviđa reorganizaciju kazneno-popravnih centara, čija se primena redovno ocenjuje na osnovu odobrenih pokazatelja | 2022 | KSK | Usvojen strateški plan | Strateški plan razvoja KSK-a je usvojen 15.11.2023.[[125]](#footnote-126) | | | | | | | |
| 2 | Izrada višegodišnjeg strateškog plana od strane PSK-a, čija se primena redovno ocenjuje na osnovu odobrenih pokazatelja | 2022 | PSK | Usvojen strateški plan | Strateški plan razvoja PSK-a 2023-2025 je finalizovan i usvojen od strane ministra pravde.[[126]](#footnote-127) | | | | | | | |
| 3 | Izrada godišnjeg akcionog plana za KSK-a na osnovu strateškog plana | 2022 | KSK | Usvojen godišnji akcioni plan | Godišnji akcioni plan zasnovan na strateškom planu razvoja KSK-a sačinjen je dana 31.12.2023, | | | | | | | |
| 4 | Izrada godišnjeg akcionog plana za PSK-a na osnovu strateškog plana | 2022 | PSK | Usvojen godišnji akcioni plan | Akcioni plan je dokument koji je deo Strateškog plana razvoja PSK-a 2023-2025, koji je usvojen i koji se sprovodi.[[127]](#footnote-128) | | | | | | | |
| *Politička mera: Reorganizacija infrastrukture PSK* | | | | | | 0% *u potpunosti sprovedeno* | | | | | | |
| 5 | Analiza infrastrukture i trenutnih kapaciteta KSK-a kako bi se osigurala efikasna upotreba svih ljudskih i infrastrukturnih resursa | 2022 | KSK | Analiza završena i preporuke odobrene | Analiza je inkorporirana i razvijena u okviru nacrta Strateškog plana razvoja KSK-a. | | | | | | | |
| *Politička mera: Razvoj politike KSK i PSK za ljudske resurse* | | | | | | 88% *u potpunosti sprovedeno* | | | | | | |
| 6 | Izrada dugoročne procene potreba osoblja | 2022 | KSK | Identifikovane dugoročne potrebe za osobljem | Ovaj plan je usvojen, KSK je usvojio Plan osoblja 2022-2026,[[128]](#footnote-129) | | | | | | | |
| 7 | Obuka novog osoblja, uz maksimalnu upotrebu Jedinice za obuku u KAPS-u | 2023 | KSK | Osnovne obuke održane tokom 2022. | Sertifikovano je 46 (četiri deset i šest) korektivnih službenika koji su završili obuku u KAPS-u.[[129]](#footnote-130) Sedamdeset (70) novih korektivnih službenika regrutovano je 2023. godine i počeli su sa stručnom obukom u trajanju od 7 meseci u KAPS-u 15.01.2024. | | | | | | | |
| 8 | Razviti dugoročni plan obuke na radnom mestu za sve članove osoblja KPS-a | 2022 | KSK | Plan je izrađen | U julu 2022. [[130]](#footnote-131) usvojen je dugoročni plan obuke osoblja Korektivne službe (2023-2026), gde je predviđena obuka na radnom mestu, a obučeno je 70 službenika na temu „zaštita i pristup tajnim podacima“. | | | | | | | |
| 9 | Izrada plana KPS-a za opremu sa tehničkom sigurnosnom opremom za oslobađanje osoblja od rutinskih zadataka | 2022 | KSK | Plan je izrađen | Plan opremanja tehničkim sigurnosnim sredstvima za rasterećenje osoblja od rutinskih obaveza za sve Korektivne institucije usvojen je 27. jula 2023. | | | | | | | |
| 10 | Razviti plan za uključivanje žena na svim nivoima organizacije | 2022 | KSK | Plan je izrađen | KSK je usvojio Plan za uključivanje žena u julu 2022.[[131]](#footnote-132) Procedura zapošljavanja 50 korektivnih službenika žena je pri kraju. | | | | | | | |
| 11 | Izrada dugoročnog razvojnog plana za poboljšanje organizacije rada regionalnih kancelarija PSK-a. | 2022 | PSK | Plan je izrađen | Ovo pitanje je obrađeno u Strateškom planu i u Nacrtu Pravilnika za organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u PSK-u Usvajanje ovih dokumenata je predvidelo aktivnosti u organizaciji i unapređenju rada regionalnih kancelarija.[[132]](#footnote-133) | | | | | | | |
| 12 | Izrada izveštaja o dugoročnoj proceni potreba za osobljem PSK-a u cilju obuke osoblja koje koristi uslugu obuke u KAPS-u. | 2022 | PSK | Identifikovane dugoročne potrebe za osobljem | PSK je usvojio Plan za osoblje u Probacionoj službi (2022-2026) br. 40 od 04.05.2022 | | | | | | | |
| 13 | Priprema razvojnog plana od strane PSK-a za poboljšanje organizacije rada u regionalnim kancelarijama | 2022 | PSK | Plan je usvojen | U pravilniku za sistematizaciju radnih mesta pripremljen je poseban deo organizacije regionalnih kancelarija u cilju što veće regionalnih područnih kancelarija.[[133]](#footnote-134) | | | | | | | |
| *Politička mera: Uspostaviti i razviti održiv sistem procene rizika i potreba, i individualno planiranje kazne za osuđene zatvorenike i klijente probacione službe kako bi se smanjio rizik od ponavljanja krivičnog dela*  *100% u potpunosti sprovedeno* | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Izrada izveštaja o proceni rizika i potreba za sve osuđene zatvorenike, kako bi se smanjio rizik od recidiva | 2021  -  2023 | KSK | Identifikovani rizici | Za svakog novog osuđenika KSK trenutno sprovodi procenu rizika i potreba. | | | | | | | |
| 15 | Izrada individualnih planova izdržavanja kazne na osnovu rizika i troškova procene potreba za sve zatvorenike na izdržavanju kazne duže od 6 meseci | 2021  -  2023 | KSK | Izrađeni planovi | Nakon izveštaja o proceni rizika i potreba, za svakog osuđenog se sačinjava individualni plan kazne | | | | | | | |
| 16 | PSK sastavlja izveštaje o prisustvu za sudove | 2022  -  2023 | PSK | Izrađeni izveštaji | Godine 2023. bilo je povećanih zahteva za sastavljanje izveštaja pre izricanja kazne, zbog činjenice da se organizuju brojni sastanci i okrugli stolovi radi podizanja svesti sudstva i drugih aktera o značaju izveštaja pre kažnjavanja i kapacitetu PSK-a da sprovede alternativne kazne. Sačinjeno je ukupno 18 izveštaja pre izricanja kazne, po zahtevima sudova. | | | | | | | |
| 17 | PSK izrađuje izveštaj o izricanju kazni | 2022  -  2023 | PSK | Izrađeni izveštaji | Godine 2023. bilo je povećanih zahteva za sastavljanje izveštaja pre izricanja kazne, zbog činjenice da se organizuju brojni sastanci i okrugli stolovi radi podizanja svesti sudstva i drugih aktera o značaju izveštaja pre kažnjavanja i kapacitetu PSK-a da sprovede alternativne kazne. Sačinjeno je ukupno 18 izveštaja pre izricanja kazne, po zahtevima sudova. | | | | | | | |
| 18 | Stalna obuka osoblja PSK-a o izradi plana za izdržavanje kazne | 2021  -  2023 | PSK | 2 obuke su održane tokom 2021 | Organizacijom Kancelarije EULEX-a održane su 2 obuke u vezi sa planiranjem kazni. Na ovim obukama je učestvovalo 5 probacionih službenika, koji direktno učestvuju u izradi individualnih planova za lica kažnjena alternativnim kaznama. Takođe, u okviru projekta koji PSK ima sa Savetom Evrope, do sada su održane 3 obuke za planiranje kazne i rehabilitaciju lica nakon puštanja na slobodu. U okviru toga, učestvovala su 3 službenika iz PSK-a i iz ovog procesa je završen program post-krivične rehabilitacije i biće priveden kraju instrument za procenu rizika za uslovne osuđenike. | | | | | | | |
| *Politička mera: Fokus na rehabilitaciju i resocijalizaciju zatvorenika* | | | | | | | | | 33% *u potpunosti sprovedeno* | | | |
| 19 | Identifikacija osnovnih programa rehabilitacije koje će pružiti popravni centri u saradnji sa PSK-om | 2021 | KSK, PSK | Identifikovani programi | Radna grupa koju je obrazovao ministar pravde sačinila je listu programa rehabilitacije, a u julu je potpisan sporazum o saradnji sa KSK-om https://shkk.rks-gov.net/wp-content/uploads/2024/03/Marrveshje-bashkpunimi-SHKK-SHSK.pdf | | | | | | | |
| 20 | Sertifikacija osoblja KPS-a u osnovnim programima rehabilitacije usmerenim na zadovoljavanje potreba zatvorenika u različitim fazama zatvora (prijem, glavna faza, faza oslobađanja). | 2021  -  2023 | KSK | Završena sertifikacija osoblja | U prvom izveštajnom periodu 2023. godine, 9 socijalnih službenika je sertifikovano za psihosocijalni program „Nasilje u porodici“, 4 službenika za program „Obuka trenera u postupanju sa zavisnicima“, 19 službenika za program „Razgovor za promenu“  Sporazum sa NVO-om „SIT“ potpisan je krajem 2022. godine i sprovodi se u Korektivnom centru u Lipljanu.  U drugom izveštajnom periodu 2023. godine certificirano je 5 socijalnih službenika za psihosocijalni program „Nasilje u porodici“, službenici za program „Razgovor za promenu“ i 16 službenika za program „Motivacioni intervju“.[[134]](#footnote-135) | | | | | | | |
| 21 | Razvoj programa za osoblje KSK-a o postupanju sa zatvorenicima u vezi sa ponašanjem i zloupotrebom psihotropnih supstanci | 2021  -  2023 | MP, MZ, KSK, PSK | Izrađeni programi rehabilitacije za zloupotrebu supstanci | Tokom 2023. godine, Zdravstveno odeljenje zatvora, kao podrška SE kroz Projekat jačanja službi mentalnog zdravlja u zatvorima, izvršilo je reviziju PSV za pružanje usluga korisnicima droga, u cilju unapređenja standarda, uz aktivno učešće osoblja obezbeđenja iz KSK-a. Na tri sastanka od po 3 radna dana bilo je uključeno 4 ili 6 zvaničnika iz KSK-a. | | | | | | | |
| *Politička mera: Razvoj zakonodavstva* | | | | | | | | | | 43% *u potpunosti sprovedeno* | | |
| 22 | Izrada zakona o korektivnoj službi | 2021 | MP, KSK | Usvojen zakon | Zakon o Korektivnoj službi Kosova je usvojen od strane Skupštine 14.07.2022.[[135]](#footnote-136) | | | | | | | |
| 23 | Izrada Pravilnika o strukturi i organizaciji KSK-a za regulisanje organa za donošenje odluka prema pozicijama osoblja KSK-a | 2022 | MP, KSK | Usvojen zakon | Sprovođenje je u toku. Nacrt uredbe o strukturi i organizaciji KSK je trenutno u fazi razmatranja zakonitosti od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. | | | | | | | |
| 24 | Izrada zakona o strukturi i organizaciji KSK-a, za uređenje nadležnosti odlučivanja prema pozicijama osoblja KSK-a | 2021 | MP, PSK | Usvojena uredba | Zakon o Probacionoj Službi Kosova je usvojen od strane Skupštine 14.07.2022.[[136]](#footnote-137) | | | | | | | |
| 25 | Izrada Uredbe o strukturi i organizaciji PSK-a, radi regulisanja autoriteta za donošenje odluka u skladu sa položajima osoblja PSK-a | 2022 | MD, PSK | Usvojena uredba | Uredba je izrađena tokom izveštajnog perioda, a usvojena je 2024. Uredba za unutrašnju organizaciju Probacione službe Kosova je usvojena 14.02.2024.[[137]](#footnote-138) | | | | | | | |
| 26 | Izrada zakona o izvršenju krivičnih sankcija kojim je regulisano izvršenje zatvora i pritvora kao i polu-slobode | 2021 | MP, KSK | Usvojen zakon | Zakon o izvršenju krivičnih sankcija je usvojen od strane Skupštine dana 14.07.2022.[[138]](#footnote-139) | | | | | | | |
| 27 | Izmeniti Krivični zakonik kako bi se zatražio pristanak osumnjičenog za alternativnu meru u radu za opšte dobro | 2023 | MP | Izmenjen zakonik | Zakon br. 08/L -188 o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Kosova br. 06/L-074 je usvojen u Skupštini 26.10.2023, a ovo pitanje nije rešeno. | | | | | | | |
| 28 | Izrada Koncept Dokumenta za Elektronski nadzor nad licima kojima je kretanje ograničeno sudskom presudom, radi analize uključivanja elektronskog nadzora | 2022 | MP, MUP | Usvojen Koncept Dokument | S obzirom da su izdvojena sredstva za sprovođenje Zakona o elektronskom nadzoru lica čije je kretanje ograničeno sudskom odlukom, Ministarstvo pravde je obustavilo izradu ovog koncept dokumenta. Na osnovu studije izvodljivosti za elektronsko praćenje, izvršen je obračun troškova, i već je uključen u Srednjoročnom okviru rashoda za 3 (tri) godine.  MP: Predlaže se da se ukloni tokom pregleda Strategije/Akcionog plana za vladavinu prava. Ova akcija je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. | | | | | | | |
| *Politička mera: Razvoj Probacione službe Kosova i podrška upotrebi sankcija i alternativnih mera* | | | | | | | 33% *u potpunosti sprovedeno* | | | | | |
| 29 | Unapređenje uputstva Vrhovnog suda kako bi se osiguralo jedinstveno sprovođenje politika izricanja kazni sudova | 2022 | SSK | Sudsko uputstvo, dopunjeno | Ova aktivnost se sprovodi. Tokom 2023. godine održano je nekoliko sastanaka u vezi sa ovom aktivnošću, uključujući i diskusije u Skupštini predsednika sudova kako bi se obezbedila jedinstvena kaznena politika. | | | | | | | |
| 30 | Razviti plan zasnovan na analizi kako povećati broj alternativnih mera i kako razviti sposobnost PSK-a da se bavi budućim izazovima povećanja alternativnih sankcija | 2022 | PSK,SSK | Izrađen plan | Plan rada je izrađen na osnovu procena i dokumenata u vezi sa izvršenjem i povećanjem izricanja alternativnih mera i kazni.  https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/79DBC333-542E-4C11-ACD6-1F6BE5B98325.pdf | | | | | | | |
| 31 | Analiza razloga za veliki broj hospitalizacija i preuzimanje inicijative da se taj broj smanji u skladu sa brojem zatvorenika | 2021 | MZ, ZOZ, KSK | Izrađena analiza | ZOZ je analizirao veliki broj hospitalizacija i preduzeo je sledeće mere za smanjenje ovog broja  od 2021:  1. Povećanje profesionalnih kapaciteta  a. Povećanje broja konsultantskih psihijatara u ZVB i PC Priština  b. Povećanje broja psihologa u ZJZ KP-a Priština i PC Dubrava  c. Povećanje broja lekara opšte prakse ZJZ ZVS-a  2. Funkcionalizacija službe za osnovne laboratorijske analize u svakom zatvoru.  3. Uvođenje stomatoloških usluga, stomatološke stolice u svakom zatvoru.  4. Opremanje svih zatvora prenosivim dijagnostičkim ultrazvukom.  5. Obezbeđivanje prisustva lekara 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji u ZVB.  6. Obezbeđivanje redovnog servisiranja radiološke opreme u zatvorima.  7. Imenovanje i postavljanje medicinske sestre za koordinatora za termine u UKCK-u u cilju smanjenja  slučajeva i vremena hospitalizacije.  8. Opremanje ZJZ sa 4 ambulantna vozila.  9. Formiranje Zavoda za lečenje lica sa posebnim potrebama je pri kraju, do sada je ostvareno;  a. Renoviran objekat  b. Obezbeđena oprema  c. Osoblje u postupku regrutacije prema potpisanom međuministarskom sporazumu.  10. Sprovođenje PSV-a prema usaglašavanju sa Savetom Evrope | | | | | | | |
| *Politička mera: Jači pristup izricanju krivičnih sankcija* | | | | | | | | 0% *u potpunosti sprovedeno* | | | | |
| 32 | Izmena Krivičnog zakonika tako da su sva krivična dela uključena u jedan zakon | 2023 | MP | MP | Nije bilo razvoja | | | | | | | |
| 33 | Promovisanje uputstva za kaznenu politiku, kako bi se osigurala jedinstvena primena olakšavajućih i otežavajućih faktora prilikom odmeravanja kazne. | 2021 | VS | VS | Američka ambasada na Kosovu je kontinuirano podržavala Vrhovni sud, sa naglaskom na izradi, reviziji i promovisanju Uputstva za kaznenu politiku. Povodom ovog procesa, održan je sastanak 4. aprila 2023. godine. Osim na internet stranici Suda, promovisanja Uputstva je postavljeno i na internet stranici Suda na društvenoj mreži Fejsbuk, gde su objavljena sva dešavanja u vezi sa kaznenom politikom i sprovođenjem Uputstva Vrhovnog suda. | | | | | | | |
| 34 | Razvijanje metode zasnovane na testovima za odlučivanje o zahtevima za određivanje pritvora | 2021 | SSK | Metoda je odobrena i sprovedena | Nije bilo razvoja | | | | | | | |
| 35 | Sud prikuplja podatke o visini novčanih kazni koje su izrečene okrivljenima, uključujući iznos procesnih troškova / iznos paušala nastalog tokom krivičnog postupka | 2021  -  2023 | SSK | Objavljivanje prikupljenih godišnjih podataka | SSK je 2023. godine, uputio zahteve svim sudovima, kojima je tražio ove detaljne informacije svim sudovima i ograncima. Sudovi su počeli da dostavljaju izveštaje, a ovi podaci će uskoro biti objavljeni. | | | | | | | |
| *Politička mera: Transparentan proces oslobađanja zatvorenika nakon izricanja presude* | | | | | | | | | | | 100% *u potpunosti sprovedeno* | |
| 36 | Objavljivanje odluka Odbora za uslovni otpust SSK-a-a | 2021  -  2023 | SSK | Objavljene sve odluke tokom godine | Sve odluke Odbora za uslovni otpust se objavljuju:[[139]](#footnote-140) | | | | | | | |
| 37 | Objavljivanje spiska sa podacima o naknadama osoba koje su nepravedno lišene slobode | 2021  -  2023 | SSK | Objavljena lista | SSK, u skladu sa članom 17. stav 1. Administrativnog uputstva br. 01/2023 o postupku naknade štete licima osuđenim ili lišenim slobode bez razloga, objavljuje spisak sa podacima o naknadi lica nepravedno lišenih slobode. Spisak je objavljen.[[140]](#footnote-141) | | | | | | | |
| *Politička mera: Pouzdan sistem kaznene evidencije koji pruža tačne podatke na brz način* | | | | | | | | | | | | 50% *u potpunosti sprovedeno* |
| 38 | Direktna razmena podataka između CSKE-a i ISUP-a kako bi se osiguralo direktno evidentiranje | 2022 | SSK | Modul CSKE je u potpunosti interoperabilan sa ISUP-om | SSK, preko nadležnih odeljenja za IT i DCKE, radi na procesu povezivanja ISUP/SKEK sistema u cilju automatske razmene podataka. Ovaj složeni proces se teško sprovodi sa poteškoćama, te će napredak u ovom pitanju zavisiti od nivoa razvoja ISUP sistema. | | | | | | | |
| 39 | Izrada zakona o centralnom sistemu kaznene evidencije , kako bi MP bilo definisano kao centralno telo za upravljanje CSKE-om | 2022 | MP | Usvojeni zakon | Nacrt zakona o centralnom sistemu kaznene evidencije dela Kosova usvojen je od strane Skupštine 26.10.2023.[[141]](#footnote-142) | | | | | | | |
| 40 | Jedinica CSKE bi trebala biti opremljena profesionalnim osobljem i potrebnom opremom | 2023 | MP | Regrutovana su najmanje 3 službenika | Nije bilo razvoja | | | | | | | |
| 41 | Konačne presude se kontinuirano evidentiraju u CSKE | 2021  -  2023 | SSK, MP | Konačne presude, evidentirane u CSKE | U CSKE-u se registruju sve pravosnažne krivične presude, a ovaj proces je u toku i redovno se prati. Takođe, od decembra 2022. godine počeo je proces izdavanja uverenja o krivičnim osudama u svim sudovima u zemlji i onlajn. Ovaj proces se nastavlja bez prepreka. | | | | | | | |
| Politička mera: Osigurati jedinstvenu/istu politiku kazni od strane sudova | | | | | | | | | | 0% *u potpunosti sprovedeno* | | |
| 42 | Izrada internih pravilnika za uspostavljanje odbora propisanih novim Zakonom o prekršajima | 2021  -  2023 | Institucije odgovorne za prekršajne sankcije | Usvojeni pravilnici | Nije bilo razvoja | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | | |

**Poglavlje 2.4 - Garantovanje integriteta Kosovske policije**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Politička mera: Infrastruktura i administracija koja osnažuje policijske službenike* | | | | | | | 30% *u potpunosti sprovedeno* | |
| 1 | Izmena zakona o policiji uključuje životno i zdravstveno osiguranje za policijske službenike | 2022 | MUP | Izmenjen zakon | Nije bilo razvoja | | | |
| 2 | Izrada zakona o penzijama policijskih službenika KP i zaposlenih u PIK-u sa policijskim ovlašćenjima, radi smanjenja starosne granice za odlazak u penziju | 2022 | MUP | Usvojen Zakon o penzijama policijskih službenika KP i zaposlenih PIK sa policijskim ovlašćenjima. | Nije bilo razvoja | | | |
| 3 | Izrada i ažuriranje strategije odnosa s javnošću za bolje korišćenje društvenih medija u izgradnji odnosa s javnošću | 2022 | MUP, KP | Usvojena Strategija | Kosovska policija je uz podršku OEBS-a izradila nacrt strategije za odnose sa javnošću za KP, koja je završena i uskoro će biti dostavljena na usvajanje. Deo izrade strategije, bili su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Udruženje novinara Kosova, kao i drugi partneri KP, kao što je ICITAP, Misija EU-a.  Što se tiče Komunikacione strategije Ministarstva unutrašnjih poslova, pripremljeni nacrt još nije usvojen. | | | |
| 4 | Poboljšanje mehanizama koordinacije između KP i PIK u vezi sa redovnim i vanrednim inspekcijama | 2021-2023 | KP, KPI | Bolja saradnja između KP i PIK-a | Tokom izveštajnog perioda nastavljena je napredna saradnja. Sve radnje su rezultirale konkretnim sprovedenim proizvodima. Redovne i vanredne inspekcije PIK-a su prikazane u Godišnjem izveštaju o radu za 2023. godinu (ipk.rks-gov.net). Dok je Jedinica za unutrašnju inspekciju Kosovske policije sprovodila redovne i vanredne inspekcije i izveštaje o inspekcijama u skladu sa SOP, a tokom izveštajnog perioda izvršila je redovne inspekcije u sledećim oblastima:  1. Inspekcija dokaza i postupanje policije prema licima za kojima je raspisana poternica po nalozima za hapšenje i poternicama nadležnih organa, tokom 2022. godine.  2. Inspekcija rukovodstva policijskog osoblja u zdravstvenom aspektu, tokom 2022. godine.  Što se tiče vanrednih inspekcija, uglavnom, u oblastima standarda nošenja uniforme i poštovanja radnog vremena, uključujući i široku strukturu lokalnog nivoa organizacije. | | | |
| 5 | Uključivanje preporuka DSP revizije u relevantne politike i procedure. | 2021 | KP, KPI | Sprovedene preporuke DSP revizije | Sprovedene su preporuke Sektora za inspekciju, koje se odnose na korišćenje vozila za službeni rad van radnog vremena, po odluci generalnog direktora, kao i preporuke koje se odnose na obezbeđenje baza specijalnih jedinica, uključeni su u PSO Divizije specijalnih jedinica. | | | |
| 6 | Izmena zakona o policiji kojom se DSP ovlašćuje da sprovodi testove integriteta za policiju | 2022 | MUP | Zakon je izmenjen i dopunjen | Nije bilo razvoja | | | |
| 7 | Imenovanje službenika odgovornih za uzbunjivanje od strane poslodavaca i obaveštavanje ACA za privatni sektor | 2021-2022 | MP, APK | Službenici odgovorni za uzbunjivanje su imenovani. | Određena preduzeća su imenovala odgovorne službenike (uključujući preduzeće koje pruža telekomunikacione usluge i ono koje pruža bankarske usluge). Pored toga, uz podršku PECK III projekta SE, održan je okrugli sto sa Inspektoratom rada i drugim regulatorima.[[142]](#footnote-143) | | | |
| 8 | Imenovanje službenika odgovornih za uzbunjivanje od strane poslodavaca i obaveštavanje ACA za javni sektor | 2021  -  2022 | MP, ACA | Službenici odgovorni za uzbunjivanje su imenovani. | Odgovornog službenika imenovale su sve institucije javnog sektora, po Zakonu – odnosno 182 institucija. | | | |
| 9 | Izrada administrativnog uputstva koje predviđa uspostavljanje i funkcionisanje zajedničkih istražnih timova na međuinstitucionalnom nivou | 2022 | MUP | Usvojeno Administrativno uputstvo | Članom 16. Zakona o specijalnom tužilaštvu, usvojenog krajem 2023. godine, stvoren je pravni osnov za regulisanje podzakonskim aktom rada i načina funkcionisanja i saradnje Specijalne istražne jedinice policije sa Specijalnim tužilaštvom. Kao rezultat toga, u programu podzakonskih akata Ministarstva unutrašnjih poslova za 2024. godinu, predviđena je izrada ovog administrativnog uputstva.  Takođe, član 17. navedenog zakona predviđa mogućnost formiranja zajedničkih istražnih timova. | | | |
| 10 | Izrada Administrativnog uputstva kojim se predviđa uspostavljanje i funkcionisanje zajedničkih istražnih timova za ostvarivanje međunarodne saradnje | 2022 | MUP | Usvojeno Administrativno uputstvo | Nije bilo razvoja | | | |
| *Politička mera: Poboljšana vetinga i usklađenost sa etičkim kodeksom* | | | | | | | | 17% *u potpunosti sprovedeno* |
| 11 | Izmena zakona o policiji za uspostavljanje Etičkog saveta | 2022 | MUP | Zakon izmenjen i uspostavljena Etička komisija | Nije bilo razvoja | | | |
| 12 | Obuke o etici u AJB za pripadnike KP, uključujući simulaciju etičkih dilema | 2021  -  2023 | MUP | 2 obuke održane tokom godine | Za period jul – decembar 2023. godine, Policija Kosova nije imala obuku u vezi sa ovim temama. | | | |
| 13 | Intenzivna etička obuka za supervizore | 2021  -  2023 | KCJB, KP | 2 obuke održane tokom godine | Nije bilo razvoja tokom izveštajnog perioda | | | |
| 14 | Izrada zakona o prijavljivanju imovine koji predviđa zakonsku obavezu prijavljivanja imovine za sve istražitelje, posebno za one koji su uključeni u istrage visokog nivoa / visokog profila | 2021 | MP | Usvojen zakon | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.[[143]](#footnote-144)  Član 5(1.11) uključuje istražitelje. | | | |
| 15 | Izmene i dopune Zakona o policiji kako bi se utvrdile mere za policijske službenike koji ne prođu verifikaciju | 2022 | MUP | Zakon izmenjen | Nije bilo razvoja | | | |
| 16 | Izmena zakona o policiji radi utvrđivanja kontrole integriteta pripadnika policije koja predviđa redovne petogodišnje provere integriteta nakon početnog proveravanja | 2022 | MUP | Usvojen zakon | Nije bilo razvoja | | | |
| *Politička mera: Naglašena aktivna saradnja sa tužilaštvom na jačanju policijskih istraga* | | | | | | *33% u potpunosti sprovedeno* | | |
| 17 | Izrada plana za primenu kamera na telu za policijske službenike koristeći međunarodnu pomoć i savete gde je to moguće | 2021 | KP | Izrađen plan | Na osnovu dužnosti i ovlašćenja policije predviđenih zakonom, kao i u cilju povećanja odgovornosti i transparentnosti prema građanima, te povećanja poverenja građana u policiju, Policija Kosova uz pomoć i podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, preko programa INL i ICITAP, pored kontinuirane podrške u povećanju efikasnosti i efektivnosti policijskog rada, u odnosu na sprovođenje zakona od strane policijskih službenika i poštovanje prava i sloboda građana, u početku je prihvatila ideju o opremanju kamerama za telo za KP i istu je finansijski je podržala donacijom sa svom potrebnom opremom za projekat „ kamere za telo za KP“.  U okviru ove donacije, primljene su 250 policijskih kamera sa svom dodatnom opremom, koje su sada funkcionalne i upotrebljive za sve policijske jedinice koje ih koriste (od kojih je 145 kamera podeljeno saobraćajnim jedinicama, a 105 graničnoj policiji).  Za korišćenje i upravljanje sistemom kamera za telo, svo policijsko osoblje koje ih koristi na terenu tokom obavljanja službenih dužnosti je sada obučeno i sertifikovano.  Vredi istaknuti da kamere za telo generalno dobro funkcionišu i da ih u značajnoj meri koriste sve jedinice.  Izvršene su sve potrebne konfiguracije u sistemu, izvršena je registracija svih službenika koji koriste sistem i kamere u sistemu, generisanje QR kodova za svakog službenika, takođe su konfigurisani pristupi i korisničke uloge u sistemu, te i konfiguracija klasifikacije snimaka i njihovo čuvanje prema klasifikaciji.  Nedavno je, kako bi se policajcima olakšalo korišćenje kamera za telo, dostavljen dodatni priručnik sa dopunama u vezi sa korišćenjem kamera za telo i njihovog sistema. | | | |
| 18 | Razvijanje prakse za povratne informacije od sudija za poboljšanje istraga uopšte | 2022 | SSK | Odluka usvojena | Nije bilo razvoja | | | |
| 19 | Izrada uputstva za povratnu informaciju od tužilaca za poboljšanje istraga uopšte | 2022 | DT | Uputstva usvojena | V.d. Glavnog državnog tužioca, g. Besim Kelmendi je 14. februara 2023. godine izdao obavezujuće Uputstvo: A.br. 42/2023, koje se odnosi na „Procedure postupanja prilikom razmatranja žalbi na odluke osnovnih tužilaštava i STRK-a u Apelacionom tužilaštvu“.  Pored toga, v.d. Glavnog državnog tužioca, g. Besim Kelmendi, je dana 6. juna 2023. godine, takođe izdao „Uputstvo za obavezno sprovođenje odredbe člana 154. Zakonika o krivičnom postupku Kosova u vezi sa obaveznim razmatranjem predmeta“. | | | |
| 20 | Dosledno sprovođenje od strane sudstva prikupljanja i slanja povratne informacije za poboljšanje istrage | 2021-2023 | SSK | Podaci razmenjeni sa policijom | Nije bilo razvoja | | | |
| 21 | Dosledno sprovođenje od strane tužilaštva prikupljanja i razmene povratnih informacija radi poboljšanja istraga uopšte | 2021-2023 | TSK | Podaci razmenjeni sa policijom | Povezivanje koje je ostvareno sa Kosovskom policijom omogućava policiji i tužiocu da kroz sistem prosleđuju određene akte-informacije. Sa sudovima je sprovedeno povezivanje koje omogućava da se sve potrebne radnje prosleđuju sudu, te i obrnuto tužilaštvu. | | | |
| 22 | Obuka u saradnji i sponzorisani od strane KP, tužioci i sudije radi bolje koordinacije u pogledu međusobnog razumevanja relevantnih zakonika i zakona | 2021-2023 | AP i ASPK | 8 obuka održanih tokom jedne godine | AP je takođe i u drugom semestru nastavila se istom metodologijom. Značajan deo obuka bio je zajednički sa policijskim službenicima o pitanjima od zajedničkog interesa iz oblasti korupcije, ekstremizma i radikalizma, istrage trgovine ljudima itd. Lista je duga, ali neke od njih su prikazane sledećim linkovima:  https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bul\_korrik\_gusht\_.pdf (str-9, 12, 15)  https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/Bulshtatshq\_\_.pdf (str-19) | | | |

**Poglavlje 3.1 – Poboljšanje pristupa sudovima i tužilaštvima**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radnja** | **Zadnji rok** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Proizvod (Ishod)** | **Napredak u sprovođenju** | | | | |
|  |
| *Politička mera: Unapređenje sistema pravne pomoći na Kosovu u skladu sa zahtevima EU i Saveta Evrope* | | | | | | | | | 64% *u potpunosti sprovedeno* |  |
| 1 | Izrada Koncept dokumenta o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi se analiziralo da li se besplatna pravna pomoć pruža kroz jedno telo i jedinstven i koherentan budžet u građanskim, krivičnim, upravnim i prekršajnim predmetima; obezbediti jasne kriterijume za zapošljavanje kvalifikovanog pravnog osoblja; obezbediti unapređenje pravnog zastupanja i pravne pomoći u skladu sa jurisprudencijom ESLJP-a; | 2022 | MP, SSK, TSK, APBB | Usvojen Koncept dokumenta o besplatnoj pravnoj pomoći | U toku je proces izrade. | | | | |  |
| 2 | Izrada novog pravilnika, koji proizilazi iz novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, za imenovanje i nadzor advokata i drugih nadležnih stručnjaka za besplatnu pravnu pomoć 2022 | 2022 | ABPP i AKK | Usvojena Uredba o imenovanju i nadzoru pravnika i drugih nadležnih stručnjaka za besplatnu pravnu pomoć | Nema razvoja, pošto zakon još uvek nije izrađen. | | | | |  |
| 3 | Razviti i sprovesti adekvatan i redovan program obuke za izgradnju kapaciteta osoblja ABPP | 2021  -  2023 | ABPP | Uspostavljen program obuke za osoblje ABPP-a i sprovedeno 2 obuka za osoblje ABPP-a u roku od godinu dana | Na osnovu godišnjeg plana obuka i uz podršku donatora u periodu jul-decembar 2023. godine održano je 14 obuka, i to:  Obuke podržane od strane GIZ DIMAK:  - 2 (dve) obuke zajedno sa sudijama i tužiocima održane su uz podršku GIZ-a, preko Akademije pravde na teme: Zaštita prava dece bez roditeljskog staranja i u slučajevima promene njihovog statusa, Žrtve seksualnog nasilja;  - 1 (jedna) obuka preko Akademije Pravde i NVO CLARD - Nasilje u porodici i Evropska konvencija o ljudskim pravima  Obuke podržane od strane USAID-a:  - 3 (tri) obuke uz podršku USAID-JAK - *Peer to Peer* Obuka za korišćenje Priručnika za praktičare BPP  Obuke podržane od strane UNHCR-a:  - 1 (jedna) Obuka iz oblasti azila – Pravna pomoć i kvalitetno donošenje odluka  - 2 (dve) obuke na temu Međunarodna zaštita tražilaca azila, izbeglica i lica bez državljanstva, za službenike Regionalnih i mobilnih kancelarija za besplatnu pravnu pomoć  Obuke IKAP, MUP, MP, AKK i MF:  - 1 (jedna) Obuka za trenere za advokate o Zakonu o zaštiti od diskriminacije  - 1 (jedna) Obuka o Zakonu br. 08/l-108, o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona  - 1 (jedna) Obuka na temu Izveštaja koji se odnosi na rezultate zadovoljstva stranaka.  - 1 (jedna) na temu Uzbunjivanje, upravna istraga, uloga odgovornih službenika i Agencije za sprečavanje korupcije  Druge obuke:  - 1 (jedna) obuka na temu Osnovna prava u Evropskoj uniji: glavni principi i savremeni izazovi - sprovedeno u Evropskom institutu za javnu upravu u Luksemburgu | | | | |  |
| 4 | Izrada novog pravilnika o pružanju besplatne pravne pomoći NVO-a, koja predviđa mehanizam akreditacije NVO-a za pružanje besplatne pravne pomoći kroz jasne kriterijume | 2022 | ABPP | Usvojena Uredba o akreditaciji NVO za pružanje besplatne pravne pomoći; Akreditovane NVO | Ministarstvo pravde je u junu 2023. godine potpisalo Uredbu MP – BR. 05/2023, za utvrđivanje kriterijuma za pružanje besplatne pravne pomoći od strane NVO-a koje su stupile u partnerstvo sa Agencijom za besplatnu pravnu pomoć. Dakle, na osnovu uredbe, sve potrebne radnje su završene; raspisan je javni poziv za prijavu NVO za stupanje u partnerstvo, obrazovana je Komisija za ocenjivanje kriterijuma, a prema ocenama Komisije šest NVO je ispunilo kriterijume definisane uredbom. Dakle, sada smo u fazi zaključivanja Sporazuma o partnerstvu sa NVO-ima | | | | |  |
| 5 | Izrada pravilnika kako bi se uspostavio pravedan i transparentan mehanizam za postupanje sa zahtevima za besplatnu pravnu pomoć i odabir predmeta u skladu sa članom 6. EKLJP i sudskom praksom EKLJP. | 2022 | ABPP | Uredba o postupanju sa zahtevima i odabiru odobrenih slučajeva besplatne pravne pomoći; interni mehanizam za postupanje u slučajevima besplatne pravne pomoći je operativan. | Planirano je da se ova Uredba izradi nakon usvajanja novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. | | | | |  |
| 6 | Izrada modela odluka za ABPP za odobravanje ili odbijanje besplatne pravne pomoći. | 2021 | ABPP | Usvojeni model odluke | Završena aktivnost. | | | | |  |
| 7 | Izraditi podzakonski akt za uspostavljanje sistema za prikupljanje pouzdanih statistika, koji evidentira zahteve, odluke za odobravanje i odbijanje besplatne pravne pomoći, razloge odbijanja, radi merenja kriterijuma za pružanje besplatne pravne pomoći . | 2021 | ABPP | Usvojen podzakonski akt | Agencija je u kontinuitetu, uz podršku donatora, tokom 2023. godine objavljivala i distribuirala informativne materijale na službenim jezicima (albanski, srpski) kao i na turskom i engleskom i na Brajevom pismu za slepe osobe uz podršku USAID-a.  Uz podršku GIZ-a, u periodu jul - avgust objavljeno je i distribuirano 5100 brošura u opštinskim kancelarijama za zajednice i povratak i kancelarijama ABPP, sa temom Besplatna pravna pomoć za repatrirana lica na Kosovu.  Takođe, tokom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ podeljeno je oko 500 brošura sa informacijama o uslugama besplatne pravne pomoći i informacijama o regionalnim i mobilnim kancelarijama, sa ciljem podizanja svesti o postojanju besplatne pravne pomoći i mogućnosti koje pruža za bolji pristup pravdi. | | | | |  |
| 8 | Redovno održavati i objavljivati pouzdane statistike o zahtevima, odlukama kojima se odobrava i odbija besplatna pravna pomoć i razloge odbijanja. | 2021-2023 | ABPP | Statistika objavljena u godišnjem izveštaju | Mesečni I godišnji podaci se preuzimaju iz baze podataka Agencije i objavljuju se na internet stranici ABPP-a.[[144]](#footnote-145)  Konkretni podaci koji se odnose na slučajeve besplatne pravne pomoći nalaze se u godišnjem izveštaju koji se objavljuje na sajtu ABPP-a. Zbog napada na veb stranici prema ASHI/AUI, nismo u mogućnosti da objavimo godišnji izveštaj, ali ga prilažemo uz imejl. [[145]](#footnote-146) | | | | |  |
| 9 | Vrhovni sud izdaje pravno mišljenje i razjašnjava koncept "interesa pravde" za zastupanje po službenoj dužnosti u krivičnom pravosuđu u skladu sa sudskom praksom Evropske konvencije o ljudskim pravima | 2021 | Vrhovni sud | Pravno mišljenje usvojeno od strane veća Vrhovnog suda i distribuirano svim sudovima, tužilaštvima i kosovskoj policiji | Vrhovni sud izdaje pravna mišljenja, sa ciljem ujednačavanja jedinstvene primene zakona, kada se određene zakonske odredbe ne primenjuju na isti način u sudovima Kosova. I u ovom slučaju, Vrhovni sud može razmotriti mogućnost izdavanja smernica u vezi sa konceptom „interes pravde“. O tome će biti reči na narednim sastancima Komisije za kaznenu politiku. | | | | |  |
| 10 | Razviti Memorandum o razumevanju između ABPP-e i AP-a za razvoj i sprovođenje zajedničkog programa obuke za sudije, tužioce i službenike pravne pomoći ABPP-a kako bi se povećao kapacitet za pružanje besplatne pravne pomoći i bolje razumevanje sudija pojma „interes pravde“ prilikom dodele besplatnog pravnog zastupanja. | 2021 | ABPP,AP,SSK, TSK | Zajednički program obuke, odobren | Nakon potpisivanja sporazuma o saradnji između Agencije za besplatnu pravnu pomoć i Akademije pravde, ABPP je uz podršku donatora GIZ, u saradnji sa Akademijom pravde realizovala obuku za svoje osoblje. AP je takođe izrazila spremnost da se prema kalendaru obuka objavljenom na njihovoj internet stranici, službenici ABPP-a mogu prijaviti za nastavak obuka koje su od interesa.  Linkovi za obuke koje su održane sa AP-om: [[146]](#footnote-147) | | | | |  |
| 11 | Organizovati zajedničke obuke za osoblje ABPP-a, sudije i tužioce | 2022-2023 | ABPP,AP,SSK, TSK | 4 sprovedene zajedničke obuke za osoblje ABPP-a, sudije i tužioce tokom godine | U periodu jul - decembar održane su 2 zajedničke obuke sa sudijama i tužiocima[[147]](#footnote-148) | | | | |  |
| 12 | Odobriti Odluku o kriterijumima i postupcima za raspodelu sredstava za mobilne kancelarije besplatne pravne pomoći u cilju osiguranja bolje teritorijalne pokrivenosti, na osnovu preliminarne procene potreba građana na određenoj teritoriji i nivoa pružanja besplatne pravne pomoći od strane ABPP-a. | 2021 | Vlada RK, MP i ABPP | Odluka o kriterijumima i postupcima za raspodelu sredstava za mobilne kancelarije besplatne pravne pomoći, odobrene i mobilne kancelarije, operativne | Nije bilo razvoja. | | | | |  |
| 13 | Uspostaviti besplatne telefonske linije kako bi se podigla svest o postojanju besplatne pravne pomoći i mogućnostima koje pruža za bolji pristup pravdi. | 2022 | Vlada RK, MP i ABPP | Dostupne besplatne telefonske linije za javnost | Besplatna telefonska linija je u funkciji. | | | | |  |
| 14 | Organizovati kampanje podizanja svesti kako bi se podigla svest o postojanju besplatne pravne pomoći i mogućnostima koje pruža za bolji pristup pravdi. | 2022 | ABPP | 2 pokrenutih kampanja podizanja svesti tokom godine | Tokom perioda jul-decembar, u cilju informisanja i podizanja svesti, ABPP se, kao i svake druge godine, pridružila svetskoj kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, i bila je deo više desetina aktivnosti koje sprovodi Ministarstvo pravde. Takođe, tokom ove kampanje, ABPP je sprovela akciju informisanja građana o rodno zasnovanom nasilju i besplatnoj pravnoj pomoći na železničkoj liniji Priština-Peć, tokom koje je podeljeno blizu 500 brošura. [[148]](#footnote-149) | | | | |  |
| 15 | Objavljivanje informativnih materijala na službenim jezicima kako bi se podigla svest o postojanju besplatne pravne pomoći i mogućnostima koje pruža za bolji pristup pravdi. | 2022 | ABPP | Informativni materijali na službenim jezicima Republike Kosovo, objavljeni i distribuirani | Agencija je kontinuirano, uz podršku donatora, tokom 2023. godine objavljivala i distribuirala informativne materijale na službenim jezicima (albanski, srpski), kao I na turskom i engleskom jeziku, i na Brajevom pismu za slepe osobe, uz podršku USAID-a.  Dok je uz podršku GIZ-a, u periodu jul - avgust objavljeno je i distribuirano 5100 brošura u opštinskim kancelarijama za zajednice i povratak i kancelarijama ABPP-a, sa temom Besplatna pravna pomoć za repatrirana lica na Kosovu.  Takođe, tokom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ podeljeno je oko 500 brošura sa informacijama o uslugama besplatne pravne pomoći i informacijama o regionalnim i mobilnim kancelarijama, sa ciljem podizanja svesti o postojanju besplatne pravne pomoći i mogućnosti koje pruža za bolji pristup pravdi. | | | | |  |
| 16 | Održavati informativne sesije za javnost kako bi se podigla svest o postojanju besplatne pravne pomoći i mogućnostima koje pruža za bolji pristup pravdi. | 2022 | ABPP | 2 broj održanih informativnih sesija za javnost tokom godine | U cilju informisanja nevećinskih zajednica tokom perioda jul – decembar 2023. godine održane su:  • 6 informativnih pravnih sesija sa romskom zajednicom o pristupu pravdi zajedno sa EUKOJUST-om u različitim regionima Kosova. [[149]](#footnote-150)  • 1 informativna pravna sesija sa nevećinskim zajednicama u regionu Peći od strane ABPP-a. [[150]](#footnote-151) | | | | |  |
| *Politička mera: Unapređenje pristupa sudskim i tužilačkim službama* | | | | | | 32% *u potpunosti sprovedeno* | | | |  |
| 17 | MP sarađuje sa SSK-om i TSK-om, kako bi kreiralo mapu pravnih potreba građana u skladu sa Revidiranim smernicama za uspostavljanje sudskih mapa kao podrška pristupu pravdi u kvalitetnom pravosudnom sistemu CEPEJ-a. | 2022 | MP,SSK,TSK | Mapa pravnih potreba građana, finalizovana | Formirana je radna grupa za ovo pitanje. | | | | |  |
| 18 | Usvojiti poseban zakon o postupcima u građanskim / privrednim sporovima male vrednosti, kako bi se građanima omogućili brži i jeftiniji postupci. | 2022 | MP,SSK, Skupština Kosova | Usvojen Zakon o postupcima u građanskim / privrednim sporovima male vrednosti. | U toku je sprovođenja. Koncept dokumenta je upućen na usvajanje Vladi. | | | | |  |
| 19 | Sprovesti istraživanje korisnika sudova i tužilaštava u vezi sa njihovim potrebama za pristup pravdi, u skladu s Revidiranim smernicama za stvaranje pravosudnih mapa u prilog pristupu pravdi u pravosudnom sistemu CEPEJ-a. | 2022 | MP,SSK, TSK | Anketa je sprovedena; Objavljeni rezultati ankete | Nije bilo razvoja. | | | | |  |
| 20 | Izrada i stavljanje na raspolaganje javnosti relevantnih informacija na službenim jezicima putem aplikacije za pametni telefon, koja čini dostupnim informacije kao što su lokacija suda (a) i tužilaštava, dostupnost i raspored javnog prevoza, vreme održavanja ročišta i slične informacije) | 2022 | SSK, TSK | Aplikacija je završena i informacije za građane su lako dostupne. | **SSK**:  Sprovedeno od strane SSK-a. Portal SSK-a ima i aplikaciju za mobilne uređaje. Svi potrebni podaci su prisutni na portalu.  **TSK**:  Na internet stranici TSK-a, postavljene su sve informacije o lokaciji tužilaštava (adrese), i objavljeni su brojevi dežurnih tužilaca po odeljenjima. Takođe su postavljeni i brojevi telefona dežurnih službenika za zaštitu i žrtvama, kao i sve potrebne informacije za javnost. | | | | |  |
| 21 | Izrada i stavljanje na raspolaganje javnosti relevantnih informacija na službenim jezicima putem promotivnih materijala poput brošura i plakata koji sadrže informacije kao što su lokacija suda (a) i dostupnost i raspored javnog prevoza, kako bi se obezbedila javna informacije koje su lako dostupne građanima. | 2022 | SSK, TSK | Materijal je objavljen i informacije su lako dostupne građanima. | **SSK**: U cilju pružanja javnih i dostupnih informacija građanima, SSK objavljuje informacije koristeći zvaničnu internet stranicu sudstva, društvenu mrežu Facebook i YouTube platformu.  Tokom 2023. godine, do sada su objavljene sledeće publikacije za građane: 1. Informativni video za građane: Značaj i efikasnost Privrednog suda u rešavanju privrednih sporova, link:  https://fb.watch/muYn5YdJ8x/  2. Informativni video za onlajn platformu za izdavanje uverenja o krivičnom statusu  https://fb.watch/muYymTbv8N/  2. Objavljivanje infografika u vezi sa sprovođenjem reformi u nadležnosti SSK-a prema Nacionalnom planu za evropske integracije tokom 2022. Godine, link posta  4. Objavljivanje infografika u vezi sa sprovođenjem Godišnjeg plana rada za 2023. link na objavu  Takođe, vezano za lokaciju sudija, SSK ažurira informacije na internet stranici, o svakom sudiji u zavisnosti od suda u kome radi, na linku O Sudu > Sudije > U službi.  **TSK**: Informacije o lokaciji tužilaštava objavljuju se na veb portalu tužilačkog sistema. | | | | |  |
| 22 | Ažurirati portal "Gjykata ime" sa osnovnim i pojednostavljenim informacijama za javnost, uključujući pravne informacije, predloške dokumenata koji se podnose sudu / i druga uputstva za javnost. | 2021  -  2023 | SSK | Ažuriran portal Gjykata ime | Portal “Gjykata ime” nije portal SSK-a i SSK se ne bavi ažuriranjem. Ovaj portal pripada Pravnom fakultetu i fakultet treba da se bavi njegovim ažuriranjem. | | | | |  |
| 23 | Ažuriranje internet stranice TSK-a osnovnim i pojednostavljenim informacijama za javnost na službenim jezicima, uključujući pravne informacije, obrasce dokumenata koji se dostavljaju sudu / tužilaštvu i druga uputstva javnosti. | 2022 | TSK | Ažurirane veb stranice sa osnovnim informacijama za građane; veb stranice sadrže obrasce dokumenata | TSK je 27. jula 2023. godine odlukom imenovao službenika odgovornog za pristup javnim dokumentima Tužilačkog sistema, a u tužilaštvima su ovaj zadatak vršili glasnogovornici.  TSK je u procesu pripreme i izrade obrasca za sprovođenje Uredbe br. 06.2023 o pristupu javnim dokumentima, koji obuhvataju: odluku o dozvoli pristupa javnim dokumentima, odluku da se delimično dozvoli pristup javnim dokumentima, odluku o odbijanju pristupa javnim ispravama, i obrasci zahteva za pristup javnim dokumentima u svim institucijama tužilačkog sistema  Takođe, objavljena su i imena službenika određenih za uzbunjivanje u svim tužilaštvima Kosova. | | | | |  |
| 24 | Sprovesti program obuke za sudske prevodioce / tumače o pravnim konceptima i Etičkom kodeksu prevodilaca / tumača kako bi se povećao kvalitet usluga prevođenja / tumačenja. | 2022 | AP, SSK, TSK | Program obuke za sudske prevodioce/tumače je razvijen, | Program obuke je razvijen i obuka je održana u oktobru 2023.[[151]](#footnote-152) | | | | |  |
| 25 | Sprovesti obuku za prevodioce / tumače sudova o pravnim konceptima i Etičkom kodeksu prevodilaca / tumača. | 2022 | SSK | 4 održanih obuka za pravne prevodioce / tumače do 2022. godine. | Ova aktivnost je završena i obuke su održane:[[152]](#footnote-153) | | | | |  |
| 26 | Osnivanje prevodilačkih jedinica po sudovima, sa ciljem da se upravlja radom prevodilaca i vrši podela predmeta za prevod po prioritetima | 2022  -  2023 | SSK | 4 jedinice osnovane do 2022. godine i 5 jedinica tokom 2023. | SSK je 20. juna 2023. usvojio funkcionalne zahteve za razvoj elektronskog sistema za centralizovano upravljanje prevodima za sudove. SSK će se dalje angažovati u uspostavljanju centralne prevodilačke kancelarije i razvoju i primeni sistema. Međutim, u drugom polugodištu nije bilo nikakvog razvoja po ovom pitanju. | | | | |  |
| 27 | Osnovati Odeljenje za slovenske jezike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini kako bi se obezbedili kvalifikovani dvojezični prevodioci / tumači. | 2023 | Filološki fakultet, Poverenik za jezike | Katedra za slovenske jezike na Filološkom fakultetu, osnovana i deluje. | Nema razvoja. | | | | |  |
| 28 | Osnivanje radne grupe za analizu glavnog pravnog okvira u Republici Kosovo kako bi se utvrdile razlike u verzijama zakona na službenim jezicima i dale potrebne preporuke za njihovo rešavanje | 2022 | MP | Završena analiza; Preporuke za analizu odobrene od strane MP-a | Analiza je završena uz podršku Misije OEBS-a na Kosovu.  Analiza sadrži preporuke za izmene u verziji srpskog jezika sledećih nacrta zakona:  - o upravnom sporu;  - o sudskim veštacima;  - o centralnom sistemu kaznene evidencije Kosova | | | | |  |
| 29 | Usvojiti poseban zakon o sudskim troškovima i taksama kako bi se povećala transparentnost u pogledu troškova pravde. | 2022 | MP, SSK, TSK | Zakon o sudskim troškovima i naknadama, usvojen. | Nema razvoja. | | | | |  |
| 30 | Ažurirati portale institucija kako bi se pružile jasne i transparentne informacije o vrstama alternativnih mogućnosti rešavanja sporova, kada su prikladne, njihovim troškovima i trajanju. | 2022 | MP, SSK, TSK | Ažurirana veb stranica sa osnovnim informacijama za građane | Internet stranica Ministarstva pravde je ažurirana informacijama o alternativnom rešavanju sporova i konkretnim detaljima o tome.[[153]](#footnote-154)  SSK je integrisao vezu za posredovanje na svojoj veb stranici.[[154]](#footnote-155) Takođe, veb stranica TSK-a predstavlja mogućnosti za posredovanje u krivičnoj oblasti.  DT je izdao i objavio uputstvo A.nr.360/16 o praksi posredovanja kao alternativnog postupka u slučajevima nasilja u porodici..[[155]](#footnote-156) Takođe, u šestomesečnim i godišnjim izveštajima DT objavljuju se svi statistički podaci koji se odnose na tretman slučajeva alternativnim postupcima. | | | | |  |
| 31 | Potpisati Memorandum o razumevanju između različitih pružalaca pravne pomoći i drugih sektora kao što su zdravstvo, socijalne službe, centri za zapošljavanje i drugi, kako bi se uspostavila mreža saradnje u pružanju pravne pomoći, saveta i informacija o mogućnostima rešavanja sporova i stvaranju mreža za upućivanje. | 2022 | MP, SSK, TSK, AKK, Kosovska komora posrednika, drugi sektori | Memorandum o razumevanju, zaključen; mreža saradnje između različitih pravnih službi i pravosuđa, operativna. | Saradnja između ABPP-a sa socijalno zdravstvenim ustanovama i drugim relevantnim institucijama je kontinuirana, ali s obzirom na to da su regionalne kancelarije u nadležnosti lokalnog nivoa, ispituje se najbolji način zaključivanja ovog Memoranduma. Međutim, tokom druge polovine godine nije bilo nikakvog razvoja. | | | | |  |
| 32 | Izraditi strategiju posredovanja u skladu sa CEPEJ-ovim smernicama o posredovanju advokata, kako bi se povećala uloga pravnika u promociji posredovanja | 2022 | AKK | Usvojena strategija o posredovanju | Tokom izveštajnog perioda nije bilo nekog razvoja u vezi sa izradom strategije za posredovanje. | | | | |  |
| 33 | kroz | 2022  -  2023 | AKK | Najmanje 2 održana sastanka između AKK-a, advokata, predstavnika suda, službi za posredovanje, Komore posrednika; koordinisana komunikacija između AKK i sudova u vezi sa informacijama o posredovanju; Standardne informacije za strane u vezi sa klauzulama o posredovanju, obrasci za sporazume o posredovanju između strana i posrednika, spremni. | Kako je navedeno u jednogodišnjem izveštaju AKK-a, usvajanje Plana programa obuke omogućilo je da AKK održi obuke sa advokatima u oblasti posredovanja, sa ciljem obaveznog kontinuiranog pravnog obrazovanja i promovisanja posredovanja. Plan programa obuke za 2023. godinu.  • Obuka održana 18.03.2023.  • Obuka održana 25.03.2023.  • Obuka održana 17.06.2023. | | | | |  |
| 34 | Izmeniti Etički kodeks pravnika kako bi se uključila obaveza da se advokatima preporuči da razmotre alternativne alate za rešavanje sporova, uključujući posredovanje, pre upućivanja strana sudu, te stranama pruže relevantne informacije i savete. | 2022 | AKK | Izmenjeni Kodeks ponašanja za advokate, usvojen. | Izmene u relevantnim podzakonskim aktima su planirane nakon procesa izmene Zakona o advokaturi. | | | | |  |
| 35 | AKK promoviše amandmane na Etički kodeks pravnika, kako bi promovisala upotrebu posredovanja putem klauzula o posredovanju u ugovoru i savetima stranama | 2022 |  | Povećao se broj ugovora koje su sastavili advokati koji predviđaju klauzule o posredovanju u ugovoru; pravnici savetuju strane o mogućnosti posredovanja u njihovim sporovima. | Nema konkretnih razvoja, međutim, 25% obuke koja se tokom godine pruža advokatima odnosi se na Kodeks profesionalne etike advokata. | | | | |  |
| 36 | Uspostaviti i sprovoditi pojedinačne i zajedničke programe obuke za pravnike o veštinama rešavanja sporova (posebno posredovanju) kako bi se povećale veštine advokata u polju posredovanja | 2021 | AKK, SSK, TSK, AP | Uspostavljen individualni i zajednički program obuke između AKK-a, SSK-a, TSK-a i AP-a i 1 individualnih i zajedničkih obuka/ sastanaka o ulozi posredovanja održani; posredovanje kao modul početne i trajne pravne obuke za advokate | AKK je pružila obuku za advokate u oblasti alternativnog rešavanja sporova, od kojih su 3 organizovana za posredovanje, a su 2 organizovana za pitanja arbitraže.  Obuka za arbitražu dana 27.05.2023: [[156]](#footnote-157)  Obuka za arbitražu dana 24.06.2023: [[157]](#footnote-158)  Ove obuke su zasnovane na planu programa obuke u cilju daljeg unapređenja znanja advokata u ovim oblastima. | | | | |  |
| 37 | Održavanje individualne i zajedničke obuke za advokate o veštinama rešavanja sporova (posebno posredovanja) kako bi se povećale veštine advokata na polju posredovanja. | 2021 | AKK, SSK, TSK, AP | 2 individualne i zajedničke obuke/sastanaka o ulozi posredovanja | Tokom ovog vremenskog perioda organizovane su i održane 3 obuke iz oblasti posredovanja i 2 obuke za arbitražu. | | | | |  |
| 38 | Izrada Zakona o upravnim sporovima | 2022 | MP, SSK | Usvajanje Zakona o upravnim sporovima | Zakon br .08/L-182 o upravnim sporovima je usvojen u Skupštini dana 14.12.2023. [[158]](#footnote-159) | | | | |  |
| *Politička mera: Poboljšanje pristupa pravdi za ugrožene osobe i grupe* | | | | | | | 55% *u potpunosti sprovedeno* | | |  |
| 39 | Odobriti odluku o kriterijumima i postupcima za raspodelu dodatnih sredstava za skloništa za žrtve rodno zasnovanog nasilja. | 2022 | MP, Vlada RK | Usvojena odluka | Vlada Republike Kosovo je 23. novembra 2022. godine usvojila odluku o izdvajanju finansijskih sredstava u iznosu od 500.000,00 evra (petsto hiljada evra) nevladinim organizacijama koje pružaju socijalne i porodične usluge, uključujući prihvatilišta za zaštitu žrtvama nasilja u porodici i žrtvama trgovine ljudima, čije je sprovođenje počelo u periodu januar-april 2023. godine.  MP je u maju 2023. godine raspisalo Javni poziv za finansijsku podršku pravnim licima i licenciranim nevladinim organizacijama u oblasti socijalnih i porodičnih usluga za period maj-decembar, 23. februara 24. Pored javnog poziva MP-a, dana 15.03.23.god. obrazovana je Komisija za ocenu projekata za javnu finansijsku podršku projektima NVO licenciranih u oblasti socijalnih usluga, pri čemu je nakon prijave 49 pravnih lica (prihvatilišta, NVO) primile su podršku 41 od kojih 10 prihvatilišta. Iz budžeta MP-a za period maj - decembar 2023./februar 2024. godine, vrednost finansiranja prihvatilišta je 692,000 evra (šeststo devedeset dve hiljade evra). U okviru odluke Vlade, vrednost budžeta za pravna lica/NVO povećana je sa 1,000,000 evra (milion evra), na 1,500,000 evra (milion petsto hiljada evra). | | | | |  |
| 40 | Proširivanje mandata mehanizma koordinacije između sudskih i nesudskih institucija za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja u okviru MP-a | 2021 | MP | Usvojena Odluka Vlade o proširenju nadležnosti mehanizma koordinacije za nasilje u porodici | Ministarstvo pravde obrazovalo je radnu grupu za izradu Nacrta pravilnika o lokalnim mehanizmima za zaštitu od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i programa rodno zasnovanog nasilja za standardne operativne procedure, proistekle iz Zakona br. 08/L-185 o sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja. | | | | |  |
| 41 | Uspostavljanje mehanizma podrške za Kancelariju nacionalnog koordinatora | 2022 | MP | Mehanizam je uspostavljen | Ministarstvo pravde je pokrenulo postupak regrutacije za Mehanizam podrške za Kancelariju koordinatora. | | | | |  |
| 42 | Usklađivanje i ažuriranje standardnih operativnih procedura (SOP) koje se bave različitim vidovima nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja u svrhu poboljšanog odgovora i intervencije | 2022 | MP | SOP ažurirani, usklađeni i usvojeni. | Ministarstvo pravde obrazovalo je radnu grupu za izradu Programa standardnih operativnih procedura, proisteklih iz Zakona br. 08/L-185 o sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja. | | | | |  |
| 43 | Usvojiti odluku o godišnjoj analizi sudskih odluka u vezi sa slučajevima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja kako bi se procenilo da li su odluke u skladu sa kosovskim smernicama za odmeravanje kazne na Kosovu. | 2021-2023 | SSK | Usvojena odluka SSK-a; značajan broj sudskih odluka revidiran na godišnjem nivou; razmatranje izveštaja procene u SSK-u | Nema razvoja. | | | | |  |
| 44 | Usvojiti odluku o godišnjoj analizi optužnica u vezi sa predmetima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja kako bi se procenilo da li predlozi za kazne i mere uzimaju u obzir Smernice za odmeravanje kazne na Kosovu. | 2021-2023 | TSK | Usvojena odluka TSK-a; značajan broj sudskih odluka revidiran na godišnjem nivou; razmatranje izveštaja procene u TSK-u | Nema razvoja. | | | | |  |
| 45 | Analiza ISUP kako bi se utvrdilo da li su uključeni podaci potrebni za nadgledanje i prijavljivanje zločina protiv LGBTIQ + zajednice i oslikavanje preporuka ove analize u ISUP-u kako bi se omogućilo praćenje istrage, krivičnog gonjenja i izricanja presuda za zločine protiv LGBTIQ+ zajednice. | 2022 | KDU, KP, TSK, SSK, AKK | ISUP sadrži i generiše konkretne podatke o predmetima u vezi sa zločinima nad zajednicom LGBTIQ+. | TSK u ISUP-u registruje sve predmete sa detaljnim podacima, uključujući i radnje tužilaca. Izvršeno. U ISUP-u je postalo obavezno popunjavanje polja koje određuje motiv krivičnog dela. U sistemu je sada moguće prikupljati podatke o LGBTIQ + i drugim motivima i ovi podaci se mogu generisati iz sistema u statističke svrhe. | | | | |  |
| 46 | Nacrt specijalizovanih programa obuke za sudije i tužioce u vezi sa rodnom prirodom nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, i primeni kosovskih smernica o kažnjavanju. | 2021-2023 | AP,SSK,TSK | Izrađen specijalizovani program obuke. | U drugoj polovini godine ovaj nastavni plan obuke je još jednom revidiran i uz podršku eksperata Saveta Evrope redizajniran i sadrži 4 modula obuke koji su zasnovani na standardima Istanbulske konvencije, kako za građanski aspekt nasilja u porodici tako i u krivičnom aspektu. Očekuje se da će ovaj nastavni plan obuke biti sproveden tokom 2024. godine. | | | | |  |
| 47 | Sprovesti specijalizovane programe obuke za sudije i tužioce vezane za rodnu prirodu nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, i sprovođenje Kosovskih smernica o kažnjavanju. | 2022-2023 | AP,SSK,TSK | 4 specijalizovane obuka za sudije i tužioce i advokate | I u drugoj polovini godine održane su obuke iz oblasti nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. 31. avgusta održana je Procena rizika slučajeva nasilja u porodici. Dana 5. Septembra-1. Optuživanje i kažnjavanje slučajeva nasilja u porodici. Dana 26. oktobra žrtve seksualnog nasilja. 24.novembra 2023. godine, obuka na temu: Obuka o nasilju u porodici i Evropska konvencija o ljudskim pravima.[[159]](#footnote-160) | | | | |  |
| 48 | Izrada specijalizovanih sistematskih programa obuke za osoblje relevantnih institucija nadležnih za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja | 2022 | Nacionalni koordinator za nasilje u porodici | Izrađen sistematski program obuke. | U organizaciji Akademije pravde osmišljen je Program obuke.[[160]](#footnote-161)  Takođe, organizovane su dve sesije obuke „Suzbijanje i sprečavanje nasilja nad ženama/nasilja u porodici“, razvijene u saradnji sa projektom Saveta Evrope.[[161]](#footnote-162)  Pored toga, organizovane su i druge obuke za uključene profesionalce, tačno 29.11., 30.11. i 01.12.2023.godine, na temu „Istambulska konvencija: Jačanje implementacije za okončanje nasilja nad ženama, nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja“.[[162]](#footnote-163) | | | | |  |
| 49 | Sprovesti specijalizovane sistematične programe obuke za osoblje relevantnih institucija koje imaju nadležnosti za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. | 2023 | Nacionalni koordinator za nasilje u porodici | 4 posebne i zajedničke obuke za osoblje dotičnih institucija nadležnih za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja | U okviru specijalizovanih obuka, Ministarstvo pravde u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova i strateškim partnerima organizovalo je specijalizovane obuke sa nadležnim institucijama. Predmet ovih obuka je adresiranje seksualnog uznemiravanja, postupanje u slučajevima seksualnog nasilja prema Državnom protokolu, obuka o metodologiji prijavljivanja za praćenje i sprovođenje Strategije i Akcionog plana za zaštitu od nasilja u porodici i obuka sa Lokalnim koordinacionim mehanizmom i prihvatilištima za upravljanje slučajevima nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Takođe, u okviru specijalizovanih obuka, u saradnji sa EULEX-om, organizovane su obuke na nivou zemlje sa akterima odgovornim za postupanje u slučajevima seksualnog nasilja. Ove obuke se organizuju sa tužilaštvom, sudovima, braniocima žrtava, Institutom za sudsku medicinu i Institutom za forenzičku psihijatriju. Posebne obuke su: 1. Državni protokol za postupanje u slučajevima seksualnog nasilja 2. Obuka za adresiranje pitanja seksualnog uznemiravanja u državnim institucijama 3. Istanbulska konvencija i uloga Lokalnog koordinacionog mehanizma. 4. Izveštavanje o praćenju i sprovođenju Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Organizovane obuke obuhvataju period januar-jun 2023. godine. | | | | |  |
| 50 | Kontinuirano i dosledno prijavljivanje podataka u integrisanoj bazi podataka o nasilju u porodici | 2021-2023 | MP, ostale institucije | Ažurirana baza podataka sa podacima i objavljeni godišnji izveštaji | Baza podataka za evidentiranje slučajeva nasilja u porodici, ažurira se podacima od strane ukupno 497 korisnika, među kojima su:  ● Sud – 216  ● Tužilaštvo – 30  ● Policija – 114  ● BŽ – 24  ● CSR – 101  ● Prihvatilišta – 12  Međutim, sa SSK-om smo u procesu povezivanja baza podataka, gde će Ministarstvo pravde imati priliku da generiše podatke o slučajevima nasilja u porodici iz sistema sudstva (ISUP).  Ministarstvo pravde je u decembru 2023. godine na svojoj internet stranici objavilo podatke o slučajevima nasilja u porodici, i to:  Podaci koji su objavljeni za period 2019-2023 kategorisani su kao u nastavku:  1. Broj slučajeva nasilja u porodici prijavljenih policiji,  2. Broj žrtava nasilja u porodici kategorisane po polu,  3. Žrtve nasilja u porodici kategorisane po nacionalnosti,  4. Žrtve nasilja u porodici kategorisane po starosnim grupama,  5. Broj izvršilaca nasilja u porodici kategorisano po polu,  6. Izvršioci nasilja u porodici kategorisani po nacionalnosti,  7. Izvršioci nasilja u porodici kategorisani po starosnoj grupi,  8. Broj žena i dece primljena u prihvatilišta,  9. Ubijene žrtve nasilja u porodici,  10. Izdavanje naloga za privremenu hitnu zaštitu.  Baza podataka za postupanje sa izvršiocima nasilja u porodici razvijena je u okviru aktuelne baze podataka za identifikaciju slučajeva nasilja u porodici uz podršku UNDP-a, a njeno lansiranje je obavljeno 08.12.2023. godine od strane Ministarstva pravde.  U okviru baze podataka za identifikaciju slučajeva nasilja u porodici, već su uključene institucije koje se bave postupanjem sa izvršiocima nasilja u porodici, a to su: Korektivna služba Kosova i Probaciona služba Kosova.  Takođe, u okviru ove aktuelne baze podataka razvijen je i modul Agencije za besplatnu pravnu pomoć, koji je direktno vezan za usluge koje pružaju za žrtve nasilja. | | | | |  |
| *Politička mera: Efikasna saradnja između nesudskih organa i sudova i tužilaštava* | | | | | | | | 0% *u potpunosti sprovedeno* | |  |
| 51 | Skupština Kosova preduzima sve potrebne proceduralne korake da obezbedi izveštavanje MP, MUP, SSK, TSK Odboru za ljudska prava Skupštine Kosova u vezi sa preporukama Ombudsmana i preduzetim radnjama u skladu sa ovim preporukama, kako bi se povećala odgovornost u vezi sa navodnim kršenjem ljudskih prava. | 2022 | Skupština Kosova, MP, MUP, SSK, TSK | Najmanje jedan izveštaj iz svake javne institucije u vezi sa odgovorom na preporuke Institucije Narodnog advokata | Nema razvoja. | | | | |  |
| 52 | Uspostaviti i funkcionalizovati mehanizam koordinacije između IO-a i drugih nesudskih, administrativnih i tela za jednakost, kako bi se poboljšala međuinstitucionalna koordinacija radi bolje zaštite ljudskih prava i pružanje najboljih pravnih usluga građanima. | 2022 | OI, ARR, druga nesudska, upravna i druga tela za jednakost. | Uspostavljen i funkcionalan mehanizam koordinacije; 2 koordinaciona sastanka između aktera | Nema razvoja. | | | | |  |

**Poglavlje 3.2 - Povećanje efikasnosti i delotvornosti pravnih lekova**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radnja** | **Zadnji rok** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Proizvod (Ishod)** | **Napredak u sprovođenju** | |
|  |
| *Politička mera: Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira kako bi se osigurali učinkoviti pravni lekovi s ciljem pravnih i pravosudnih usluga usmerenih na građane* | | | | | | 72% *u potpunosti sprovedeno* |  |
| 1 | Izrada analize obrazaca za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku kako bi se utvrdili efikasni pravni lekovi za slučajeve koji uključuju kašnjenje u sudskim postupcima, gde će se analizirati mogućnosti kao što su žalbe Ustavnom sudu, žalbe najvišem sudu, ubrzavanje i kompenzacioni pravni lekovi i specifični pravni lekovi u oblasti krivičnog pravosuđa i zakonska ovlašćenja Narodnog advokata da pokreće sudske postupke u slučajevima kada su pravni lekovi neefikasni, direktno Ustavnom sudu. | 2022 | MP, SSK, TSK | Usvojen koncept dokument o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. | Ovaj koncept dokument je usvojen od strane Vlade dana 29 .06.2023 | |  |
| 2 | Usvojiti Zakon o krivičnom postupku, kako bi se unapredilo pravo na informisanje i tumačenje u oblasti krivičnog prava, u skladu sa standardima EU, te kako bi se povećao broj dostupnih pravnih lekova i povećala efikasnost pravnih lekova za loše funkcionisanje pravosudnog sistema koji se odnosi na prava okrivljenih u krivičnom postupku. | 2021 | MP | Usvojen novi Zakonik o krivičnom postupku | Zakonik o krivičnom postupku je usvojen od strane Skupštine 14.07.2022. [[163]](#footnote-164) Usklađivanje je izvršeno u određenoj meri sa Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta o pravu na informisanje u krivičnom postupku. Takođe, član 14(10) predviđa pravo žalbe okrivljenog na odluku kojom mu se osporava prevod. | |  |
| 3 | Izmeniti Etički kodeks za sudije da se kao teži disciplinski prekršaj sankcioniše i ograničenje prava na pravno zastupanje u krivičnim predmetima. | 2022 | TSK | Usvojen izmenjeni etički kodeks tužilaca | Nema razvoja. | |  |
| 4 | Usvojiti izmene i dopune Krivičnog zakonika koje se posebno odnose na kriminalizaciju zlostavljanja u policijskim stanicama, korektivnim centrima i pritvorskim centrima. | 2023 | MP | Izmenjeni i dopunjeni Krivični zakonik, usvojen. | Zakon br. 08/L -188 i izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Kosova br. 06/L-074 usvojen je od strane Skupštine 26.10.2023[[164]](#footnote-165), gde nije posebno obrađena kriminalizacija zlostavljanja u policijskim stanicama, korektivnim centrima i centrima za zadržavanje. | |  |
| 5 | Uspostaviti nezavisan, dostupan i efikasan mehanizam za žalbe u vezi sa zahtevima za mučenje i zlostavljanje u policijskim stanicama | 2022 | MUP | Mehanizam žalbi u policijskim stanicama, operativan. | Navode o mučenju i zlostavljanju u policijskim stanicama istražuju Uprava za profesionalne standarde i Policijski inspektorat, na osnovu žalbe. Policija dostavlja obrasce za žalbe u svakoj stanici. Kutije za žalbe se takođe nalaze na svakoj stanici, kojoj pristup ima samo Institucija Narodnog advokata, kao Nacionalni mehanizam za sprečavanje torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih postupaka i kazni. | |  |
| 6 | Uspostaviti nezavisan, dostupan i efikasan mehanizam za podnošenje žalbi na zahteve za mučenje i zlostavljanje u popravnim i pritvorskim centrima. | 2022 | KPS | Mehanizam za žalbe u pritvorskim i popravnim centrima, operativan. | Uputstvo za postupanje sa žalbama je na snazi. Takođe, u svakom pritvorskom i korektivnom centru postoje kutije za žalbe kojima ima pristup samo Institucija Narodnog advokata, kao Nacionalni mehanizam za sprečavanje torture i drugih surovih, nehumanih i ponižavajućih postupaka i kazni. Mehanizam za žalbe je stoga funkcionalan, sve žalbe se obrađuju i registruju u relevantnim registrima. | |  |
| 7 | Državni tužioci i policija pružaju obavezne informacije pojedincima u vezi sa njihovim pravom na pravno zastupanje i posledicama odricanja od ovog prava. | 2021-2023 | TSK, SP, MUP, KP | Izveštaji i zapisnici policije i tužilaštva ističu pružanje informacija | Državni tužilac je dužan da svaki put obavesti stranke o njihovim pravima u krivičnom postupku. Ovo se redovno sprovodi. | |  |
| 8 | Državni tužilac je dužan da svaki put obavesti stranke o njihovim pravima u krivičnom postupku. Ovo se redovno sprovodi. | Državni tužilac je dužan da svaki put obavesti stranke o njihovim pravima u krivičnom postupku. Ovo se redovno sprovodi. | Državni tužilac je dužan da svaki put obavesti stranke o njihovim pravima u krivičnom postupku. Ovo se redovno sprovodi. | Državni tužilac je dužan da svaki put obavesti stranke o njihovim pravima u krivičnom postupku. Ovo se redovno sprovodi. | Zakon o izvršenju krivičnih sankcija usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022. [[165]](#footnote-166)  Član 46. reguliše posete i lekarske preglede.  Članovi 12, 24, 28, 57(7), 90, 93, 96, 107, 108, 117 i 135 regulišu pravo na žalbu za različita pitanja, odnosno postupak za njihovo rešavanje. | |  |
| 9 | Izraditi i detaljno navesti Pismo o pravima, sa relevantnim informacijama za osumnjičene i optužene osobe u skladu sa evropskim standardima | 2021 | Policija Kosova | Pismo sa informacijama o pravima osoba odobreno i distribuirano svim policijskim stanicama, a dostupno svim osumnjičenima i optuženima | Izrađen je Obrazac za ljudska prava, sa relevantnim podacima za osumnjičena i optužena lica u skladu sa evropskim standardima. U periodu jul-decembar podeljen je kod 2913 ljudi. | |  |
| 10 | Povećati transparentnost operacija KPS-a u vezi sa postupanjem protiv kršenja od strane osoblja u popravnim i pritvorskim centrima. | 2021-2023 | MP, KSK | Godišnji izveštaj KPS-a sadrži informacije u vezi adresiranja kršenja | Izveštaj za 2023. sadrži broj disciplinskih prekršaja od strane osoblja, kao i preduzete mere.[[166]](#footnote-167) | |  |
| 11 | Poboljšati sistem vođenja i ažuriranja evidencije u KPS o pritvorenicima. | 2022 | MP, KPS | KPS sistem za održavanje i ažuriranje evidencije, operativan. | Problemi sa evidencijom pritvorenika su prevaziđeni i sada je sadašnji sistem operativan i efikasan. | |  |
| 12 | Funkcionalizovati elektronsko snimanje (tonski i / ili ako je moguće optički) policijskih ispitivanja u svim policijskim stanicama | 2022 | MUP, Policija Kosova | Svi razgovori i ispitivanja u policijskim stanicama na Kosovu su tonski I optički snimljeni. | Ovo je postepen proces i Kosovska policija stalno aktivira nove kamere u mestima zadržavanja.  Trenutno stanje je kao u nastavku:  Policijska stanica Vučitrn Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Srbica Da – Funkcionalno  - Region Severne Mitrovice, Policijska stanica Severne Mitrovice Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Leposavić Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Zvečane Da-Nije funkcionalna (Centar zadržavanja – nije funkcionalno)  Region Peći:  - Policijska stanica Peć Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Istok Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Klina Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Dečane, Da- Funkcionalno  Region Prizrena:  - Policijska stanica Prizren Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Suvareka Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Dragaš Da – Funkcionalno  Region Uroševca:  - Policijska stanica Uroševac Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Kačanik Da – Funkcionalno  Region Gnjilana:  - Policijska stanica Gnjilane Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Vitina Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Ranilug Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Parteš Da – Funkcionalno  Region Đakovice: - Policijska stanica Đakovica Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Orahovac Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Mališevo Da – Funkcionalno  Granična policija  - Granični prelaz Globočica ima prostoriju za zadržavanje- kamera je funkcionalna.  - RDPK Zapad: Granični prelaz Qafa e Prushi ima prostoriju za zadržavanje- kamera je funkcionalna.  - Granični prelaz Qafa e Morines ima prostoriju za zadržavanje- kamera je funkcionalna.  - Granični prelaz Merdare ima prostoriju za zadržavanje - kamera je funkcionalna.  - Granični prelaz Mutivoda ima prostoriju za zadržavanje – kamera je funkcionalna.  - DRPKS (Lužan) ima prostoriju za zadržavanje – kamera je funkcionalna. | |  |
| 13 | Funkcionalizovati kamere u svim mestima zadržavanja pod upravom kosovske policije | 2022 | Policija Kosova | Na svim mestima zadržavanja kamere su instalirane i rade. | Ovo je postepen proces i Kosovska policija stalno aktivira nove kamere u mestima zadržavanja.  Trenutno stanje je kao u nastavku:  Region Prištine /Stanice- postavljene kamere:  Region Prištine:  - Policijska stanica Priština centar Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Podujevo Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Lipljane Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Obilić Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Gračanica Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Glogovac Da – Funkcionalno  Region Južne Mitrovice:  - Policijska stanica Južna Mitrovica, Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Vučitrn Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Srbica Da – Funkcionalno  - Region Severne Mitrovice, Policijska stanica Severne Mitrovice Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Leposavić Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Zvečane Da-Nije funkcionalna (Centar zadržavanja – nije funkcionalno)  Region Peći:  - Policijska stanica Peć Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Istok Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Klina Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Dečane Da – Funkcionalno  Region Prizrena:  - Policijska stanica Prizren Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Suvareka Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Dragaš Da – Funkcionalno  Region Uroševca:  - Policijska stanica Uroševac Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Kačanik Da – Funkcionalno  Region Gnjilana:  - Policijska stanica Gnjilane Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Vitina Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Ranilug Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Parteš Da – Funkcionalno  Region Đakovice: - Policijska stanica Đakovica Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Orahovac Da – Funkcionalno  - Policijska stanica Mališevo Da – Funkcionalno  Granična policija  - Granični prelaz Globočica ima prostoriju za zadržavanje- kamera je funkcionalna.  - RDPK Zapad: Granični prelaz Qafa e Prushi ima prostoriju za zadržavanje- kamera je funkcionalna.  - Granični prelaz Qafa e Morines ima prostoriju za zadržavanje- kamera je funkcionalna.  - Granični prelaz Merdare ima prostoriju za zadržavanje - kamera je funkcionalna.  - Granični prelaz Mutivoda ima prostoriju za zadržavanje – kamera je funkcionalna.  - DRPKS (Lužan) ima prostoriju za zadržavanje – kamera je funkcionalna. | |  |
| 14 | Kontinuirana instalacija kamera u centrima pod upravom KPS-a. | 2021-2023 | KSK | Povećan broj instaliranih i operativnih kamera. | Iz ugovora o servisiranju i održavanju, sistem kamera je instaliran i popravljen: KC-Dubrava: 02, KC-Lipljane:10, KC-Priština: 3, KC -Prizren:05, KC -Smrekovnica:02, KC -Gnjilane: 21, KC -Mitrovica: 7. Potpisan je ugovor za aktivnost instaliranja sigurnosnih kamera u KC Dubrava (broj kamera koji će biti instaliran je 176). | |  |
| 15 | Sistematski prevod izabrane sudske prakse ESLJP-a | 2021-2023 | AP | Odabrana sudska praksa ESLJP-a objavljena i raspodeljena u svim sudovima i tužilaštvima. | Kao što je naglašeno u prethodnim izveštajima, AP nastavlja da pruža pristup odlukama ESLJP preko HUDOC-a. Pored toga, kroz sprovedene obuke za sudsku praksu EKLJP nastavlja da promoviše standarde ljudskih prava za sve svoje korisnike u skladu sa zakonom. | |  |
| 16 | Uspostaviti nezavisnu institucionalnu listu za odabir i imenovanje ovlašćenih branioca po službenoj dužnosti, kako bi se osigurali minimalni standardi stručnosti, iskustva i ponašanja branioca u krivičnim stvarima. | 2022 | MP i AKK | Objavljen spisak branilaca u pravnom zastupanju. | Postoji spisak advokata koji pružaju pravne usluge u predmetima po službenoj dužnosti 24/7, spisak je nezavisan i njome celim procesom rukovodi Kancelarija za koordinaciju, koja radi 24 sata dnevno, svakog dana u godini, za potrebe policije, tužilaštva, suda i relevantnih institucija u vezi sa ovim pitanjima. | |  |
| 17 | Izmeniti zakonodavni okvir za postavljanje kvalifikacionih kriterijuma za advokate imenovane po službenoj dužnosti u složenim i ozbiljnim krivičnim stvarima | 2022 | AKK | Usvajanje kriterijuma kvalifikacije i njihovo objavljivanje | Što se tiče ovog predmeta, predmet je u Apelacionom sudu i čekamo odluku što se tiče obustavljanja Uredbe koja je predviđala takve kriterijume. | |  |
| 18 | Ažurirati listu branioca imenovanih po službenoj dužnosti u složenim i teškim krivičnim predmetima, informacijama o pojedinačnoj usklađenosti svakog od njih sa postavljenim kvalifikacionim kriterijumima | 2022 | AKK, MP | Spisak branilaca, objavljen. | Spisak advokata je javan i svi imaju pristup internet stranici AKK. Takođe, angažovani advokati se objavljuju u realnom vremenu, ali i u obliku sažetka izveštaja na nedeljnoj osnovi na internet stranici AKK-a. | |  |

**Poglavlje 3.3 - Poboljšanje pružanja usluga slobodnih profesija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radnja** | **Zadnji rok** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Proizvod (Ishod)** | **Napredak u sprovođenju** | | | |
|  |
| *Politička mera: Dalji razvoj i konsolidacija posredovanja i postupka stečaja* | | | | | | | 62% *u potpunosti sprovedeno* | |  |
| 1 | Usvajanje podzakonskih akata o naknadama posredovanja | 2021 | MP | Podzakonski akt o naknadama za posrednike, usvojen | Administrativno uputstvo MP-br. 4/2021 o naknadama za medijatore u Republici Kosovo, potpisan od strane ministra pravde 07.12.2021. | | | |  |
| 2 | Usvajanje podzakonskih akata za pokretanje postupka posredovanja na svoju inicijativu | 2021 | MP | Odobren podzakonski akt o pokretanju postupka posredovanja na svoju inicijativu | Administrativno uputstvo 04/2021 o naknadama za medijatore usvojeno od strane ministra i objavljeno u Službenom listu u decembru 2021. godine.[[167]](#footnote-168) | | | |  |
| 3 | Opremljenje Komore posrednika potrebnim alatima (uključujući infrastrukturu) kako bi ona postala operativna. | 2022 | MP | Kancelarija, osoblje i sva prateća infrastruktura Komore posrednika, završena i operativna | Ministarstvo pravde je tokom 2022. godine podržalo Komoru medijatora infrastrukturom i pratećim materijalima kancelarije Komore. Takođe, uz podršku Projekta komercijalne pravde (USAID), obezbeđeno je angažovanje pripravnika za podršku radu kancelarije Komore, u smislu jačanja i stvaranja stalnog kadra u budućnosti. | | | |  |
| 4 | Uspostaviti i funkcionalizovati koordinativni, primenljivi i fleksibilni mehanizam između relevantnih državnih organa kako bi kancelarije za posredovanje u sudovima i tužilaštvo bile operativne. | 2022 | MP, SSK, TSK, KNK | Uspostavljen i u funkciji mehanizam koordinacije; održana 2 sastanka; funkcionalne kancelarije za posredovanje u sudovima i tužilaštvima | Na nivou osnovnih sudova stvoreno je ukupno 16 prostora za posredovanje. Svi glavni sudovi imaju prostore za posredovanje i skoro svi ogranci (osim Kamenice, Vučitrna, Suve Reke, Dragaša i Gračanice. Takođe u svim osnovnim tužilaštvima stvoreni su prostori za posredovanje. | | | |  |
| 5 | Preduzimanje aktivnosti na podizanju svesti o ulozi posredovanja među profesionalcima i širom javnošću kako bi se povećala upotreba posredovanja. | 2021-2023 | MP, KNK, SSK, TSK, | Svake godine realizovana je 1 video produkcija i njeno emitiranje na televizijskim kanalima, kao i bilbordi i oglasi na portalima, MP veb stranici i društvenim mrežama. | Tokom 2021. i 2022. godine, MP je promovisao ulogu posrednika. Naime, organizovana je Nedelja posredovanja sa različitim aktivnostima u 2021. godini, prikazani su i televizijski spotovi (RTK) za posredovanje, ali je posredovanje promovisano i na Fejsbuk stranici Ministarstva i Komore posrednika. Takođe, uz podršku Programa privrednog prava, angažovano je 10 trenera za organizovanje aktivnosti podizanja svesti, od kojih je ukupno 24 održano za pravosudne profesionalce, nevladine organizacije i javnost uopšte.  Održana je i nedelja posredovanja, gde su podeljene brošure po opštinama, održani sastanci sa građanima radi informisanja o upotrebi posredovanja. Posredovanje je takođe kontinuirano promovisano na sajtu MP i njegovim društvenim mrežama.[[168]](#footnote-169) | | | |  |
| 6 | Uspostaviti koordinacionu grupu između MP i MTI za analizu zakonodavstva u oblasti stečaja. | 2021 | MP, MTI | Koncept dokument o stečaju, odobren | Koncept dokumenta o stečaju je usvojen od strane Vlade Odlukom br. 16/99 od 30.09.2022.[[169]](#footnote-170) | | | |  |
| 7 | Izrada izmena i dopuna Zakona o stečaju kako bi se uklonile trenutne prepreke za njegovu primenu u praksi, bolja zaštita interesa poverilaca, povećale mogućnosti za povratak dužnika (preduzeća) reorganizacijom i pružanje pravne osnove za osnivanje Komore stečajnih upravnika. | 2022 | MP, MTI | Izmenjeni zakon o stečaju, usvojen | Nacrt zakona o stečaju je u principu razmotren 19.10.2023. Planirano je da se ova aktivnost sprovede nakon usvajanja novog Zakona o stečaju. | | | |  |
| 8 | Usvojiti novi Statut Komore stečajnih upravnika, zasnovan na izmenama i dopunama Zakona o stečaju. | 2022 | KSU | Odobren novi statut stečajnih upravnika | Nacrt zakona o stečaju je razmotren u principu dana 19.10.2023. Planira se da se ova aktivnost sprovede nakon usvajanja novog Zakona o stečaju. | | | |  |
| 9 | Oprema Komore stečajnih upravnika neophodnom opremom (uključujući infrastrukturu) kako bi ona postala operativna. | 2022 | MP | Kancelarija zajedno sa kompletnom pratećom infrastrukturom Komore stečajnih upravnika, kompletna i operativna. | Ministarstvo pravde u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova obezbedilo je prostorije za Komoru stečajnih administratora, kao i inventar i opremu neophodnu za funkcionisanje kancelarije KSAK. | | | |  |
| 10 | Pripremiti i provoditi redovne aktivnosti za podizanje svesti o stečajnim postupcima i ulozi stečajnih upravnika u tim postupcima, unutar pravosudnog sistema i za javnost. | 2021 - 2023 | MP, KSAK, Privredna komora | Svake godine realizovana je 1 video produkcija i njeno emitovanje na TV kanalima, kao i bilbordi i oglasi na portalima, MP veb stranici i društvenim mrežama. | Planira se da se ova aktivnost sprovede nakon usvajanja novog Zakona o stečaju. Nacrt zakona o stečaju je usvojen u prvom čitanju od strane Skupštine dana 19.10.2023 | | | |  |
| 11 | Uspostaviti i sprovesti odgovarajući i jedinstveni sistem prikupljanja podataka za rad izvršnog sistema, kako bi se stvorila bolja i jasnija slika o radu sistema i registrovanim opštim trendovima, omogućavajući bolje informisano donošenje odluka. | 2021 | MP, KPIK, SSK | Jedinstveni sistem prikupljanja podataka za rad izvršnog sistema, uspostavljen i primenljiv. | Ovaj sistem je zvanično pušten u rad, ali nije počeo da se primenjuje, jer je Komora izvršitelja zatražila zakonske izmene za korišćenje ovog sistema. | | | |  |
| 12 | Odluka o zapošljavanju 20 dodatnih privatnih izvršitelja radi bolje geografske distribucije izvršnih usluga. | 2022 | MP | 20 novo regrutovanih privatnih izvršitelja. | Ministarstvo pravde je 27. aprila 2022. god. raspisalo javni oglas za polaganje ispita za privatne izvršitelje. Dana 23.07.2022. godine ispit za privatne izvršitelje položilo je 13 kandidata, od kojih su 4 počela da obavljaju delatnost sudskog izvršitelja u decembru 2022. godine. Očekuje se da će još 2 početi sa radom 2023. Tokom 2023. planirano je novo raspisivanje oglasa za imenovanje. | | | |  |
| 13 | Odluka o zapošljavanju 10 dodatnih privatnih izvršitelja radi bolje geografske distribucije izvršnih usluga. | 2023 | MP | 10 novo regrutovanih privatnih izvršitelja. | U januaru i februaru 2023. godine - 2 privatna izvršitelja su otpočela aktivnost izvršenja. U decembru 2023. godine položila su zakletvu 3 privatna izvršitelja. | | | |  |
| *Politička mera: Poboljšanje kvaliteta pružanja usluga za sve pravne profesije* | | | | | | 12% *u potpunosti sprovedeno* | | |  |
| 14 | Izrada koncept dokumenta o izvršnom postupku | 2022 | MP | Usvojen koncept dokument | U vezi sa ovim Koncept dokumentom, nakon diskusije i analize Radne grupe, došli su do zaključka da oblast izvršenja treba da bude obrađena u okviru Koncept dokumenta za građanski postupak (ZGP), jer je ova oblast njegov deo. Stoga je ovaj KD spojen sa ZGP-om, koji je trenutno u fazi finalizacije. | | | |  |
| 15 | Preduzimanje sveobuhvatne analize potreba za obukom, uzimajući u obzir slične prethodne procene u pogledu pravnih, administrativnih i tehničkih veština slobodnih zanimanja. | 2021 | MP, KCPEA, KCN, Komora medijatora, KSU | Spisak potreba za obukom, odobren | Nema razvoja | | | |  |
| 16 | Izrada početne, kontinuirane i specijalizovane obuke za posrednike, kako bi se povećao nivo znanja i veština i kvalitet pružanja usluga. | 2021 | MP, Komora posrednika, | Odobreni početni, kontinuirani i specijalizovani programi obuke. | Nacrt nastavnog plana je prošao fazu konsultacija i nalazi se u Pravnom odeljenju Ministarstva prosvete | | | |  |
| 17 | Organizovati početne, kontinuirane i specijalizirane obuke za posrednike, na osnovu odobrenih nastavnih planova i programa | 2022-2023 | MP, Komora posrednika, | 2 obuke održane tokom godine. | Planirano je da kontinuirane obuke počnu u septembru-oktobru 2023. godine, kada se očekuje da će stručnjaci iz SAD-a biti na Kosovu, dok će početne obuke početi ukoliko se već smatra da postoji potreba za raspisivanjem konkursa za sertifikaciju novih posrednika. Međutim, nije bilo nikakvog razvoja. | | | |  |
| 18 | Izrada početne, kontinuirane i specijalizovane obuke za stečajne upravnike, kako bi se povećao nivo znanja i veština i kvalitet pružanja usluga. | 2021 | MP, KSAK | Usvojiti početni, kontinuirani i specijalizovani programi obuke. | Planirano je da se ova aktivnost sprovede nakon usvajanja novog Zakona o stečaju. Predlog zakona o stečaju usvojen je u prvom čitanju od strane Skupštine 19.10.2023 | | | |  |
| 19 | Organizovanje početne, stalne i specijalizovane obuke za stečajne administratore, na osnovu usvojenih nastavnih planova | 2022  -  2023 | MP, KSAK | 2 obuke održane tokom godine. | Planirano je da se ova aktivnost sprovede nakon usvajanja novog Zakona o stečaju. Predlog zakona o stečaju usvojen je u prvom čitanju od strane Skupštine 19.10.2023 | | | |  |
| 20 | Izraditi početne, kontinuirane i specijalizovane programe obuke za notare u skladu sa prihvaćenim standardima i najboljom praksom, kako bi se povećao nivo kvaliteta usluga za građane i preduzeća. | 2021 | MP, KNK | Odobreni novi početni, kontinuirani i specijalizovani programi obuke. | Notarska komora je osmislila i završila početne i kontinuirane programe obuke za notare.[[170]](#footnote-171) | | | |  |
| 21 | Organizovati početne, kontinuirane i specijalizovane obuke za notare, na osnovu novo odobrenih nastavnih planova i programa. | 2022-2023 | MP, KNK | 4 obuke održane | NKK je tokom ovog izveštajnog perioda održala 2 obuke za notare: 03. juna 2023. Godine, Notarska komora u saradnji sa Kosovskom katastarskom agencijom (KKA) održala je obuku za notare u saradnji sa Kosovskom katastarskom agencijom (KKA) održala obuku za notare i saradnike notarskih kancelarija, na temu „Napomena notara u SIKT-K“, aplikacija koju je izradila ova agencija za beleženje LRP i REF-a u koloni napomena u imovinskom sertifikatu, od strane notara. Svrha ove obuke je bila da se bliže informiše o koracima koje notari moraju da prate u sistemu digitalnih usluga KKA, za registraciju beleške za katastarske jedinice koje će biti predmet notarskih akata. Održano u hotelu Emerald, Priština. • 25-26. februara 2023. godine, Notarska komora u saradnji sa GIZ-om i NJIF-K, održala je naprednu obuku o sprečavanju pranja novca i suzbijanju finansiranja terorizma, sa govornikom g. Dritan Vakaj. Grupa 1: Prizren, 25. Februara 2023, hotel „Lakeside”. Grupa 2: Priština, 26. februara 2023, hotel „Sirius“. | | | |  |
| 22 | Izrada nove početne, kontinuirane i specijalizovane programe obuke za privatne izvršitelje u skladu sa prihvaćenim standardima i najboljom praksom, kako bi se povećao nivo kvaliteta usluga za građane i preduzeća. | 2021 | MP, KPI | Odobreni novi početni, kontinuirani i specijalizovani programi obuke. | Nema razvoja. | | | |  |
| 23 | Organizovati početnu, kontinuiranu i specijalizovanu obuku za privatne izvršitelje na osnovu novo odobrenih nastavnih planova i programa | 2022-2023 | MP, KNK | 4 obuke održane | KPI je tokom ovog perioda održala 3 obuke: 1. Obuka za Administrativno uputstvo za takse za izvršenje, dana 27.01.2023.  2. Obuka za izvršne postupke - dozvola izvršenja od 31.05.2023. Dok u drugom delu godine nije bilo razvoja. | | | |  |
| 24 | Jačanje kapaciteta odgovarajućih komora slobodnih profesija u vezi sa pružanjem obuke (obavezna početna obuka i kontinuirana obuka) u cilju povećanja nivoa kvaliteta usluga za građane i preduzeća. | 2022 | MP, KNK, KPI, KSAK, Komora posrednika | 4 obuke za obučene trenere, po 1 za svako slobodno zanimanje: notari, privatni izvršitelji, stečajni upravnici i posrednici. | U vezi sa podizanjem unutrašnjih kapaciteta NKK-a, MUN (Međunarodna unija notara) je održala obuku za TOT (Obuka za trenere). | | | |  |
| 25 | Da se zakonom o stečaju predvidi obaveza pohađanja kontinuirane godišnje obuke za stečajne administratore u cilju povećanja znanja i veština, kvaliteta pruženih usluga i povećanja poverenja javnosti u usluge koje pružaju slobodne profesije. | 2022 | MP, MTI | Izmena Zakona o stečaju, koji predviđa stalnu obuku za stečajne administratore, usvojen.. | Nacrt zakona o stečaju je usvojen u prvom čitanju od strane Skupštine 19.10.2023. godine i ovaj deo je uključen. [[171]](#footnote-172) | | | |  |
| 26 | Usvajanje internog akta KSAK-a koji reguliše kontinuiranu obuku za stečajne administratore. | 2022 | KKSU | Usvojen je akt KKSU o kontinuiranoj obuci stečajnih upravnika. | Ova aktivnost je planirana da se sprovede nakon usvajanja novog Zakona o stečaju. Nacrt zakona o stečaju usvojen je u prvom čitanju od strane Skupštine 19.10.2023 | | | |  |
| 27 | Uspostaviti program stručnog usavršavanja za osoblje notara, kako bi se povećao kvalitet usluga koje se pružaju građanima i preduzećima. | 2021 | MP, KCN | Odobren program stručnog usavršavanja za osoblje notara. | Notarska komora je izradila i završila nastavne planove početne i stalne obuke za notare, dok je program obuke za osoblje notara planiran tokom 2023. godine. | | | |  |
| 28 | Organizovati obuke za osoblje notara, na osnovu odobrenog programa obuke | 2022-2023 | MP, KCN | 4 obuke održane za zaposlene javnih notara | Nema razvoja. | | | |  |
| 29 | Uspostaviti program stručnog usavršavanja za zaposlene u privatnim izvršnim organima, kako bi se povećao kvalitet usluga koje se pružaju građanima i preduzećima. | 2021 | MP, KCN, CPEA | Program obuke tokom službe za zaposlene privatnih izvršitelja, usvojen | Nema razvoja. | | | |  |
| 30 | Organizovati obuke za zaposlene u privatnim izvršnim organima, na osnovu odobrenog programa obuke. | 2022-2023 | MP, KCN | 4 obuke održane za zaposlene privatnih izvršitelja | Nema razvoja. | | | |  |
| 31 | Potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa Akademijom pravde za uspostavljanje mehanizama za pružanje zajedničke obuke za slobodne profesije sa sudijama, tužiocima, pomoćnim osobljem iz sudova i tužilaštava, u cilju zajedničke poboljšane međuinstitucionalne koordinacije i saradnje između poslanika, Suda i odgovarajuće komore. | 2021 | MP, SSK, TSK, Komora slobodnih profesija, AP | Memorandum o razumevanju, potpisan. | Tokom izveštajnog perioda, Pravna akademija se angažovala na postizanju sporazuma o saradnji sa Komorama slobodnih profesija za koje još nije postignut sporazum. U septembru, odnosno 8. septembra, obratila se Komori za posredovanje preko njenog predstavnika i na platformi 'info@noteria-ks.org'. U imejlu upućenom odgovarajućim komorama, podsetili smo ih na meru predviđenu Strategijom za vladavinu prava u odnosu na naše institucije, da kroz sporazume o saradnji stvaramo mogućnosti za zajedničku tematsku obuku zajedno sa sudijama i tužiocima, i da na taj način doprinesemo povećanju kapaciteta pravnih stručnjaka i sprovođenju strategije.  Na ovaj zahtev i inicijativu AP-a odgovorila je Komora za posredovanje, zbog čega smo se i dogovorili i postigli sporazumi sporazum o saradnji koji je potpisan na dane posredovanja, tačnije 26. septembra 2023. godine. Kao rezultat ovog sporazuma, službenici za posredovanje imaju priliku i učestvovali su u obukama AP-a, kako zajedno sa sudijama i tužiocima, tako i obukama posvećenim samo službenicima za posredovanje.  Uprkos pokušaju AP-a i podsećanja Notarske komore, sa njom još uvek nismo postigli sporazum, jer nismo dobili odgovor. | | | |  |
| 32 | Uspostaviti nastavni plan i program Akademije pravde za zajedničku obuku sudija, tužilaca i slobodnih profesija | 2021 | AP, SSK, TSK, | Odobren AP nastavni plan i program za zajedničku obuku. | Program obuke AP-a je zajednički i u zavisnosti od tema sadržanih u programu, određuju se i korisnici. Dakle, značajan deo obuke koju nudi ovaj program uključuje i druge pravne stručnjake kao što su državni advokati, posrednici, službenici za besplatnu pravnu pomoć i drugi. U nastavku ovog dokumenta, predstavljene su aktivnosti obuke u kojima su relevantni subjekti učestvovali. | | | |  |
| 33 | Organizovati zajedničke tematske obuke za slobodna zanimanja sa sudijama, tužiocima, pomoćnim osobljem iz sudova i tužilaštava, kako bi se poboljšala koordinacija i međuinstitucionalna saradnja između MP, AO i odgovarajućih komora. | 2022-2023 | AP, MP, SSK, TSK, Komora slobodnih profesija | 4 sprovedenih zajedničkih obuka sa slobodnim profesijama, sudijama i tužiocima. | Tokom izveštajnog perioda, stručnjacima iz reda slobodnih profesija je omogućeno učešće na obukama koje su od interesa po programu kontinuiranog usavršavanja. Kao rezultat toga, učestvovali su u zajedničkim obukama sa sudijama i tužiocima, ali i u posebnim obukama posvećenim relevantnim kategorijama. U ovim obukama su učestvovali državni advokati, posrednici, službenici besplatne pravne pomoći, branioci žrtava, službenici CSR-a i drugi pravni stručnjaci, u zavisnosti od pravnih pitanja koja su bila predmet obrade i povezanosti njihovog rada sa relevantnim temama.[[172]](#footnote-173) | | | |  |
| 34 | Pregled Etičkog kodeksa notara kako bi se razmotrile najnovije izmene i dopune Zakona o notarima | 2022 | MP, KNK | Usvojen novi etički kodeks notara | Etički kodeks je usklađen od strane Međunarodne unije notara, a Komore članice Međunarodne unije notara moraju imati jedinstveni kodeks. | | | |  |
| 35 | Nacrt etičkog kodeksa stečajnih upravnika | 2022 | MP, KSUK | Etički kodeks stečajnih upravnika, odobren. | Planirano je da se ova aktivnost sprovede nakon usvajanja novog Zakona o stečaju. Nacrt zakona o stečaju usvojen je u prvom čitanju od strane Skupštine 19.10.2023 | | | |  |
| 36 | Revidirati statut KPI kako bi se bolje razjasnila uloga tela KPI i hijerarhija internih normativnih akata KPIA. | 2021 | MP, KPI | Revidirani statut KPI usvojen | Nacrt Statuta je pripremljen, ali još nije usvojen, nalazi se u PO, Na osnovu diskusije sa PO-em, biće uvršteni u odluci, koja će obuhvatiti neke akte koji treba da budu izmenjeni. | | | |  |
| 37 | Revidirati nacrt etičkog kodeksa PI kroz blisku koordinaciju između KPI i MP kako bi se bolje razvila osnovna etička pravila i ponašanje privatnih izvršitelja. | 2021 | MP, KPI | Odobren novi etički kodeks privatnih izvršitelja. | Nacrt Kodeksa je pripremljen, ali još nije usvojen, nalazi se u PO, Na osnovu diskusije sa PO-em, biće obuhvaćen u odluci, koja će obuhvatiti neke akte koji treba da budu izmenjeni. | | | |  |
| 38 | Preduzeti analizu odgovarajućih nadležnosti Divizije za administrativni nadzor zakonitosti aktivnosti slobodnih profesija i Odeljenja slobodnih profesija (uključujući dve postojeće divizije) u okviru MP-a | 2021 | MP | Izvršena je analiza odgovarajućih nadležnosti. | Uz podršku EU projekta 'EUKOJUST', izrađena je analiza nadležnosti između Odeljenja za slobodne profesije i Divizije za nadzor i date preporuke koje će biti razmotrene prilikom finalizacije novog Pravilnika za organizaciju Ministarstva pravde. | | | |  |
| 39 | Preduzimanje mera za usklađivanje odgovarajućih nadležnosti Divizije za administrativni nadzor zakonitosti aktivnosti SP i Odeljenja SP. | 2022 | MP | Mere za usklađivanje operacija su usvojene. | Ova aktivnost je u toku i obrađena je kroz Nacrt unutrašnje Uredbe MP-a, koja je u fazi usvajanja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. | | | |  |
| 40 | Izrada detaljnih uputstva za učinak, nadgledanje i kontrolu notara, posrednika i stečajnih administratora, u cilju boljeg nadgledanja i kontrole slobodnih profesija. | 2021 | MP, KNK, Komora posrednika, KSAK | Uputstvo za učinak, nadgledanje i kontrolu slobodnih profesija je usvojeno. | Osim uputstva za nadzor privatnih izvršitelja koje je odobreno pre stupanja na snagu ove Strategije, što se tiče drugih slobodnih profesija, nisu izdata posebna uputstva za nadzor. | | | |  |
| 41 | Bliska koordinacija između MP i Ministarstva finansija (MF) radi utvrđivanja finansijskih podsticaja za osoblje Divizije za administrativni nadzor zakonitosti aktivnosti SPP. | 2022 | MP, MF | Obezbeđeni su konačni podsticaji | Nema razvoja. | | | |  |
| 42 | Uspostaviti i funkcionalizovati Stručnu komisiju za procenu izvršenja kako bi se pružila prilika za nezavisnu reviziju sistema izvršenja, što omogućava povećanu odgovornost i doprinosi utvrđivanju načina za njegovo dalje poboljšanje. | 2021 | MP | Osnovana i operativna profesionalna komisija. | Ovo pitanje je u procesu analize u okviru Koncept dokumenta Zakonika o građanskom postupku. | | | |  |
| 43 | Uspostaviti program obuke za MP i odgovarajuće komore za sprovođenje uputstva za praćenje i kontrolu za slobodne profesije. | 2022 | MP, KNK, KPI, KSAK, Komora posrednika | Usvojen program obuke | Notarska komora je odobrila program početne i kontinuirane obuke. | | | |  |
| 44 | Organizovati obuku za MP i odgovarajuće komore za sprovođenje uputstva za praćenje i kontrolu za slobodne profesije. | 2023 | MP, KNK, KPI, KSAK, Komora posrednika | 2 održane obuke. | NKK je tokom ovog izveštajnog perioda održala 2 obuke za notare: 03. juna 2023. Godine, Notarska komora u saradnji sa Kosovskom katastarskom agencijom (KKA) održala je obuku za notare u saradnji sa Kosovskom katastarskom agencijom (KKA) održala obuku za notare i saradnike notarskih kancelarija, na temu „Napomena notara u SIKT-K“, aplikacija koju je izradila ova agencija za beleženje LRP i REF-a u koloni napomena u imovinskom sertifikatu, od strane notara. Svrha ove obuke je bila da se bliže informiše o koracima koje notari moraju da prate u sistemu digitalnih usluga KKA, za registraciju beleške za katastarske jedinice koje će biti predmet notarskih akata. Održano u hotelu Emerald, Priština  • 25-26. februara 2023. godine, Notarska komora u saradnji sa GIZ-om i NJIF-K, održala je naprednu obuku o sprečavanju pranja novca i suzbijanju finansiranja terorizma, sa govornikom g. Dritan Vakaj. Grupa 1: Prizren, 25. Februara 2023, hotel „Lakeside”. Grupa 2: Priština, 26. februara 2023, hotel „Sirius“. KPI je tokom ovog perioda održala 3 obuke: 1. Obuka za Administrativno uputstvo o taksama za izvršenje, dana 27.01.2023.  2. Obuka za izvršne postupke - dozvoljavanje izvršenja dana 31.05.2023.  3. Obuka o PRIVREDNOM SUDU - NADLEŽNOSTI, POSTUPAK, PRAKSA, dana 02.06.2023. | | | |  |
| 45 | Kreirati standarde, uključujući standardne rokove, tokom kojih izvršitelji trebaju preduzeti mere prema završetku izvršnog predmeta. | 2021 | MP, KPI | Uspostavljeni standardi su usvojeni | Obuka za izvršni postupak - dozvoljavanje izvršenja, od 31.05.2023. godine, nije bilo drugih razvoja. | | | |  |
| 46 | Usvajanje podzakonskih akata o kontroli i nadzoru stečajnih upravnika nakon izmene i dopune Zakona o stečaju i uspostavljanja Komore stečajnih administratora | 2022 | MP, KSAK | Usvojen podzakonski akti | Ova aktivnost je planirana za sprovođenje nakon usvajanja novog Zakona o stečaju. Nacrt zakona o stečaju je usvojen u prvom čitanju od strane Skupštine dana 19.10.2023 | | | |  |
| *Politička mera: Poboljšanje međuprofesionalne saradnje* | | | | | | | | 50% *u potpunosti sprovedeno* |  |
| 47 | Stvoriti i sprovesti održivi mehanizam za blisku koordinaciju između MP-a i odgovarajućih komora FLP-a | 2021 | MP, KNK, KPI, KSAK, Komora posrednika | Funkcionalni i fleksibilan mehanizam komunikacije | Uspostavljen je koordinacioni mehanizam za slobodne profesije i prvi sastanak je održan 29. juna 2022. Uz podršku USAID programa „Privredna pravda“, u februaru 2022. godine održana je trodnevna radionica sa stručnjacima iz SAD o jačanju partnerstva između Ministarstva pravde i Komore privatnih izvršitelja, u cilju kreiranja dugoročnih planova kao i liste zajedničkih ciljeva između Ministarstva i KPI kao i rešavanja problema. | | | |  |
| 48 | Uspostavljanje izvodljivog, funkcionalnog i fleksibilnog mehanizma komunikacije između slobodnih profesija s jedne strane i SSK-a i TSK-a s druge strane, u cilju bolje međuinstitucionalne i međuprofesionalne koordinacije i saradnje između slobodnih profesija i drugih aktera pravde. | 2021 | MP, KNK, KPI, KSAK, Komora posrednika, SSK, TSK | Funkcionalni i fleksibilan mehanizam komunikacije uspostavljen | Tokom ovog perioda nije bilo održanih sastanaka, ali imamo stalnu komunikaciju | | | |  |
| 49 | Izrada nastavnog plana i programa Akademije pravde za obuku sudija i tužilaca o ulozi svake pravne profesije, sa ciljem boljeg razumevanja od strane svakog aktera u oblasti pravosuđa za specifične potrebe svake slobodne profesije. | 2022 | AP, SSK, TSK | Nastavni plan obuke je usvojen | Kako je izvešteno, program obuke sadrži sve nadležnosti prema zakonu sudija, tužilaca i drugih pravnih stručnjaka iz svakog odeljenja i odseka suda/tužilaštva, za koje je ocenjeno da postoji potreba za unapređenjem sudske prakse. Stoga je svaka od ovih funkcija imala priliku da se prijavi i učestvuje u cilju povećanja svojih stručnih kapaciteta u pitanjima koja su od interesa za njihov rad.[[173]](#footnote-174) | | | |  |
| 50 | Organizovanje obuka za sudije i tužioce o ulozi svake pravne profesije, kako bi svaki akter u polju pravde bolje razumeo specifične potrebe svake slobodne profesije. | 2023 | MP, SSK, TSK | 2 obuke održane za sudije i tužioce. | Nema razvoja. | | | |  |
| 51 | Uključivanje predstavnika slobodnih profesija u radne grupe kada se na nivou kreiranja politike izrađuju zakoni i politike koje direktno i indirektno utiču na njihov rad. | 2021-2023 | MP, SSK, TSK | Slobodne profesije učestvuju u svim izrađenim relevantnim aktima politika i zakonskim aktima. | U svakoj relevantnoj radnoj grupi učestvuju predstavnici slobodnih profesija.  U radnoj grupi za izmene i dopune Zakona o stečaju uključeni su predstavnici OAFK-a, takođe u radnoj grupi za izmene i dopune Zakona o notarima uključeni su i predstavnici ONK. | | | |  |
| 52 | Usvajanje zakonskih izmena/dopuna, ili potpisivanje Memoranduma o razumevanju kako bi se obezbedio pristup PI i notara javnim registrima u cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje PI i notari pružaju građanima i preduzećima. | 2022 | MP, KPI, MUP, Katastarska agencija MTI/Registar zaloga | PI i notari imaju pristup javnim registrima. | Notari trenutno imaju pristup registru hipoteke i katastra. Sa novim elektronskim sistemom izvršenja, privatni izvršitelji će imati pristup svim javnim evidencijama. Ostaje problematično što se ovaj pristup sudskim izvršiteljima u Registru bankovnih računa, kao i za sudske izvršitelje i notare u Katastarskom registru, nudi samo uz naknadu. | | | |  |

**Poglavlje 3.4 - Povećavanje saradnje i koordinacije sa civilnim društvom**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radnja** | **Zadnji rok** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Proizvod (Ishod)** | **Napredak u sprovođenju** | | |
|  |
| *Politička mera: Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za poboljšanje pristupa informacijama* | | | | | | 44% *u potpunosti sprovedeno* | |  |
| 1 | Usvajanje Pravilnika o klasifikaciji dokumenata u pravosudnom sistemu. | 2022 | SSK | Usvojen Pravilnik o klasifikaciji sudskih dokumenata. | Prvobitno, SSK je izradio dva nacrta pravilnika, nacrt pravilnika o klasifikaciji dokumenata u okviru sudskog sistema, i nacrt pravilnika o pristupu javnim dokumentima. Tokom postupka finalizacije, u okviru SSK-a izvršena je analiza domaćih uputstava u vezi sa klasifikacijom domaćih dokumenata. Nakon analize, SSK nije smatrao potrebnim da usvoji Pravilnik o klasifikaciji dokumenata i spojio je dva nacrta u jedan nacrt. Dana 23. marta 2023. godine usvojio je Pravilnik br. 02/2023 o pristupu javnim dokumentima, koji utvrđuje postupak i način omogućavanja pristupa javnim dokumentima Sudskog saveta Kosova i sudova Republike Kosovo. | | |  |
| 2 | Usvajanje Strategije o komunikaciji sa javnošću u skladu sa Zakonom o pristupu javnim dokumentima. | 2022 | MP | Usvojena strategija o komunikaciji sa javnošću | Ministarstvo odbrane je planiralo radnu grupu i izrada i usvajanje ove strategije se očekuje tokom 2023. godine. | | |  |
| 3 | Usvajanje Strategije o komunikaciji sa javnošću u skladu sa Zakonom o pristupu javnim dokumentima. | 2022 | MUP | Usvojena strategija o komunikaciji sa javnošću | Sektorska strategija za komunikaciju sa javnošću je izrađena i čeka na usvajanje. | | |  |
| 4 | Usvajanje Strategije o komunikaciji sa javnošću u skladu sa Zakonom o pristupu javnim dokumentima. | 2022 | Policija Kosova | Usvojena strategija o komunikaciji sa javnošću | Sektorska strategija za komunikaciju sa javnošću je izrađena i čeka na usvajanje. | | |  |
| 5 | Izrada Strategije za komunikaciju s javnošću u skladu sa Zakonom o pristupu javnim dokumentima. | 2022 | SSK | Usvojena strategija o komunikaciji sa javnošću | Strategija za komunikaciju sa javnošću 2022-2024 je usvojena od strane SSK-a.[[174]](#footnote-175) | | |  |
| 6 | Izrada Strategije za komunikaciju s javnošću u skladu sa Zakonom o pristupu javnim dokumentima. | 2021 | TSK | Usvojena strategija o komunikaciji sa javnošću | TSK je usvojio Strategiju za komunikaciju sa javnošću tužilačkog sistema.[[175]](#footnote-176) | | |  |
| 7 | Stvaranje korisnijih veb lokacija koje pružaju informativni sadržaj javnosti, uključujući pravne informacije. | 2022 | MP | Veb stranica MP-a dostupna i ažurirana sa značajnim informacijama za javnost. | U toku sprovođenja. MP je završilo izveštaj dok je GIZ u procesu nabavke za odabir kompanije koja će dizajnirati i kreirati novu veb stranicu MP. | | |  |
| 8 | Stvaranje korisnijih veb lokacija koje pružaju informativni sadržaj javnosti, uključujući pravne informacije. | 2022 | MUP | Veb stranica MUP-a dostupna i ažurirana sa značajnim informacijama za javnost. | Ministarstvo unutrašnjih poslova u kontinuitetu ažurira internet stranicu, u cilju olakšavanje njenog korišćenje. | | |  |
| 9 | Stvaranje korisnijih veb lokacija koje pružaju informativni sadržaj javnosti, uključujući pravne informacije. | 2022 | Policija Kosova | Veb stranica Policije Kosova dostupna i ažurirana sa značajnim informacijama za javnost. | Veb stranica kosovske policije je uz podršku OEBS-a redizajnirana i ovaj proces je završen 2021. godine u cilju lakšeg pristupa informacijama za različite zainteresovane strane. Za Odeljenje za informacije i odnose s javnošću koji administrira veb stranicu, ova aktivnost je završena. U cilju pružanja informacija i lakšeg pristupa za sve zainteresovane strane, Policija Kosova, pored veb stranice, ima i druge platforme za komunikaciju sa javnošću, kao što su: zvanična FB stranica, Twitter, Youtube kanal. Kosovska policija obezbeđuje interna obaveštenja svim policijskim službenicima u vezi sa događajima, zakonskim novinama i objavljivanjem različitih dokumenata preko intraneta, dok se komunikacija sa spoljnom javnošću vrši preko veb stranice. Redizajnirana veb stranica KP takođe pruža pristup:  • Informacije o brojevima Kosovske policije, uključujući i broj za anonimne i poverljive pozive.  • Direktnu funkciju sa veb stranice gde građani mogu da šalju svoje informacije i zahteve na elektronsku adresu info@kosovopolice.com (adresa kojom upravlja Koordinacioni komunikacioni operativni centar).  • Pristup aplikaciji i Instalacija digitalne aplikacije „Prijavi Policiji“ za mobilne telefone.  • Link za platformu E-Kosova za proveru novčanih kazni  DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI KOJE SU REALIZOVANE TOKOM 2023. GODINE I KOJE SU OBJAVLJENE NA INFORMACIONIM PLATFORMAMA KP, UKLJUČUJUĆI I VEB STRANICU:  1. SAOPŠTENJA – Tokom 2023. godine, Policija Kosova je izdala 2130 pisanih saopštenja za medije, na svim informativnim platformama KP-a. Saopštenja izdata od strane Kancelarije za medije i odnose sa javnošću na centralnom i lokalnom nivou, koje se objavljuju na intranetu, veb stranici i društvenoj mreži KP, objavljuju se na 3 jezika i ove godine imamo povećanje od 11% više publikacija u 2023. god.  2. 24-ČASOVNI IZVEŠTAJ - Tokom 2023. godine, 365 puta, (tj. svaki dan) objavljen je 24-časovni izveštaj, čija se opšta statistika objavljuje na veb stranici KP i Fejsbuku na dnevnoj bazi.  3. PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA – Zadatak Direkcije za informisanje je takođe i upravljanje i postupanje po zahtevima za pristup javnim dokumentima, a u ovoj godini primili smo 154 zahteva za pristup javnim dokumentima.  4. KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU - DIOJ je tokom ove godine organizovao 14 konferencija za štampu koje se obično održavaju povodom vanrednih događaja kako bi bile transparentniji pred širom javnošću.  5. FOTOVESTI - U okviru informacija predstavljenih u vidu saopštenja, objavljujemo takođe i brze i kraće informacije u vidu fotovesti, te smo tokom 2023. godine objavili 30 takvih.  6. RAZLIČITI KONKURSI – 31 objava za spoljne konkurse na veb stranici KP (objave za sve faze konkursa za regrutaciju policijskih službenika.  7. Objavljene su 2233 različite policijske aktivnosti na društvenim mrežama KP na Fejsbuku i Tviteru, uključujući saopštenja za medije od strane DIOJ i regiona, publikacije o prekršajima, video spotove kao i druge aktivnosti policije vezane za posete direktora KP-a, itd.  8. Razne publikacije na veb stranici i na intranetu: ima 203, koje obuhvataju (zakone, strateške dokumente, izveštaje, kampanje podizanja svesti, uredbe, administrativna uputstva, razne forme, SOP.  9. MAGAZIN ZAŠTITNIK – Dodatna angažovanja u oblasti odnosa sa javnošću kao i izdavanje policijskog magazina „Zaštitnik“, od strane osoblja DIOJ-a.  10. DIZAJNIRANJE RAZLIČITIH PROIZVODA – Dizajnirana su 70 dokumenata kao što su: planovi, kampanje podizanja svesti, posteri, svi dizajnirani na albanskom, srpskom i engleskom jeziku.  U cilju povećanja transparentnosti, unapređenja saradnje i sprečavanja negativnih pojava u različitim oblastima, sprovedene su i sledeće aktivnosti:  11. GOSTOVANJA NA TELEVIZIJI - U cilju povećanja transparentnosti i unapređenja saradnje sa različitim medijima, vršena su gostovanja u televizijskim emisijama i hronikama o opštoj bezbednosti ili posebnim temama, aktivnostima i operacijama policije.  12. SASTANCI - Održavanje dobrih odnosa saradnje sa novinarima reporterima, nevladinim organizacijama, filmskim produkcijama itd.  13. KAMPANJE SVESTI - Realizacija nekih kampanja podizanja svesti i televizijskih video spotova uglavnom je izrađena uz pomoć KFOR-a i uz pomoć OEBS-a.  Dodatne informacije:  Prijateljske platforme za lakši pristup informacijama kojima se upravlja, a funkcionišu u okviru DIOJ-a. U nastavku možete naći zvanične linkove KP-a,  Zvanična veb stranica:  http://www.kosovopolice.com  Zvanična stranica KP na društvenoj mreži Facebook:  http://www.facebook.com/KosovoPolice  Zvanična veb stranica KP-a na društvenoj mreži Twitter (X):  https://x.com/kosovo\_police?s=11&t=sO-rZxMD95UdIeVFYExr4A  Zvanična veb stranica KP-a na Youtube kanalu:  http://www.youtube.com/@kosovopolice6138 | | |  |
| *Politička mera: Unapređenje komunikacije i saradnja sa organizacijama civilnog društva* | | | | | | | 100% *u potpunosti sprovedeno* |  |
| 10 | Potpisivanje Memoranduma o razumevanju kojim se predviđa korišćenje iskustava i kapaciteta nevladinih organizacija u promociji dobre prakse za sudije, tužioce i pomoćno osoblje u pitanjima vezanim za korupciju, organizovani kriminal, pristup pravdi, instrumente, mere izvršenja, poboljšanje standarda i jačanje nadzora nad antikorupcijskim merama i dalje. . | 2022 | APK, NVO | Potpisan Memorandum o saradnji. | Memorandum o saradnji je potpisan 31. maja 2022. god. o formiranju grupe „Prijatelji Akademije.[[176]](#footnote-177) | | |  |

**Poglavlje 3.5 - Jačanje uloge Ministarstva pravde**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radnja** | **Zadnji rok** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Proizvod (Ishod)** | **Napredak u sprovođenju** | | | | | |
|  |
| *Politička mera: Povećanje kapaciteta kosovskog pravosuđa za integraciju u EU* | | | | | | 25% *u potpunosti sprovedeno* | | | | |  |
| 1 | Imenovanje atašea pravde u predstavništvu Kosova u Briselu. | 2023 | MP MSPD | Ataše pravde sa sedištem u Briselu. | Nije sprovedena. Ovo pitanje nije obuhvaćeno u Nacrtu unutrašnjeg pravilnika MP-a. | | | | | |  |
| 2 | Osnaživanje uloge MP u pododboru za JFS obukom osoblja Odeljenja za evropske integracije i koordinaciju politika o mogućnostima izveštavanja, pravnim tekovinama EU u oblasti JFS, diplomatskoj komunikaciji i analitičkim veštinama. | 2022-2023 | MP | 1 sprovedena obuka. | Nije sprovedena. Ovo pitanje nije obuhvaćeno u Nacrtu unutrašnjeg pravilnika MP-a. | | | | | |  |
| 3 | Osnaživanje uloge MUP-a u pododboru za JFS obukom osoblja Odeljenja za evropske integracije i koordinaciju politika o mogućnostima izveštavanja, pravnim tekovinama EU u području JFS-a, diplomatskoj komunikaciji i analitičkim veštinama. | 2022-2023 | MUP | 1 sprovedena obuka. | Tokom 2023. godine, dva službenika MUP-a su pratila dve obuke za evropske integracije i acquis EU-a. | | | | | |  |
| 4 | Organizovanje tematskih radionica o različitim aspektima interakcije sa EU, uključujući pravilno čitanje izveštaja EU, komunikaciju, lobiranje i izveštavanje EU. | 2021 | MP | 1 sprovedena radionica. | Nije bilo razvoja u ovom pravcu. | | | | | |  |
| *Politička mera: Jačanje kapaciteta MP-a da vodi reformu pravosuđa* | | | | | | | 57% *u potpunosti sprovedeno* | | | |  |
| 5 | Izmena Pravilnika br. 31/2013 o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravde kako bi se obezbedilo osnivanje Odeljenja za zakonodavne politike (primarnog zakonodavstva) pravosuđa | 2022 | MP, Vlada Kosova | Izmenjen i dopunjen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MP i osnovano je odeljenje. | Uredba br.010/2023 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MP-u, usvojena je dana 07.12.2023 [[177]](#footnote-178) | | | | | |  |
| 6 | Redovni sastanci mehanizma za koordinaciju sa svim akterima pravosuđa radi koordinacije oko sprovođenja Strategije i drugih pitanja u vezi sa njihovim nadležnostima | 2022 | MP, Vlada Kosova, SSK, TSK, AP | Mehanizam koordinacije sa svim pravnim akterima je funkcionalan; U toku godine održavaju se 2 sastanka mehanizma. | U okviru pripreme jednogodišnjeg izveštaja održani su sastanci sa svim izveštajnim institucijama, a biće održan i sastanak Upravnog odbora. | | | | | |  |
| 7 | Uspostavljanje mehanizma koordinacije donatora u sektoru pravosuđa. | 2022 | MP, Vlada Kosova, SSK, TSK, AP | Uspostavljen mehanizam koordinacije sa svim pravnim akterima. | Uspostavljen je mehanizam koordinacije za koordinaciju donatora u sektoru pravde između MP i donatora koji je tokom 2022. godine održao sastanke 27.6.2022. i 2.11.2022. | | | | | |  |
| *Politička mera: "Jačanje administrativnih kapaciteta MP, posebno odeljenja EU, kao i onih odeljenja koji su odgovorni za sprovođenje reformi pravosuđa"* | | | | | | | | 0% *u potpunosti sprovedeno* | | |  |
| 8 | Zapošljavanje novih službenika sa naprednim znanjem engleskog jezika u Odeljenju za evropske integracije i koordinaciju politika. | 2022 | MP | Četiri nova službenika regrutovana su u Odeljenju za evropske integracije i koordinaciju politika. | Nema razvoja. | | | | | |  |
| 9 | Zapošljavanje novih službenika sa naprednim znanjem engleskog jezika u Pravnom odeljenju. | 2022 | MP | Šest novih službenika regrutovano je u Pravnom odeljenju. | Nema konkretnih razvoja. Ovo pitanje se analizira u Nacrtu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva. godine 2023. god. Jedan službenik sa naprednim znanjem engleskog jezika je premeštan, ali je isti 2024. god. Podneo ostavku. | | | | | |  |
| 10 | Obuka novih službenika Odeljenja za evropske integracije i koordinaciju politika u vezi sa kriterijumima za pristupanje EU. | 2022 | MP | X sprovedenih obuka. | Nije bilo nekog razvoja u ovom pravcu. | | | | | |  |
| 11 | Pružanje kurseva stranih jezika za službenike Ministarstva pravde. | 2022 | MP, MUP, KP | Kursevi na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku. | Uz podršku projekta EUKOJUST, osoblje pravnog odeljenja, osoblje odeljenja za slobodne profesije, osoblje odeljenja za međunarodnu pravnu saradnju, pohađali su kurs engleskog jezika tokom 2023. godine. | | | | | |  |
| *Politička mera: Jačanje kapaciteta za strateško planiranje u sektoru pravde* | | | | | | | | | 33% *u potpunosti sprovedeno* | |  |
| 12 | Izmena Uredbe br. 31/2013 o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravde kako bi se predvidelo uspostavljanje Odseka za strateško planiranje. | 2022 | MP | Izmenjena i dopunjena Uredba o unutrašnjoj organizaciji MP i uspostavljen je odsek za strateško planiranje. | Uredba br.010/2023 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MP-u usvojen je dana 07.12.2023[[178]](#footnote-179) | | | | | |  |
| 13 | Zapošljavanje četiri službenika u Odseku za strateško planiranje. | 2022 | MP | 4 službenika regrutovana u Odseku za strateško planiranje. | Nije bilo nekog razvoja u ovom pravcu. | | | | | |  |
| 14 | Obuka službenika Odseka za strateško planiranje o strateškom planiranju. | 2022 | MP | X sprovedenih obuka. | Nema razvoja. | | | | | |  |
| *Politička mera: Upotreba savremenih tehnologija u sektoru pravde* | | | | | | | | | | 60% *u potpunosti sprovedeno* |  |
| 15 | Osposobljavanje IT odseka, kako bi se uključili u određena pitanja primene IT sistema u pravosuđu, uz poštovanje nezavisnosti sudstva i tužilaštva. | 2022 | MP | 2 sprovedene obuke. | Nema razvoja. | | | | | |  |
| 16 | Izmena i dopuna Uredbe br. 31/2013 o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravde kako bi se omogućilo uspostavljanje Odeljenja za analitiku i statistički nadzor. | 2022 | MP, Vlada Kosova | Izmenjena uredba o unutrašnjoj organizaciji MP i uspostavljeno odeljenje. | Uredba br.010/2023 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MP-u usvojen je dana 07.12.2023 kojom je osnovan Odsek za statistiku i analizu [[179]](#footnote-180) | | | | | |  |
| 17 | Izmena Zakona o SSK-u i nacrt Zakona o centralnim krivičnim dokazima na način koji obezbeđuje potpuno funkcionisanje Informacionog sistema za upravljanje predmetima i garantuje otvoren pristup MP / Odeljenju za analitički i statistički nadzor. | 2022 | MP, SSK | Zakon o SSK izmenjen. Usvojen Zakon o centralnoj kaznenoj evidenciji | Sprovedeno je, Zakon br. 08/L-194 o centralnom sistemu kaznene evidencije Kosova 26.10.2023 [[180]](#footnote-181) | | | | | |  |
| 18 | Organizovanje radionice o CEPJ pokazateljima za zvaničnike MP, SSK i TSK. | 2022 | KAP, MP, SSK, TSK | Održana radionica |  | | | | | |  |
| 19 | Sprovođenje redovne procene efikasnosti pravosudnog sistema na Kosovu, shodno metodologiji CEPEJ | 2021-2023 | MP, SSK, TSK | Objavljivanje analize procene i analiziranih podataka | Aktivnost je sprovedena. Izveštaj je završen i objavljen. [[181]](#footnote-182) | | | | | |  |

**Poglavlje 4.1 - Poboljšanje institucionalnog okvira protiv korupcije**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radnja** | **Zadnji rok** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Proizvod (Ishod)** | **Napredak u sprovođenju** | | | | | | | |
|  |
| Politička mera: Transformacija Agencije za sprečavanje korupcije u Agenciju za sprečavanje korupcije | | | | | | | | | 100% *u potpunosti sprovedeno* | | | |  |
| 1 | Izrada Zakona o Agenciji za sprečavanje korupcije kako bi se mandat Agencije usmerio na sprečavanje korupcije. | 2021 | MP ASK | Usvojen Zakon o Agenciji | Zakon o Agenciji za sprečavanje korupcije usvojen je od strane Skupštine 01.07.2022.[[182]](#footnote-183) | | | | | | | |  |
| 2 | Izmena i dopuna Uredbe o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji u cilju uspostavljanja mehanizma za antikorupcijsku evaluaciju zakonodavstva. | 2022 | ASK | Uredba je izmenjena, i mehanizam za antikorupcijsku procenu zakonodavstva je uspostavljen. | Uredba je usvojena dana 29.12.2023. Mehanizam je uspostavljen[[183]](#footnote-184) | | | | | | | |  |
| 3 | Izmena i dopuna Uredbe o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji u cilju uspostavljanja mehanizma za procenu rizika. | 2022 | ASK | Uredba je izmenjena i mehanizam za procenu rizika je uspostavljen. | Uredba je usvojena dana 29.12.2023. Mehanizam je uspostavljen [[184]](#footnote-185) | | | | | | | |  |
| 3 | Izmena i dopuna Uredbe o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji kako bi se obezbedilo uspostavljanje mehanizma za praćenje sprovođenja planova integriteta. | 2022 | ASK | .  Uredba je izmenjena i mehanizam za praćenje sprovođenja planova integriteta je uspostavljen. | Uredba je usvojena dana 29.12.2023. Mehanizam je uspostavljen [[185]](#footnote-186) | | | | | | | |  |
| 4 | Izgradnja kapaciteta osoblja Agencije u pogledu instrumenata uvedenih za sprečavanje korupcije. | 2022 | ASK | Održano 6 obuka | Trinaesti sastanak Antikorupcijske mreže agencija za sprovođenje zakona za istočnu Evropu i centralnu Aziju, u okviru Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), održan u Kazahstanu 04-09.09.2023.  Sastanak sa Kancelarijom koordinatora ekonomskih i ekoloških aktivnosti OEBS-a i Saveznog biroa za borbu protiv korupcije BAK, OEBS, održan u Austriji 11-14.09.2023.  Povećanje saradnje između revizorskih institucija i antikorupcijskih tela UNODC, održan u Prištini 12-14.09.2023.  Unija i oporavak u Evropi o transparentnosti stvarnog vlasništva, IRI, održan u Italiji 18-21.09.2023.  Studijska poseta APK, Crna Gora, od 20-22.09.2023  Promovisanje i edukacija mladih u oblasti borbe protiv korupcije UNOCD, održana u Crnoj Gori, 21-23.09.2023.  22. sastanak praćenja Istanbulskog akcionog plana za borbu protiv korupcije (IAP) i 28. sastanak Upravne grupe antikorupcijske mreže (ACN) OECD, održani u Francuskoj 02-06.10.2023.  Razmjena iskustava u reformi policije, KKBS, održano u Tirani 23-24.11.2023.  Aktuelna situacija u vezi sa korupcijom u javnim nabavkama u zemljama Zapadnog Balkana Balkan Tender Vatch, održan u Severnoj Makedoniji 06-08.12.2023. | | | | | | | |  |
| *Politička mera: Zamena Predsedničkog saveta za sprečavanje korupcije koordinacionim mehanizmom na nivou vlade* | | | | | | | | | | | | 33% *u potpunosti sprovedeno* |  |
| 5 | Raspuštanje Nacionalnog saveta protiv korupcije. | 2021 | Predsednik | Nacionalni savet za sprečavanje korupcije je raspušten. | Nacionalni savet za sprečavanje korupcije zamenjen je Savetom za demokratiju i ljudska prava. Ovaj Savet se sastao 12.04.2022. | | | | | | | |  |
| 6 | Odrediti kontakt osobe za sprovođenje nacionalne politike protiv korupcije. | 2021 | Vlada | Imenovane kontakt osobe. | Planirano je da se ova aktivnost realizuje nakon izrade i usvajanja Strategije za sprečavanje korupcije. Odluka br. 06/130 za Radnu grupu za izradu Strategije doneta je od strane Vlade 22.02.2023.[[186]](#footnote-187) | | | | | | | |  |
| 7 | Odrediti kontakt osobe za sprovođenje nacionalne politike protiv korupcije. | 2021 | *Nezavisne institucije* | Imenovane kontakt osobe. | Planirano je da se ova aktivnost realizuje nakon izrade i usvajanja Strategije za sprečavanje korupcije. Odluka br. 06/130 za Radnu grupu za izradu Strategije doneta je od strane Vlade 22.02.2023.[[187]](#footnote-188) | | | | | | | |  |
| *Politička mera: Unapređenje rada Specijalne istražne jedinice u Policiji Kosova* | | | | | | | | | | | 80% *u potpunosti sprovedeno* | |  |
| 8 | Izmena i dopuna Zakona o STRK kako bi se utvrdio pravni osnov za saradnju između STRK i Specijalne istražne jedinice | 2022 | MP TSK MUP | Usvojen zakon | Zakon br. 08/L-168 o Specijalnom tužilaštvu je usvojen u Skupštini dana 26.10.2023 I uređeno je pitanje saradnje između STRK-a I Specijalne istražne jedinice u okviru Kosovske policije.[[188]](#footnote-189) | | | | | | | |  |
| 9 | Izrada podzakonskog akta, na osnovu izmenjenog zakona o STRK, koji će odrediti postupak za zajednički rad između STRK i Specijalne istražne jedinice. | 2023 | TSK, MUP | Usvojen podzakonski akt | Nakon stupanja na snagu Zakona o specijalnom tužilaštvu, pristupiće se izradi ovog podzakonskog akta, koji će inicirati i koordinirati Ministarstvo unutrašnjih poslova. | | | | | | | |  |
| 10 | Izgradnja profesionalnih kapaciteta policijskih službenika Specijalne istražne jedinice za sprovođenje istraga u slučajevima korupcije na visokom nivou. | 2021-2023 | Policija Kosova KAPS | 2 specijalizovane obuke sprovedene tokom godine. | Jačanje stručnih kapaciteta policijskih službenika Specijalne istražne jedinice za razvoj istraga u slučajevima korupcije na visokom nivou za period jul-decembar 2023. godine, u saradnji i koordinaciji sa domaćim i međunarodnim partnerima sprovedene su: jedna (1) konferencija, dve (2) obuke i dve (2) radionice, i to;  1. Konferencija na temu: „Od transparentnosti do poverenja: Rešenja za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na institucionalnom nivou“ organizovana od strane konzorcijuma organizacija koji čine Grupa za pravne i političke studije (GLPS), Institut GAP i Institut za razvojnu politiku (INDEP), uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu, održana u hotelu Emerald u Prištini, (1 učesnik),  2. Dvodnevna radionica organizovana od strane „Inicijativa za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu (WBROLI)“ koju finansiraju Vlada Kraljevine Velike Britanije i Ambasada Kraljevine Velike Britanije u Prištini održana je u Hotelu ASTORIA Luxury & SPA, Gnjilane, (10 učesnika),  3. Obuka sa tužiocima i policijom iz Crne Gore i Severne Makedonije i RKS, organizovana od strane WBROLI na Kosovu i Crnoj Gori, održana u Hotelu Dukađini, Peć, (2 učesnika),  4. Obuka za pristup sistemu RKJN, E-Nabavke, (3 učesnika) i  5. Radionica o rodnoj integraciji i antikorupciji“, koju je organizovao UŽKP uz podršku OEBS-a u Prištini, (1 učesnik). | | | | | | | |  |
| *Politička mera: Unapređenje rada Uprave za istrage privrednog kriminala i korupcije (DHKEK) u Policiji Kosova* | | | | | | | | | | | 100% *u potpunosti sprovedeno* | |  |
| 11 | Izrada podzakonskog akta koji (osim opštih standardnih operativnih postupaka koji se primenjuju na celokupnu kosovsku policiju) posebno definiše mandat i funkcije DIEZK-a. | 2022 | MUP | usvojen podzakonski akt | Dana 28.12.2021. godine, izrađena je Standardna operativna procedura za direktora za istrage privrednog kriminala i korupcije sa referentnim brojem PK-DH/06-PSO-11.  Dana 18.02.2022. god. usvojena je SOP- finansijske istrage sa referentnim brojem PK-DH/06 - PSO. 05. | | | | | | | |  |
| 12 | Izgradnja profesionalnih kapaciteta policijskih službenika DIEZK-a za antikorupcione istražne tehnike. | 2022-2023 | Policija Kosova | 2 specijalizovane obuke sprovedene tokom 2021. | Izgradnja profesionalnih kapaciteta policijskih službenika DIEZK -a za antikorupcione istražne tehnike, za period jul-decembar 2023. godine, održane su sledeće aktivnosti u kojima su učestvovali i zvaničnici DIEZK -a: U inostranstvu, 3 sastanka radnih grupa i 1 radionica: i unutar zemlje 2 specijalizovana programa, 3 napredne obuke, 3 radionice, 1 seminar i 1 konferencija:  1. Sledeći sastanak Operativne jedinice za borbu protiv piraterije – organizovan od strane TAIEKS-a u saradnji sa Ministarstva kultura, omladine i sporta i MTI i održan u Mađarskoj:  2. Sastanak u okviru tehničke grupe za regionalnu mapu puta protiv korupcije i nelegalnih finansija u zemljama Zapadnog Balkana – održan u Dubrovniku;  3. Smernice za konfiskaciju i izradu dokumenata prema ZKP za slučajeve konfiskacije – održano u Draču;  4. Radionica „Kriminalna upotreba kriptovaluta-BB/EU pretnje i odgovori“ – organizovana od strane njemačkog GIZ-a, održana u Crnoj Gori.  1. Specijalizovani program za pranje novca i finansijske istrage - Nemački IRZ + Akademija pravde - SIRIUS;  2. Specijalizovani program obuke Krivična dela izvršena putem javnih nabavki-Sesija I-OPDATE-Garden;  3. Radionica: ad-hoc obuka za kosovske institucije u vezi sa falsifikovanim novcem i kovanicama- Europol+ EULEX;  4. Radionica: Povećanje saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i drugih organa koji imaju za cilj borbu protiv korupcije na Kosovu-UNODC-Hotel GARDEN;  5. iPROCEEDS-2 Radionica za pregled napretka Kosovo-SE-Swiss Diamond;  6. Napredna obuka o istraživanju zločina – KAJB;  7. Napredna obuka o falsifikovanju žigova-OSBE-Sirius;  8. Modul III – Napredna obuka u vezi sa finansiranjem terorizma – OEBS – Hotel Dukađini;  9. Seminar: Šifrovane vrednosti imovine u krivično-istražnom radu-Sirius;  10. Konferencija: Trgovina kulturnim dobrima – Narodni muzej. | | | | | | | |  |
| Politička mera: Unapređenje rada Policijskog inspektorata Kosova (PIK) | | | | | | | 100% *u potpunosti sprovedeno* | | | | | |  |
| 13 | Funkcionalizacija Direkcije za sprečavanje korupcije i organizovanog kriminala.  . | 2022 | MUP | Zapošljavanje službenika u Direkciju za sprečavanje korupcije i organizovanog kriminala, u zavisnosti od analize potreba za ljudskim resursima. | Uprava za istraživanje organizovanog kriminala je tokom 2022. godine primila 3 ​​službenika, dok je DIEZK od 15. jula 2022. godine primio 24 nova istražitelja, koji su prethodno prošli sve konkursne procedure. | | | | | | | |  |
| *Politička mera: Unapređenje rada Kancelarije Specijalnog tužilaštva (ST)* | | | | | | | | *100% u potpunosti sprovedeno* | | | | |  |
| 14 | Izmena i dopuna Zakona o STRK-u kako bi se STRK-u pružila isključiva ovlašćenja (umesto dodatnih ovlašćenja) za istragu i obradu slučajeva korupcije na visokom nivou. | 2022 | MP STRK | Usvojen zakon o izmenama i dopunama Zakona o STRK-u. | Zakon br. 08/L-168 o Specijalnom tužilaštvu je usvojen u Skupštini dana 26.10.2023. i uređeno je pitanje istrage i krivičnog gonjenja slučajeva korupcije na visokom nivou.[[189]](#footnote-190) | | | | | | | |  |
| 15 | Izrada nove definicije „korupcije na visokom nivou“ koja će biti ravnomerno uključena u Zakon o STRK-u, Krivični zakonik i druge relevantne zakone. | 2023 | MP | Izrađena definicija 'korupcije na visokom nivou' i usvojeni Krivični zakonik, Zakon o STRK-u i drugi relevantni zakoni. | Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika je usvojen u Skupštini, gde nije usklađen pojam “korupcija na visokom nivou”[[190]](#footnote-191) a Zakon br. 08/L-168 o Specijalnom tužilaštvu je usvojen u Skupštini, gde je definisan pojam 'korupcija na visokom nivou'[[191]](#footnote-192) | | | | | | | |  |
| 16 | Izgradnja kapaciteta za STRK tužioce u pogledu antikorupcionih istražnih tehnika | 2021 | AP | x sprovedenih obuka | Tokom 2021. godine održane su četiri obuke u okviru specijalizovanih programa za organizovani kriminal i korupciju.[[192]](#footnote-193) | | | | | | | |  |
| *Politička mera: Jačanje kapaciteta Specijalnog departmana za slučajeve koji su u nadležnosti PSRK-a, posebno u slučajevima korupcije na visokom nivou.* | | | | | | | | | | 100% *u potpunosti sprovedeno* | | |  |
| 17 | Jačanje tehničkih kapaciteta Specijalnog departmana pri Osnovnom sudu u Prištini. | 2021-2022 | SSK, AP | 2 sprovedene obuke | Tokom 2021. godine organizovane su posebne obuke koje nisu određene samo za Specijalni departman, već i za ostale sudije i tužioce, kao i konkretno za krivična dela koja spadaju u ovaj departman.  U 2022. godini realizovane su i druge obuke iz ove oblasti.[[193]](#footnote-194) | | | | | | | |  |
| 18 | Povećati broj sudija koji će voditi slučajeve korupcije na visokom nivou. | 2022 | SSK | Postavljanje sudija da sude u predmetima korupcije na visokom nivou. | SSK je popunio sva mesta sudija u Specijalnom departmanu (12 sudija u Osnovnom sudu i 6 sudija u Apelacionom sudu). Ovim brojem SSK smatra da su sve pozicije popunjene. | | | | | | | |  |
| 19 | Specijalizovane antikorupcione obuke za sve imenovane sudije. | 2021  - 2023 | AP SSK | 3 sprovedene obuke u toku godine. | U drugom polugodištu realizovano je ukupno 10 obuka u vezi sa korupcijom: za krivična dela izvršena putem javnih nabavki, za sudsku praksu između sudija i tužilaca u slučajevima korupcije, za organizovani kriminal, finansijsku istragu i povraćaj imovine, pranje novca i važni aspekti zaplene i konfiskacije u slučajevima korupcije. Za sve navedeno, pripremljeni su izveštaji o sprovedenim aktivnostima, objavljeni u biltenu AP.[[194]](#footnote-195) | | | | | | | |  |
| *Politička mera: Jačanje saradnje sa nedržavnim akterima uključenim u sprečavanje i sprečavanje korupcije* | | | | | | 67% *u potpunosti sprovedeno* | | | | | | |  |
| 20 | Zagovaranje i podizanje svesti o antikorupciji u cilju edukacije javnosti i povećanja broja pristalica antikorupcionih reformi. | 2021-2023 | ASK, Vlada | 1 kampanja podizanja svesti, 1 televizijska kampanja, 1 brošura objavljena. | Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, ASK je 9. decembra objavila razvijene video spotove koji su emitovani i na javnoj televiziji.[[195]](#footnote-196) | | | | | | | |  |
| 21 | Jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, medijima i privatnim sektorom u cilju podizanja svesti i efikasnije borbe protiv korupcije. | 2021- 2023 | Vlada, ASK | Preduzete zajedničke aktivnosti. | ASK je, uz organizaciju NVO-a Aktiv, u januaru 2024. godine održala diskusiju o borbi protiv korupcije. Istaknute su glavne poruke u smislu isticanja potrebe za većom transparentnošću i daljim zajedničkim naporima na smanjenju korupcije u opštinama sa srpskom većinom.[[196]](#footnote-197) | | | | | | | |  |
| 22 | Obuke i pružanje tehničke pomoći privatnom sektoru. | 2021- 2023 | APK, Vlada, Inspektorat rada | 2 obuke i okrugla stola sprovedene godišnje. | U februaru 2024. godine održan je okrugli sto uz podršku projekta USAID KMI (sproveo FOL)[[197]](#footnote-198) | | | | | | | |  |

**Poglavlje 4.2 - Poboljšanje sistema prijavljivanja imovine i propisa o prihvatanju poklona**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radnja** | **Zadnji rok** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Proizvod (Ishod)** | **Napredak u sprovođenju** | | | |
|  |
| *Politička mera: Jačanje pravnog okvira* | | | | | | | 88% *u potpunosti sprovedeno* | |  |
| 1 | Izrada Zakona o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine visokih javnih zvaničnika i o prijavljivanju, poreklu i kontroli poklona svih službenika (Zakon o PI-u) kako bi se napravile razlike između različitih kategorija javnih službenika u skladu sa njihovim položajima i nivo rizika koji predstavljaju u smislu njihove sklonosti korupciji | 2021 | MP | Usvojen Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine visokih javnih zvaničnika i o prijavljivanju, poreklu i kontroli poklona svih zvaničnika. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Članovi 4 i 5 čine kategorizaciju između 'viših službenika i 'javnih službenika, gde se pominju pozicije koje prijavljuju imovinu.. | | | |  |
| 2 | Izrada Zakona o prijavi imovine kako bi se uklonila referenca „službena lica“. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Izraz 'službeno lice' se sada koristi samo za deo prijave poklona, a ne odnosi se na prijavu imovine jer su za taj deo izvršena kategorizacija onih koji prijavljuju. | | | |  |
| 3 | Usklađivanje definicije „viši javni službenik“ u Zakonu o PI-u i Zakonu br. 06 / L-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Izraz je usaglašen u članu 3.1.15 u vezi sa članom 4. | | | |  |
| 4 | Usklađivanje definicije „člana porodice“ u Zakonu o PI-u i Krivičnom zakoniku, kako bi se deca i usvojitelji uključili u pojam „član porodice“. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Usklađivanje definicije „člana porodice“ u Zakonu o PI-u i Krivičnom zakoniku, kako bi se deca i usvojitelji uključili u pojam „član porodice“. | | | |  |
| 5 | Razviti elektronsku platformu za prijavljivanje imovine | 2022 | ASK | Funkcionalna elektronska platforma | Platforma za elektronsko prijavljivanje imovine je primenjena i u upotrebi je od marta 2023. godine. Redovno godišnje prijavljivanje i druga prijavljivanja su od marta meseca vršene putem elektronske platforme.[[198]](#footnote-199) | | | |  |
| 6 | Izrada novih obrazaca za prijavu imovine u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o PI-u kako bi se napravila razlika između prvih i ponovljenih prijava. | 2022 | ASK | Obrazac izjave o imovini, ažuriran. | Sprovedeni su u elektronskoj platformi. | | | |  |
| 7 | Izrada Zakona o PI kako bi se utvrdili kriterijumi za odabir subjekata koji prijavljuju po obimu institucija, hijerarhiji, položaju i riziku od korupcije. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupština 14.07.2022.  Članovi 4. i 5. vrše kategorizaciju „viših službenika“ i „javnih službenika“ koji prijavljuju imovinu. Ova kategorizacija je izvršena na osnovu kriterijuma preciziranih ovom aktivnošću. | | | |  |
| 8 | Izmena obrasca izjave o imovini kako bi se uključile informacije o nematerijalnoj imovini u vlasništvu podnosilaca izjava ili članova njegove porodice, uključujući predmete intelektualne svojine koji mogu imati vrednost u novčanom smislu | 2022 | ASK | Izmenjen obrazac izjave o imovini. | Sprovedeni su u elektronskoj platformi. | | | |  |
| 9 | Izmena obrasca za prijavu imovine kako bi se uključile informacije o transakcijama izvršenim u izveštajnom periodu, na osnovu kojih podnosilac izjave stiče ili mu se ukida pravo vlasništva, poseda ili korišćenja, uključujući zajedničko vlasništvo, na nepokretnoj ili pokretnoj imovini. | 2022 | ASK | Izmenjen obrazac izjave o imovini. | Sprovedeni su u elektronskoj platformi. | | | |  |
| 10 | Izmena obrasca izjave o imovini kako bi se uključile informacije o donacijama podnosioca izjave političkoj stranci. | 2022 | ASK | Izmenjen obrazac izjave o imovini. | Sprovedeni su u elektronskoj platformi. | | | |  |
| 11 | Izmena obrasca izjave o imovini kako bi se uključile informacije o digitalnom vlasništvu (kripto svojstvo). | 2022 | ASK | Izmenjen obrazac izjave o imovini. | Sprovedeni su u elektronskoj platformi. | | | |  |
| 12 | Izrada Zakona o prijavi imovine radi utvrđivanja da li se godišnji prihodi lica koja ih prijavljuju, prijavljuju kao bruto ili neto prihode. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 6(1.8) precizira da se prihodi prijavljuju u „neto“ | | | |  |
| 13 | Izrada Zakona o prijavi imovine kako bi se uvela obaveza prijavljivanja stvarnog vlasništva pored pravne imovine | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 6(1.7) precizira obavezu prijavljivanja „stvarnog vlasništva'. | | | |  |
| 14 | Izrada Zakona o prijavi imovine kako bi se javni službenici na visokom nivou obavezali da prijave poverenja ili ušteđevine stvorene za članove svoje porodice. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 6(1.11) precizira obavezu deklarisanja 'penzionih planova/trusta i druge štednje'. | | | |  |
| 15 | Definisanje definicije „poklona“ u Zakonu o PI-u, radi usklađivanja sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije. | 2021 | ASK | Pravila i smernice za prijavljivanje poklona objavljene na veb stranici ASK-a i distribuirane institucijama. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 3(1.3) i (1.4) definiše definicije 'protokolarni poklon' i prigodni poklon'. Zakon o sprečavanju sukoba interesa poziva se na definiciju u Zakonu o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona (član 3.11). | | | |  |
| 16 | Izrada detaljnih pravila i uputstava za prijavljivanje poklona | 2022 | ASK | Pravila i uputstva za prijavljivanje poklona, objavljena na veb stranici ASK i dostavljena institucijama | Pravilnik br. 05\_2024 o prijemu i registraciji poklona od strane službenih lica usvojen je 13.02.2024. [[199]](#footnote-200) | | | |  |
| 17 | Organizovanje obuka za odgovorne osobe i kontakt službenike iz ovih institucija u vezi sa izradom i sprovođenjem Registra za rukovanje poklonima. | 2022-2023 | MP | Jedna obuka godišnje za svaku kontakt tačku. | ASK je uz podršku IKAP-a u početku februara 2024. god. sprovela trodnevni program za ažuriranje znanja odgovornih službenika u javnim ustanovama i preduzećima u cilju olakšavanja procesa prijavljivanja imovine. Nakon svake informativne sesije slede pitanja i odgovori.[[200]](#footnote-201) | | | |  |
| 18 | Izrada Zakona o prijavi imovine kako bi se Agencija osposobila za kontrolu registra poklona javnih institucija. | 2021 | ASK | Zakon o PI usvojen. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 25(5) definiše ovu nadležnost Agencije. | | | |  |
| 19 | Razvoj metodologije za procenu tržišne vrednosti prijavljenih poklona, s posebnom pažnjom na nenovčane poklone, putem pokazatelja zasnovanih na dokazima i procenama stručnjaka. | 2022 | ASK | Uspostavljena interna pravila koja definišu način ocenjivanja vrednosti poklona. | Pravilnik br. 05\_2024 o prijemu i registraciji poklona od strane službenih lica usvojen je 13.02.2024.[[201]](#footnote-202) | | | |  |
| 20 | Izrada Zakona o prijavi imovine kako bi se definisali postupci u vezi sa prihvatanjem povremenih (neprotokolarnih) poklona od strane visokih javnih zvaničnika, jasni načini njihove kontrole i verifikacije. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 3(1.4) definiše prigodni poklon'. Član 23 dalje reguliše 'povremene poklone' zajedno sa drugim članovima Poglavlja V koji definišu pravila za prihvatanje, evidentiranje i kontrolu registra poklona. | | | |  |
| 21 | Izmena i dopuna Zakona o prijavi imovine kako bi se razjasnilo da li subjekti izjave smeju primati poklone od članova porodice bez ikakvih ograničenja u vrednosti i / ili učestalosti vremena. | 2021 | MP | Zakon o izmenama i dopunama Zakon ao PI usvojen. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Članom 22. Zakona izričito je zabranjeno zahtevanje ili primanje poklona ili drugih usluga koje se dovode u vez sa vršenjem službene dužnosti, a koje utiču ili mogu imati prividni uticaj na vršenju službenih dužnosti, osim protokolarnih poklona ili prigodnih poklona.  Dalja pojašnjenja u vezi sa poklonima članova porodice biće data u dokumentima sa uputstvom izdatim na osnovu ovog zakona. | | | |  |
| 22 | Izrada Zakona o ASK kako bi se Agencija osposobila za izricanje administrativnih i disciplinskih sankcija zbog neprijavljivanja poklona. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o ASK-u. | Zakon o Agenciji za sprečavanje korupcije usvojen je od strane Skupštine 01.07.2022,[[202]](#footnote-203) a ovo pitanje je posebno predviđeno članom 23. | | | |  |
| 23 | Izrada Zakona o prijavi imovine kako bi se obezbedila kontrola verodostojnosti radi utvrđivanja imovine, prihoda i poklona prijavljenih u izvorima i pravnom poreklu, predstavio javni zvaničnik. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Članovi 18. i 19. definišu odredbe za kontrolu. | | | |  |
| 24 | Izrada Zakona o prijavi imovine radi kontrole izjava protiv drugih izvora informacija, poput interneta, izveštavanja u medijima itd. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 18(3) i 18(4) ovlašćuju Agenciju da vrši provere i iz 'drugih' izvora.. | | | |  |
| 25 | Izrada Zakona o PI kako bi se utvrdio način verifikacije stvarnih tržišnih vrednosti prijavljene imovine. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 18(3) ovlašćuje Agenciju da proverava verodostojnost i tačnost prijavljenih podataka. Ovo omogućava proveru stvarne tržišne vrednosti prijavljene imovine. Kroz smernice koje će biti donete u budućnosti na osnovu ovog zakona, ova ocena će biti dodatno razjašnjena. | | | |  |
| 26 | Izrada Zakona o PI u cilju utvrđivanja mogućnosti saradnje Agencije sa stranim državnim organima, u svrhu primene Zakona o PI. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 17. stav 2. ovlašćuje Agenciju da vrši proveru podataka subjekta prijavljivanja i u inostranstvu. | | | |  |
| 27 | Izrada Zakona o prijavi imovine. u cilju uspostavljanja posebnih i primenjivih postupaka za podnošenje i proveru imovinskih izjava službenika koji rade tajno i / ili u obaveštajnim službama i / ili na položajima u vojnim formacijama i državnim organima koji obavljaju operativne i detektivske delatnosti. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Ovo pitanje je uređeno članom 12. Zakona, koji propisuje da „subjekti prijavljivanja iz redova Obaveštajne agencije Kosova ili Kosovskih bezbednosnih snaga ili članova njihovih porodica koji su na poverljivim položajima dužni su da prijave imovinu prema ovom zakonu, ali njihova prijava nije javna.. | | | |  |
| 28 | Izmena i dopuna Zakona o PI kako bi se propisala potpuna, obavezna provera u sledećim slučajevima: (a) sve izjave koje su podneli visoki javni službenici i (b) izjave zasnovane na riziku viših javnih funkcionera koji se nalaze na antikorupcijskim funkcijama utvrđenim analizom rizika. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 18(7) ovlašćuje Agenciju da svake godine vrši potpunu kontrolu prijava imovine svih visokih zvaničnika navedenih u podstavovima 1.1 do 1.18 člana 4. Zakona. I najmanje jedna trećina (1/3) visokih zvaničnika iz stava 1.19. do 1.38. podleže potpunoj kontroli svake godine. Takođe, do petsto (500) javnih službenika podleže potpunoj kontroli svake godine, čiji se izbor vrši žrebom. | | | |  |
| 29 | Izrada uputstva za mehanizme provere izjave o imovini koji će, između ostalog, sadržati uputstva u vezi sa: sastavljanjem, pregledom i popunjavanjem liste podnosilaca izjave o imovini, metodologijom za kategorizaciju podnosilaca izjave o imovini na osnovu rizika, standardnim postupcima za proveru postojanja imovine i prikazivanjem lažnih podataka , posebne procedure u vezi sa službenicima u obaveštajnim službama, utvrđivanje novčane vrednosti prijavljene imovine, procena kvaliteta podataka u državnim bazama podataka, uvođenje slučajeva elektronskog sistema upravljanja i revizija, itd. | 2022 | ASK | Uputstvo usvojeno. | Uputstvo za prijavljivanje imovine je usvojeno u aprilu 2023. godine, Odluka, Lista o pozicijama subjekata koji prijavljuju  Dana 28. decembra 2023. godine, usvojen je Pravilnik br. 03-2023 o postupku administrativne istrage Agencije za sprečavanje korupcije[[203]](#footnote-204) | | | |  |
| 30 | Definisanje odredbi, u dogovoru sa ASK-om i uz odobrenje državnih obaveštajnih, vojnih i sigurnosnih agencija, u vezi sa javnim izlaganjem izjava osoba koje pripadaju tim agencijama, sa ciljem ojačati propise predviđene članom 12. Zakona o pristupu javnim dokumentima, koji postavlja minimalni standard za izuzeće od prava na pristup dokumentima. | 2021 | ASK | Usvojen Zakon o PI-u. | Skupština je usvojila Zakon o prijavljivanju imovine 14. jula 2022. godine.[[204]](#footnote-205) Ovo pitanje je uređeno članom 12. Zakona, koji propisuje „subjekti prijavljivanja iz redova Kosovske obaveštajne agencije ili bezbednosnih snaga ili članova njihovih porodica koji su na poverljivim položajima, dužni su da prijave svoju imovinu u skladu sa ovim zakonom, ali njihova prijava nije javna.'. Dok su prijave svih ostalih službenika po ovom zakonu javne. | | | |  |
| 31 | Izrada Zakona o PI-u kako bi se utvrdila nadležnost ASK-a za izricanje upravnih sankcija, uspostavljanje administrativne i / ili disciplinske odgovornosti za nepodnošenje izjave o imovini, kao i za odložene i / ili nepotpune podneske. | 2021 | MP | Usvojen Zakon o PI-u. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 28. predviđa izricanje upravnih sankcija pre podnošenja krivične prijave od strane Agencije.. | | | |  |
| 32 | Izrada Zakona o PI u cilju jasnog utvrđivanja unutrašnjih sredstava koji se iscrpljuju, pre kvalifikacije neprijavljivanja ili lažnog prijavljivanja imovine, kao krivično delo. | 2021 | ASK, IJUK | Zakon o PI usvojen. | Zakon o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona usvojen je od strane Skupštine 14.07.2022.  Član 28. predviđa izricanje upravnih sankcija prije podnošenja krivične prijave od strane Agencije.. | | | |  |
| *Politička mera: Obuka i izgradnja kapaciteta* | | | | | | 13% *u potpunosti sprovedeno* | | |  |
| 33 | Razvijanje programa obuke za podizanje kapaciteta javnih službenika koji se bave prijavljivanjem imovine. | 2022 | ASK, IJUK | Program odobren. | Plan rada- program sastavljaju sami službenici ASK uz podršku IKAP-a. je početkom februara 2024. Sproveden je trodnevni program za ažuriranje znanja odgovornih službenika u javnim institucijama i preduzećima u cilju olakšavanja procesa prijavljivanja imovine. Nakon svake informativne sesije slede pitanja i odgovori.[[205]](#footnote-206) | | | |  |
| 34 | Obuka javnih službenika koji se bave prijavljivanjem imovine | 2022 - 2023 | ASK, IJUK | 2 obuke su održane. | ASK je uz podršku IKAP-a početkom februara 2024. godine sprovela trodnevni program za ažuriranje znanja odgovornih službenika u javnim institucijama i preduzećima u cilju olakšavanja procesa prijavljivanja imovine. Nakon svake informativne sesije slede pitanja i odgovori.[[206]](#footnote-207) | | | |  |
| 35 | Razvijanje programa za obuku službenika za kontakt, u vezi sa njihovim ulogama i odgovornostima. | 2022 | ASK, IJUK | Program obuke je usvojen. | ASK je uz podršku IKAP-a početkom februara 2024. godine sprovela trodnevni program za ažuriranje znanja odgovornih službenika u javnim institucijama i preduzećima u cilju olakšavanja procesa prijavljivanja imovine. Nakon svake informativne sesije slede pitanja i odgovori. [[207]](#footnote-208) | | | |  |
| 36 | Obuka službenika za kontakt u vezi sa njihovim ulogama i odgovornostima. | 2022 - 2023 | ASK, IJUK | 2 obuke su održane. | Nema drugih događaja za izveštavanje. Početkom 2023. god. planirano je da se održe u septembru. | | | |  |
| 37 | Razvoj nastavnog plana za obuke, u saradnji sa tužiocima i sudijama, u cilju istog tumačenja i sprovođenja člana 430. Krivičnog zakonika (neprijavljivanje i lažno prijavljivanje prihoda, poklona i drugih materijalnih koristi ili financijskih obaveza) i Zakona o prijavljivanju imovine. | 2022 | AP, SSK, TSK | Nastavni plan obuke usvojen. | Nastavni plan obuke je osmišljen i usvojen. | | | |  |
| 38 | Obuka sudija i tužilaca u svrhu jednakog tumačenja i primene člana 430 Krivičnog zakonika i Zakona o prijavi imovine, kao i razlikovanja lažnih prijava od falsifikovanja dokumenata. | 2022-2023 | AP, SSK, TSK | 2 obuke su održane. | Dana 12. septembra 2023. godine realizovana je obuka na temu Tumačenje i primena člana 430. Krivičnog zakonika i Zakona o prijavljivanju imovine, kao i razlikovanje lažnog prijavljivanja od falsifikovanja isprava. Obuka je bila zajednička za sudije i tužioce, a sudije i tužioci su podstaknuti da učestvuju:[[208]](#footnote-209) | | | |  |
| 39 | Razvoj programa za podizanje kapaciteta službenika ASK za izradu krivičnih prijava. | 2022 | ASK, KDT, AKK | Program je razvijen. | Nema drugih događaja za izveštavanje. Početkom 2023. god. planirano je da se održi u septembru. | | | |  |
| 40 | Obuka službenika ASK za izradu krivičnih prijava. | 2021  -  2023 | ASK, KDT, AKK | 2 obuke su održane. | Nema drugih događaja za izveštavanje. | | | |  |
| *Politička mera: Međunarodna saradnja* | | | | | | | | *0% u potpunosti sprovedeno* |  |
| 41 | Ojačati učešće RKS u pregovorima za usvajanje Sporazuma o razmeni podataka za verifikaciju deklaracije o imovini. | 2022 | MSPD, MP, ASK | |  |  | | --- | --- | | Ojačati učešće RKS u pregovorima za usvajanje Sporazuma o razmeni podataka za verifikaciju deklaracije o imovini. | 2022 | | Nema drugih događaja za izveštavanje, osim onih o kojima smo već izveštavali. | | | |  |

1. Šestomesečni izveštaj o sprovođenju Akcionog plana Strategije vladavine prava. jul 2022. Dostupno na: <https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/FEE0BC3C-EA31-46D4-AF65-66C8903581A4.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
2. Administrativno uputstvo br. 07/2018. dostupno na:: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18813 [↑](#footnote-ref-3)
3. Priručnik za 2019. Dostupno na: <https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2022/05/MANUAL-PER-PLANIFIKIMIN-HARTIMIN-DHE-MONITORIMIN-E-DOKUMENTEVE-STRATEGJIKE-DHE-PLANEVE-TE-TYRE-TE-VEPRIMIT.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
4. WJP. Statistički podaci za Kosovo. Godina 2022. Dostupno na:: <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2022/Kosovo/> [↑](#footnote-ref-5)
5. CEPEJ. HFII: Towards a better evaluation of the results of judicial reform efforts in the Western Balkans

   “DASHBOARD Western Balkans” Data collection: 2022. Part 2 (A) - Beneficiary fiche – Kosova. Dostupan na: [1680ad53b0 (coe.int)](https://rm.coe.int/kosovo-deliverable-2/1680ad53b0) [↑](#footnote-ref-6)
6. SSK. Statistički izveštaj sudova za 2023. godinu - Dostupno na:: [1682\_KGJK\_Raporti\_Statistikor\_Gjykatave\_Vjetori\_2023.pdf (gjyqesori-rks.org)](https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/reports/1682_KGJK_Raporti_Statistikor_Gjykatave_Vjetori_2023.pdf) [↑](#footnote-ref-7)
7. Dostupno na: <https://odp.gjyqesori-rks.org/> [↑](#footnote-ref-8)
8. [WJP Rule of Law Index | Kosovo Insights (worldjusticeproject.org)](https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2023/Kosovo/) [↑](#footnote-ref-9)
9. Vidi definiciju vremena na raspolaganju (izračunato) u rečniku CEPEJ (dostupno na:https://rm.coe.int/cepej-glossary-serbian/1680a02c15: Broj nerešenih predmeta na kraju godine podeljen brojem rešenih predmeta u toj godini, pomnožen brojem 365 (koliko ima dana u godini): *Izračunato vreme potrebno za rešavanje predmeta = (Broj nerešenih predmeta na kraju godine / Broj rešenih predmeta u toj godini)* × 365. Ovaj pokazatelj ukazuje na to koliko je dana potrebno za rešavanje nerešenih predmeta, uzimajući u obzir trenutne kapacitete suda za rešavanje predmeta. Ovaj pokazatelj se koristi za predviđanje dužine sudskih postupaka. Ovaj pokazatelj ne predstavlja tačno izračunatu dužinu postupaka, već teorijsku procenu vremena koje je potrebno za obradu nerešenih predmeta. [↑](#footnote-ref-10)
10. Vidi definiciju stope ažurnosti (stopa rešavanja predmeta) u rečniku CEPEJ: Odnos dobijen deljenjem broja rešenih predmeta u nekom periodu sa brojem primljenih predmeta u tom periodu, izražen u procentima: Stopa ažurnosti (%) = (Rešeni predmeti u nekom periodu / Zaprimljeni predmeti u tom periodu) x 100. Stopa ažurnosti od 100% ukazuje na sposobnost suda ili pravosudnog sistema da reši tačno onoliko predmeta koliko iznosi broj zaprimljenih predmeta u datom periodu. Stopa ažurnosti iznad 100% ukazuje na sposobnost sistema da reši više predmeta nego što je zaprimljeno. Konačno, stopa ažurnosti niža od 100% pojavljuje se onda kada je broj zaprimljenih predmeta veći od broja rešenih predmeta. U tom slučaju se povećava broj nerešenih predmeta. U suštini, stopa ažurnosti pokazuje koliko se uspešno sud ili pravosudni sistem nosi s prilivom predmeta. [↑](#footnote-ref-11)
11. Podaci dobijeni od ODP-a [↑](#footnote-ref-12)
12. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/89895\_Rregullore\_Nr\_01\_2021\_per\_vleresimin\_performances\_se\_Gjyqtareve.pdf [↑](#footnote-ref-13)
13. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/2283\_KGJK\_Rregullore\_Nr\_13\_2022\_per\_vleresimin\_performances\_te\_kryetareve\_te\_gjykatave\_dhe\_gjyqtareve\_mbikeqyres.pdf [↑](#footnote-ref-14)
14. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/34512\_KGJK\_Rregullore\_Nr\_14\_2022\_per\_organizimin\_dhe\_funksionimin\_njesise\_per\_inspektim\_gjyqesor.pdf [↑](#footnote-ref-15)
15. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/86049\_Udhezuesi\_per\_Vleresimin\_e\_Performances\_se\_Gjyqtareve.pdf [↑](#footnote-ref-16)
16. https://www.prokuroriarks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Legjislacioni/rregullore/Rregullore%20Nr.05.2020%20p%C3%ABr%20Vler%C3%ABsimin%20e%20Performanc%C3%ABs%20s%C3%AB%20Prokuror%C3%ABve.pdf [↑](#footnote-ref-17)
17. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/reports/75040\_Raport\_vjetor\_i\_KVPGJ\_2023.pdf [↑](#footnote-ref-18)
18. https://www.prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Vleresimet%20e%20performances%20se%20prokuroreve%20nga%20Komisioni%202014-2022.pdf [↑](#footnote-ref-19)
19. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/reports/75040\_Raport\_vjetor\_i\_KVPGJ\_2023.pdf [↑](#footnote-ref-20)
20. https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=296 [↑](#footnote-ref-21)
21. https://www.prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/6.pdf

    https://www.prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/34(1).pdf

    https://www.prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/23(2).pdf [↑](#footnote-ref-22)
22. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/21071\_KGJK\_Plani\_veprimit\_per\_trajnimin\_gjyqtareve\_2024.pdf [↑](#footnote-ref-23)
23. https://www.gjyqesori-rks.org/raportet/?cYear=2023 [↑](#footnote-ref-24)
24. https://www.gjyqesori-rks.org/vendimet-e-komisionit-disiplinor/?r=M&tabId=1; https://www.gjyqesori-rks.org/vendimet-e-komisionit-disiplinor/?r=M&tabId=0 [↑](#footnote-ref-25)
25. https://www.prokuroria-rks.org/kpk/dokumente-publikime/84/89/649/649/ [↑](#footnote-ref-26)
26. https://www.prokuroria-rks.org/disiplina-vlersimi/624/638/ [↑](#footnote-ref-27)
27. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=61759 [↑](#footnote-ref-28)
28. Dodaj izveštaj ako je dostupan, ako nije, izbrišite fusnotu [↑](#footnote-ref-29)
29. Izveštaj o radu nije objavljen na veb stranici SSK-a [↑](#footnote-ref-30)
30. https://www.prokuroria rks.org/assets/cms/uploads/files/Udhe%CC%88zues%20pe%CC%88r%20zbatimin%20e%20Rregullores%20pe%CC%88r%20Transferimin%20dhe%20Avancimin%20e%20Prokurore%CC%88ve%20te%CC%88%20Shtetit%2C%20nr.1104.2022.pdf [↑](#footnote-ref-31)
31. [35720\_KGJK\_Raport\_INSPEKTIMI\_RASTET\_PENALE\_KOBRA.pdf (gjyqesori-rks.org)](https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/reports/35720_KGJK_Raport_INSPEKTIMI_RASTET_PENALE_KOBRA.pdf) [↑](#footnote-ref-32)
32. <https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2021/Details/8285>

    https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2021/Details/8315 [↑](#footnote-ref-33)
33. <https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/LIGJI_NR._06_L-057__P%C3%8BR_P%C3%8BRGJEGJ%C3%8BSIN%C3%8B_DISIPLINORE_T%C3%8B_GJYQTAR%C3%8BVE_DHE_PROKUROR%C3%8BVE.pdf>

    Pravilnik: <https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/6651_Rregullorja%2005-2019.pdf> ;žalba: <http://prishtine.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/Formolari-i-ankes%C3%ABs-p%C3%ABr-gjyqtar-dhe-prokuror-n%C3%AB-2019.doc> [↑](#footnote-ref-34)
34. https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/16.pdf

    https://prokuroria-rks.org/al/disiplina-vlersimi/624/638/ [↑](#footnote-ref-35)
35. <https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/43105_Rregullore_Nr_02_2023_per_qasje_ne_Dokumente_Publike.pdf> [↑](#footnote-ref-36)
36. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fprokuroria-rks.org%2Fassets%2Fcms%2Fuploads%2Ffiles%2FDrafti%2520i%2520Rregullores%2520%2520p%25C3%25ABr%2520Qasje%2520ne%2520Dokumente%2520Publike%2520t%25C3%25AB%2520K%25C3%25ABshillit%2520Prokurorial%2520t%25C3%25AB%2520Kosov%25C3%25ABs%2520dhe%2520Prokurorit%2520t%25C3%25AB%2520Shtetit%2520t%25C3%25AB%2520Republik%25C3%25ABs%2520s%25C3%25AB%2520Kosov%25C3%25ABs(1).docx&wdOrigin=BROWSELINK [↑](#footnote-ref-37)
37. https://prokuroria-rks.org/transparenca/188/191/ [↑](#footnote-ref-38)
38. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2861 [↑](#footnote-ref-39)
39. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fprokuroria-rks.org%2Fassets%2Fcms%2Fuploads%2Ffiles%2FDrafti%2520i%2520Rregullores%2520%2520p%25C3%25ABr%2520Qasje%2520ne%2520Dokumente%2520Publike%2520t%25C3%25AB%2520K%25C3%25ABshillit%2520Prokurorial%2520t%25C3%25AB%2520Kosov%25C3%25ABs%2520dhe%2520Prokurorit%2520t%25C3%25AB%2520Shtetit%2520t%25C3%25AB%2520Republik%25C3%25ABs%2520s%25C3%25AB%2520Kosov%25C3%25ABs(1).docx&wdOrigin=BROWSELINK [↑](#footnote-ref-40)
40. https://prokuroria-rks.org/transparenca/188/191/ [↑](#footnote-ref-41)
41. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2861 [↑](#footnote-ref-42)
42. https://prokuroria-rks.org/kpk/dokumente-publikime/84/89/649/649/ [↑](#footnote-ref-43)
43. https://prokuroria-rks.org/degjim-publik [↑](#footnote-ref-44)
44. https://www.facebook.com/sistemiprokurorial [↑](#footnote-ref-45)
45. https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18302 [↑](#footnote-ref-46)
46. https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41727 [↑](#footnote-ref-47)
47. <https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/63940_Vendimi_KGJK_se_Nr_553_2023_miratohet_plani_pergjithshem_punesimit_per_vitin_2024.pdf>

    <https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/70850_Vendimi_KGJK_se_Nr_554_2023_miratohet_Projekt_plani_punesimit_5_vjecar.pdf>

    <https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/95497_Vendimi_KGJK_se_Nr_543_2023_%20Miratohet_plani_veprimit_per_trajnimin_gjyqtareve_2024.pdf>

    <https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/21071_KGJK_Plani_veprimit_per_trajnimin_gjyqtareve_2024.pdf> [↑](#footnote-ref-48)
48. : <https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bultetor2023shq__.pdf> [↑](#footnote-ref-49)
49. : <https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bultetor2023shq__.pdf> [↑](#footnote-ref-50)
50. https://www.gjyqesori-rks.org/2021/09/08/raportet-statistikore-te-avancuara-sipas-indikatoreve-te-cepej-vendosen-ne-sistemin-smil/ [↑](#footnote-ref-51)
51. <https://shorturl.at/lsHNQ> [↑](#footnote-ref-52)
52. <https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/reports/1682_KGJK_Raporti_Statistikor_Gjykatave_Vjetori_2023.pdf> [↑](#footnote-ref-53)
53. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/2283\_KGJK\_Rregullore\_Nr\_13\_2022\_per\_vleresimin\_performances\_te\_kryetareve\_te\_gjykatave\_dhe\_gjyqtareve\_mbikeqyres.pdf [↑](#footnote-ref-54)
54. https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2022/03/Koncept-Dokumentit-per-Ekspertet-Gjyqesore\_AL.pdf [↑](#footnote-ref-55)
55. https://www.kuvendikosoves.org/shq/projektligjet/projektligji/?draftlaw=497 [↑](#footnote-ref-56)
56. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=53748 [↑](#footnote-ref-57)
57. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/BulPrr23Sq\_.pdf [↑](#footnote-ref-58)
58. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16502 [↑](#footnote-ref-59)
59. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16505 [↑](#footnote-ref-60)
60. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16558 [↑](#footnote-ref-61)
61. https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/Bulshtatshq\_\_.pdf [↑](#footnote-ref-62)
62. https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bultetor2023shq\_\_.pdf [↑](#footnote-ref-63)
63. https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/buldhjetor2023.pdf [↑](#footnote-ref-64)
64. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/BulPrr23Sq\_.pdf [↑](#footnote-ref-65)
65. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16502 [↑](#footnote-ref-66)
66. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16505 [↑](#footnote-ref-67)
67. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16558 [↑](#footnote-ref-68)
68. https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/Bulshtatshq\_\_.pdf [↑](#footnote-ref-69)
69. https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bultetor2023shq\_\_.pdf [↑](#footnote-ref-70)
70. https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/buldhjetor2023.pdf [↑](#footnote-ref-71)
71. Region Gnjilana– https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/14970

    Region Uroševca – https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/15992

    Region Peći– https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/16022 [↑](#footnote-ref-72)
72. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/13779

    https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/10583 [↑](#footnote-ref-73)
73. <https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/63940_Vendimi_KGJK_se_Nr_553_2023_miratohet_plani_pergjithshem_punesimit_per_vitin_2024.pdf> <https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/70850_Vendimi_KGJK_se_Nr_554_2023_miratohet_Projekt_plani_punesimit_5_vjecar.pdf> https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/21071\_KGJK\_Plani\_veprimit\_per\_trajnimin\_gjyqtareve\_2024 [↑](#footnote-ref-74)
74. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/PT2022\_\_\_.pdf [↑](#footnote-ref-75)
75. <https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/PT1222v2_.pdf>. <https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/pl2023SQ_.pdf>. [↑](#footnote-ref-76)
76. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/PT2022\_\_\_.pdf [↑](#footnote-ref-77)
77. <https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/PT1222v2_.pdf>. <https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/pl2023SQ_.pdf>. [↑](#footnote-ref-78)
78. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/14882 [↑](#footnote-ref-79)
79. <https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16397>

    <https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16428>

    <https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16457>

    <https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16490>

    <https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16495> [↑](#footnote-ref-80)
80. http://jus.igjk.rks-gov.net/view/type/teaching=5Fresource.html [↑](#footnote-ref-81)
81. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/ToT\_Tool\_ALB\_.pdf [↑](#footnote-ref-82)
82. https://kryeministri.rks-gov.net/sr/blog/koncept-dokumenta-za-akademiju-pravde/ [↑](#footnote-ref-83)
83. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/PT1222v2\_.pdf [↑](#footnote-ref-84)
84. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/VKD08mars21SQ\_.pdf [↑](#footnote-ref-85)
85. : https://ad.rks-gov.net/lista-e-trajnuesve-te-perkohshem. [↑](#footnote-ref-86)
86. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16241; https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16370 [↑](#footnote-ref-87)
87. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16507 [↑](#footnote-ref-88)
88. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16636. [↑](#footnote-ref-89)
89. https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/Bulshtatshq\_\_.pdf

    https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/Bulnentorshq\_.pdf [↑](#footnote-ref-90)
90. https://ad.rks-gov.net/media/Rregulloret/Rregullore012023trajnuesshq\_\_.pdf [↑](#footnote-ref-91)
91. https://ad.rks-gov.net/media/Rregulloret/Rregullore012023trajnuesshq\_\_.pdf [↑](#footnote-ref-92)
92. link:https://www.kuvendikosoves.org/shq/projektligjet/projektligji/?draftlaw=490) [↑](#footnote-ref-93)
93. link:https://www.kuvendikosoves.org/shq/projektligjet/projektligji/?draftlaw=490 [↑](#footnote-ref-94)
94. link:https://www.kuvendikosoves.org/shq/projektligjet/projektligji/?draftlaw=490) [↑](#footnote-ref-95)
95. https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/10.pdf [↑](#footnote-ref-96)
96. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/66244\_Rregullore\_Nr\_03\_2021\_per\_rekrutimin\_provimin\_emerimin\_dhe\_riemerimin\_gjyqtareve.pdf [↑](#footnote-ref-97)
97. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/30527\_Rregullore\_Nr\_03\_2021\_per\_rekrutimin\_provimin\_emerimin\_dhe\_riemerimin\_gjyqtareve\_SRB.pdf [↑](#footnote-ref-98)
98. Pravilnik br.03/2021 o regrutaciji, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija [↑](#footnote-ref-99)
99. Pravilnik br.03/2021 o regrutaciji, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija [↑](#footnote-ref-100)
100. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/57309\_KGJK\_Rregullore\_Nr\_08\_2022\_transferimin\_brendshem\_gjyqtareve.pdf [↑](#footnote-ref-101)
101. https://www.prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Rregullore%20p%C3%ABr%20Rekrutimin%2C%20Provimin%2C%20Em%C3%ABrimin%20dhe%20Riem%C3%ABrimin%20e%20Prokuror%C3%ABve%20t%C3%AB%20Shtetit%2C%20nr.02.2022.pdf [↑](#footnote-ref-102)
102. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/57309\_KGJK\_Rregullore\_Nr\_08\_2022\_transferimin\_brendshem\_gjyqtareve.pdf [↑](#footnote-ref-103)
103. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/1064\_KGJK\_Rregullore\_nr\_12\_2022\_per\_proceduren\_zgjedhjes\_emerimit\_pezullimit\_dhe\_shkarkim\_Kryetareve.pdf [↑](#footnote-ref-104)
104. https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=74943 [↑](#footnote-ref-105)
105. https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Rregullorja%20Nr.06.2019%20p%C3%ABr%20em%C3%ABrimin%20e%20Kryeprokurorit%20t%C3%AB%20Shtetit%20dhe%20kryeprokuror%C3%ABve%20t%C3%AB%20prokurorive%20t%C3%AB%20Republik%C3%ABs%20s%C3%AB%20Kosov%C3%ABs(1)(1).pdf [↑](#footnote-ref-106)
106. https://www.kuvendikosoves.org/shq/projektligjet/projektligji/?draftlaw=490 [↑](#footnote-ref-107)
107. https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Rregullore%20nr.05.2023%20P%C3%ABr%20Organizimin%20e%20Brendsh%C3%ABm%20dhe%20Funksionimin%20e%20Prokurorit%20t%C3%AB%20Shtetit%20t%C3%AB%20Kosov%C3%ABs%2C%20nr.2097.2023.pdf [↑](#footnote-ref-108)
108. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16432 ; https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16459 ; https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16481 [↑](#footnote-ref-109)
109. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/BlJan23Sq\_.pdf [↑](#footnote-ref-110)
110. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/BulShk23Sq\_.pdf [↑](#footnote-ref-111)
111. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16582 [↑](#footnote-ref-112)
112. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/BulShk23Sq\_.pdf [↑](#footnote-ref-113)
113. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/BulMrs23Sq\_.pdf [↑](#footnote-ref-114)
114. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/BulPrr23Sq\_.pdf [↑](#footnote-ref-115)
115. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2023/Details/16445 [↑](#footnote-ref-116)
116. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/BulShk23Sq\_. [↑](#footnote-ref-117)
117. https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bul\_korrik\_gusht\_.pdf , https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bultetor2023shq\_\_.pdf (fq-13)

     https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/Bulshtatshq\_\_.pdf (fq-12) [↑](#footnote-ref-118)
118. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=61759 [↑](#footnote-ref-119)
119. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=84236 [↑](#footnote-ref-120)
120. https://ad.rks-gov.net/hetimi-financiar-dhe-rikuperimi-i-aseteve-0

     https://ad.rks-gov.net/hetimi-financiar-dhe-rikuperimi-i-aseteve [↑](#footnote-ref-121)
121. https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=74943 [↑](#footnote-ref-122)
122. https://www.kuvendikosoves.org/shq/projektligjet/projektligji/?draftlaw=490 [↑](#footnote-ref-123)
123. https://bit.ly/3K58i7u [↑](#footnote-ref-124)
124. https://bit.ly/40YEI9w [↑](#footnote-ref-125)
125. https://shkk.rks-gov.net/wp-content/uploads/2024/02/Plani-Zhvillimor-Strategjik-i-Sherbimit-Korrektues-i-Kosoves-2023-2027.pdf [↑](#footnote-ref-126)
126. https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/79DBC333-542E-4C11-ACD6-1F6BE5B98325.pdf [↑](#footnote-ref-127)
127. https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/79DBC333-542E-4C11-ACD6-1F6BE5B98325.pdf [↑](#footnote-ref-128)
128. https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/CD99D844-16E8-4F67-8168-4910DA3E1AB1.pdf. [↑](#footnote-ref-129)
129. https://shkk.rks-gov.net/2023/11/24/sherbimi-korrektues-i-kosoves-shenon-njezetekater-vjetorin [↑](#footnote-ref-130)
130. https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/9E5649E2-B37E-4316-9D0E-6E11DD881096.pdf [↑](#footnote-ref-131)
131. https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/749D7417-1FAB-48C0-A412-23CC95A29FEC.pdf [↑](#footnote-ref-132)
132. https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/79DBC333-542E-4C11-ACD6-1F6BE5B98325.pdf https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=87138 [↑](#footnote-ref-133)
133. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=87138 [↑](#footnote-ref-134)
134. https://shkk.rks-gov.net/wp-content/uploads/2024/03/Raport-vjetor-2023.pdf [↑](#footnote-ref-135)
135. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=61157 [↑](#footnote-ref-136)
136. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=61156 [↑](#footnote-ref-137)
137. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=87138 [↑](#footnote-ref-138)
138. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=61303 [↑](#footnote-ref-139)
139. https://www.gjyqesori-rks.org/paneli-per-lirim-me-kusht/?r=M&tabId=1 [↑](#footnote-ref-140)
140. content/uploads/decisions/96025\_RAPORTI\_MBI\_PUN%C3%8BN\_E\_KOMISIONIT\_P%C3%8BR\_KOMPENZIM\_D%C3%8BMI\_P%C3%8BR\_PERSONAT\_E\_D%C3%8BNUAR\_OSE\_ARRESTUAR\_PA\_ARSYE\_2023.pdf [↑](#footnote-ref-141)
141. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=84234 [↑](#footnote-ref-142)
142. https://rb.gy/e9e5wl [↑](#footnote-ref-143)
143. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=61304 [↑](#footnote-ref-144)
144. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=695364892376398&set=a.534471511799071>

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,148

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,149

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,156

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,158

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,171

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,173

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,177

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,186

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,195

     https://www.facebook.com/photo?fbid=873914811188071&set=a.534471511799071 [↑](#footnote-ref-145)
145. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/Raporti%20vjetor%20i%20ANJF-s%C3%AB%202023.pdf> [↑](#footnote-ref-146)
146. https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,170

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,180

     <https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,194> [↑](#footnote-ref-147)
147. <https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,180>

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,194 [↑](#footnote-ref-148)
148. https://www.facebook.com/MinistriaeDrejtesise/videos/369555078778975

     https://www.facebook.com/MinistriaeDrejtesise/videos/737180577816008

     https://www.facebook.com/MinistriaeDrejtesise/videos/711290854258550

     https://www.facebook.com/MinistriaeDrejtesise/videos/899977618160921

     <https://www.facebook.com/AgjenciaperNdihmeJuridikeFalasRepublikaeKosoves/videos/1732339490583388> [↑](#footnote-ref-149)
149. https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,179

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,183

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,196

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,198

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,205

     https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,210 [↑](#footnote-ref-150)
150. https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,%202,206 [↑](#footnote-ref-151)
151. https://ad.rks-gov.net/trajnim-per-perkthyes-dhe-interprete-gjyqesor-mbi-perdorimin-e-koncepteve-ligjore-dhe-doracakun-per-punen-e-perkthyesve-ne-gjykata [↑](#footnote-ref-152)
152. https://www.gjyqesori-rks.org/2023/10/06/mbahet-trajnim-per-punen-e-perkthyesve-dhe-interpreteve-gjyqesore-ne-gjykata/ [↑](#footnote-ref-153)
153. https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,27 [↑](#footnote-ref-154)
154. https://www.gjyqesori-rks.org/ndermjetesimi/ [↑](#footnote-ref-155)
155. https://www.prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/PSH/Legjislacioni/ANudhzAdmn/Nr.780.2016-UDHEZIM-Lidhur\_me\_rastet\_e\_dhunes\_ne\_familje-ZKPSH.pdf [↑](#footnote-ref-156)
156. https://oak-ks.org/lajmi/3843 [↑](#footnote-ref-157)
157. https://oak-ks.org/lajmi/3874 [↑](#footnote-ref-158)
158. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2707> [↑](#footnote-ref-159)
159. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet?month=8&year=2023 i u biltenu prema mesecima i datumima obuke: https://ad.rks-gov.net/sq/buletini-informativ [↑](#footnote-ref-160)
160. https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/ToT\_Manual\_ALB\_.pdf  
     https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/ToT\_Tool\_ALB\_.pdf [↑](#footnote-ref-161)
161. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/10556   
     https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/16061 [↑](#footnote-ref-162)
162. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/16036  
     https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/16049  
     https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/16053 [↑](#footnote-ref-163)
163. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=61759 [↑](#footnote-ref-164)
164. (linku: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=84232) [↑](#footnote-ref-165)
165. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=61303 [↑](#footnote-ref-166)
166. https://shkk.rks-gov.net/raporte/ (strana 18) [↑](#footnote-ref-167)
167. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=51213 [↑](#footnote-ref-168)
168. <https://www.facebook.com/MinistriaeDrejtesise/posts/pfbid0NXprL295PXodC7aGzCCdXk8NUsv7PihjhVR5LaGnU7h46zyMs4EnZD2UQeKsVWPvl>

     https://fb.watch/jiAGDB0RVg/ [↑](#footnote-ref-169)
169. https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2023/01/11-Koncept-Dokumenti-per-Fushen-e-Falimentimit.pdf [↑](#footnote-ref-170)
170. https://www.noteria-ks.org/download/raporti-vjetor-2022/# , Strana 8 [↑](#footnote-ref-171)
171. https://www.kuvendikosoves.org/shq/projektligjet/projektligji/?draftlaw=497 [↑](#footnote-ref-172)
172. https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bul\_korrik\_gusht\_.pdf ( fq-13, 15)

     https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bultetor2023shq\_\_.pdf (fq-9, 22)

     https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/Bulnentorshq\_.pdf (fq-9, 13,15, 24 [↑](#footnote-ref-173)
173. https://rksgov-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/xhevdet\_pllana\_rks-gov\_net/EeW1dqdX7qlMlLFACJWjGu4Bebb0l9waMCd-00pUP7WB9w?e=MmcPxJ [↑](#footnote-ref-174)
174. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2022/03/KGJK\_Strategjia\_Komunikimit\_2022-2024.pdf [↑](#footnote-ref-175)
175. https://www.prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Dokumente%20Strategjike/Strategjia%20p%C3%ABr%20komunikim%20e%20sistemit%20prokurorial%202021-2023(1).pdf [↑](#footnote-ref-176)
176. https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/10550 [↑](#footnote-ref-177)
177. linku: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8971 [↑](#footnote-ref-178)
178. : https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8971). [↑](#footnote-ref-179)
179. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8971 [↑](#footnote-ref-180)
180. link:https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=84234 [↑](#footnote-ref-181)
181. https://rm.coe.int/kosovo-deliverable-2/1680ad53b0  [↑](#footnote-ref-182)
182. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2662 [↑](#footnote-ref-183)
183. https://apk-rks.net/index.php/per-agjencionin/#uagb-tabs\_\_tab1 [↑](#footnote-ref-184)
184. https://apk-rks.net/index.php/per-agjencionin/#uagb-tabs\_\_tab1 [↑](#footnote-ref-185)
185. https://apk-rks.net/index.php/per-agjencionin/#uagb-tabs\_\_tab1 [↑](#footnote-ref-186)
186. https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2023/02/Vendimet-e-mbledhjes-se-130-te-Qeverise-compressed.pdf [↑](#footnote-ref-187)
187. https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2023/02/Vendimet-e-mbledhjes-se-130-te-Qeverise-compressed.pdf [↑](#footnote-ref-188)
188. linku: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=84236. [↑](#footnote-ref-189)
189. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=84236>). [↑](#footnote-ref-190)
190. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=84232 [↑](#footnote-ref-191)
191. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=84236> [↑](#footnote-ref-192)
192. Organizovani kriminal i korupcija I – https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2021/Details/6144

     Organizovani kriminal i korupcija II –https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2021/Details/7172

     # Prevara i korupcija u javnoj nabavci I – https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2021/Details/6080

     # Prevara i korupcija u javnoj nabavci II – https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2021/Details/8296

     [↑](#footnote-ref-193)
193. <https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/9483>

     https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/9506

     <https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/9501>

     <https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/9519>

     https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2022/Details/9532 [↑](#footnote-ref-194)
194. https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bul\_korrik\_gusht\_.pdf – (strana 9, 11)

     https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/Bulshtatshq\_\_.pdf - (fq-9, 20, 28)

     https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/bultetor2023shq\_\_.pdf (fq-6, 10)

     https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/Bulnentorshq\_.pdf (fq-20)

     https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/buldhjetor2023.pdf (fq-12) [↑](#footnote-ref-195)
195. https://www.facebook.com/share/v/1LBCB4Rt1UfT57TU/?mibextid=WC7FNe

     https://www.facebook.com/share/v/PgQmw4QrAoGxkTSE/?mibextid=WC7FNe

     https://www.facebook.com/share/v/NhNjVixc66nyqk81/?mibextid=WC7FNe

     https://www.facebook.com/share/v/Z1m8AJWtwkyAS56J/?mibextid=WC7FNe

     https://www.facebook.com/share/v/6yfDjCv2jemDUCCx/?mibextid=WC7FNe

     https://www.facebook.com/share/v/ipLwXuEsTAVvAb59/?mibextid=WC7FNe [↑](#footnote-ref-196)
196. https://www.facebook.com/share/p/cwbtupvCVvRVbpiq/?mibextid=WC7FNe [↑](#footnote-ref-197)
197. https://www.facebook.com/share/p/qqSgKCtZ529KxEV8/?mibextid=WC7FNe [↑](#footnote-ref-198)
198. https://apk-rks.net/wp-content/uploads/2024/01/Vendim-per-miratimin-e-Sistemit-Elektronik-te-Deklarimit-te-Pasurise-1.pdf [↑](#footnote-ref-199)
199. https://apk-rks.net/wp-content/uploads/2024/02/Rregullore-Nr.-05\_2024-per-Pranimin-dhe-Regjistrimin-e-Dhuratave-nga-Personat-Zyrtare\_compressed.pdf [↑](#footnote-ref-200)
200. https://www.facebook.com/share/p/5ZsYbn5seKBUmQ7E/?mibextid=WC7FNe [↑](#footnote-ref-201)
201. . https://apk-rks.net/wp-content/uploads/2024/02/Rregullore-Nr.-05\_2024-per-Pranimin-dhe-Regjistrimin-e-Dhuratave-nga-Personat-Zyrtare\_compressed.pdf [↑](#footnote-ref-202)
202. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2662 [↑](#footnote-ref-203)
203. https://apk-rks.net/wp-content/uploads/2024/01/Rregullore-Nr.-03-2023-per-Procedurat-per-Hetimet-Administrative-ne-Agjencine-per-Parandalimin-e-Korrupsionit.pdf

     <https://apk-rks.net/wp-content/uploads/2024/01/Udhezues-per-Proceduren-e-Deklarimit-te-Pasurise-1>

     https://apk-rks.net/wp-content/uploads/2024/01/Udhezues-per-Proceduren-e-Deklarimit-te-Pasurise-1. [↑](#footnote-ref-204)
204. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=61304 [↑](#footnote-ref-205)
205. https://www.facebook.com/share/p/5ZsYbn5seKBUmQ7E/?mibextid=WC7FNe [↑](#footnote-ref-206)
206. https://www.facebook.com/share/p/5ZsYbn5seKBUmQ7E/?mibextid=WC7FNe [↑](#footnote-ref-207)
207. https://www.facebook.com/share/p/5ZsYbn5seKBUmQ7E/?mibextid=WC7FNe [↑](#footnote-ref-208)
208. https://ad.rks-gov.net/media/Buletini%20Informativ/2023/Bulshtatshq\_\_.pdf [↑](#footnote-ref-209)